## R33-FIII-FRENTE
EJERCICIO 2009
EN LA CALLE CAMINO A LA LOMA DEL DEPOSITO, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA 18 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LA C. MARTHA NICOLASA GUIROLA ÁVALOS EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "XAIT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES Y ARQ. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS CC. ISAAC BAUTISTA JUÁREZ, EDDY FELIPE BERNAL HERNÁNDEZ Y MANÁ MARGARITA CABALLERO EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y PRIMER VOCAL DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CAMINO A LA LOMA DEL DEPOSITO, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA”
UBICACIÓN: | No. |  | NOMBRE
ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA
REGION: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES
DISTRITO: | 19 |  |  | CENTRO
MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: | 1301 |  |  | AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA
DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
FONDO: | III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN: | 2.2.1.- URBANIZACIÓN
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No: | FISMDF/079/2023 |  |  | DE FECHA: | 29 DENOVIEMBRE DE 2023
OFICIO DE REDUCCIONES PRESUPUESTALES No: | TM/MP/DPRF/037/2023 |  |  | DE FECHA: | 29 DE DICIEMBRE DE 2023
CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES No: | DCSyCOP/FIII 079/CM-01/2023 |  |  | DE FECHA: | 24 DE FEBRERO DE 2024
CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2210504K23010143-61412-2533323 |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: | 4939367.86
MODALIDAD DE EJECUCION: | CONTRATO
CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 079/2023 |  |  | DE FECHA: | 28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO REAL: | 29 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 26 DE FEBRERO DE 2024
METAS INICIALES: | 2,240.00 M2 PAVIMENTO |  |  | METAS ALCANZADAS: | 2,349.28 M2 PAVIMENTO
| 604.62 ML GUARNICIONES |  |  |  | 550.91 ML GUARNICIONES
| 816.23 M2 BANQUETAS |  |  |  | 685.52 M2 BANQUETAS
BENEFICIARIOS: | 326 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE 2,349.28 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CM, MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO; LA CONSTRUCCIÓN DE 550.91 ML DE GUARNICION TIPO MACHUELO, ELABORADA CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2, TERMINADO APARENTE EN UNA CARA, CON SECCIÓN DE 70 LT; Y LA CONSTRUCCIÓN DE 685.52 M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE ALAMBRE; REALIZANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: AGEB 2427 PAVIMENTO) PRELIMINARES, CORTES Y AFINES, PAVIMENTOS, RENIVELACIONES, PINTURA Y ACABADOS, Y, LIMPIEZA Y ACARREOS; GUARNICIONES Y BANQUETAS) RELIMINARES, CORTES Y AFINES, RELLENOS, GUARNICIONES, BANQUETAS, PINTURA Y ACABADOS, Y, LIMPIEZA Y ACARREOS; AGEB 2475 PRELIMINARES, CORTES Y AFINES, PAVIMENTOS, RENIVELACIONES, PINTURA Y ACABADOS, Y, LIMPIEZA Y ACARREOS; AGEB 2060 PRELIMINARES, CORTES Y AFINES, PAVIMENTOS, RENIVELACIONES, PINTURA Y ACABADOS, Y, LIMPIEZA Y ACARREOS; AGEB 2427 GUARNICIONES Y BANQUETAS) PRELIMINARES, CORTES Y AFINES GUARNICIÓN Y BANQUETA, RELLENOS, GUARNICIÓN, BANQUETAS, PINTURA Y ACABADOS, LIMPIEZA Y ACARREOS; AGEB 2075 PRELIMINARES, CORTES Y AFINES GUARNICIÓN Y BANQUETA, RELLENOS, GUARNICIONES, BANQUETAS, PINTURA Y ACABADOS, Y, LIMPIEZA Y ACARREOS; AGEB 2060 PRELIMINARES, CORTES Y AFINES GUARNICIÓN Y BANQUETAS, RELLENOS, GUARNICIONES, BANQUETAS, PINTURA Y ACABADOS, Y, LIMPIEZA Y ACARREOS.
ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS |  | IMPORTE CONTRATADO |  | IMPORTE EJERCIDO | SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) |  |  | 4939367.86 | 4939367.86 | 0
APORTACIÓN ESTATAL
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
OTROS
| TOTAL |  | 4939367.86 | 4939367.86 | 0
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y LISTA PARA FUNCIONAR DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. MARTHA NICOLASA GUIROLA ÁVALOS EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "XAIT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 16:15 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
CONTRATISTA: | XAIT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: | C. MARTHA NICOLASA GUIROLA ÁVALOS
CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C. | XCO190510QQ7
DOMICILIO: | CALLE VICENTE GUERRERO No. 300, COL. EX HACIENDA CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68133
RECIBE LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ
Vo.Bo.
POR EL COMITÉ DE OBRA
_____________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
___________________________________
ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA
____________________________________
ARQ. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA
RESIDENTE DE OBRA
________________________________________
C. MARTHA NICOLASA GUIROLA ÁVALOS
REPRESENTANTE LEGAL
XAIT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
____________________________
C. ISAAC BAUTISTA JUÁREZ
PRESIDENTE
_______________________________
C. EDDY FELIPE BERNAL HERNÁNDEZ
SECRETARIO
_____________________________
C. MANÁ MARGARITA CABALLERO
PRIMER VOCAL
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

## R33-FIII-FRENTE s-firma comité
EJERCICIO 2009
EN LA CALLE CAMINO A LA LOMA DEL DEPOSITO, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA 18 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LA C. MARTHA NICOLASA GUIROLA ÁVALOS EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "XAIT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES Y ARQ. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CAMINO A LA LOMA DEL DEPOSITO, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA”
UBICACIÓN: | No. |  | NOMBRE
ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA
REGION: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES
DISTRITO: | 19 |  |  | CENTRO
MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: | 1301 |  |  | AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA
DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
FONDO: | III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN: | 2.2.1.- URBANIZACIÓN
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No: | FISMDF/079/2023 |  |  | DE FECHA: | 29 DENOVIEMBRE DE 2023
OFICIO DE REDUCCIONES PRESUPUESTALES No: | TM/MP/DPRF/037/2023 |  |  | DE FECHA: | 29 DE DICIEMBRE DE 2023
CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES No: | DCSyCOP/FIII 079/CM-01/2023 |  |  | DE FECHA: | 24 DE FEBRERO DE 2024
CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2210504K23010143-61412-2533323 |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: | 4939367.86
MODALIDAD DE EJECUCION: | CONTRATO
CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 079/2023 |  |  | DE FECHA: | 28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO REAL: | 29 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 26 DE FEBRERO DE 2024
METAS INICIALES: | 2,240.00 M2 PAVIMENTO |  |  | METAS ALCANZADAS: | 2,349.28 M2 PAVIMENTO
| 604.62 ML GUARNICIONES |  |  |  | 550.91 ML GUARNICIONES
| 816.23 M2 BANQUETAS |  |  |  | 685.52 M2 BANQUETAS
BENEFICIARIOS: | 326 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE 2,349.28 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CM, MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO; LA CONSTRUCCIÓN DE 550.91 ML DE GUARNICION TIPO MACHUELO, ELABORADA CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2, TERMINADO APARENTE EN UNA CARA, CON SECCIÓN DE 70 LT; Y LA CONSTRUCCIÓN DE 685.52 M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE ALAMBRE; REALIZANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: AGEB 2427 PAVIMENTO) PRELIMINARES, CORTES Y AFINES, PAVIMENTOS, RENIVELACIONES, PINTURA Y ACABADOS, Y, LIMPIEZA Y ACARREOS; GUARNICIONES Y BANQUETAS) RELIMINARES, CORTES Y AFINES, RELLENOS, GUARNICIONES, BANQUETAS, PINTURA Y ACABADOS, Y, LIMPIEZA Y ACARREOS; AGEB 2475 PRELIMINARES, CORTES Y AFINES, PAVIMENTOS, RENIVELACIONES, PINTURA Y ACABADOS, Y, LIMPIEZA Y ACARREOS; AGEB 2060 PRELIMINARES, CORTES Y AFINES, PAVIMENTOS, RENIVELACIONES, PINTURA Y ACABADOS, Y, LIMPIEZA Y ACARREOS; AGEB 2427 GUARNICIONES Y BANQUETAS) PRELIMINARES, CORTES Y AFINES GUARNICIÓN Y BANQUETA, RELLENOS, GUARNICIÓN, BANQUETAS, PINTURA Y ACABADOS, LIMPIEZA Y ACARREOS; AGEB 2075 PRELIMINARES, CORTES Y AFINES GUARNICIÓN Y BANQUETA, RELLENOS, GUARNICIONES, BANQUETAS, PINTURA Y ACABADOS, Y, LIMPIEZA Y ACARREOS; AGEB 2060 PRELIMINARES, CORTES Y AFINES GUARNICIÓN Y BANQUETAS, RELLENOS, GUARNICIONES, BANQUETAS, PINTURA Y ACABADOS, Y, LIMPIEZA Y ACARREOS.
ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS |  | IMPORTE CONTRATADO |  | IMPORTE EJERCIDO | SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) |  |  | 4939367.86 | 4939367.86 | 0
APORTACIÓN ESTATAL
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
OTROS
| TOTAL |  | 4939367.86 | 4939367.86 | 0
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y LISTA PARA FUNCIONAR DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. MARTHA NICOLASA GUIROLA ÁVALOS EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "XAIT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 16:15 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
CONTRATISTA: | XAIT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: | C. MARTHA NICOLASA GUIROLA ÁVALOS
CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C. | XCO190510QQ7
DOMICILIO: | CALLE VICENTE GUERRERO No. 300, COL. EX HACIENDA CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68133
RECIBE LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ
Vo.Bo.
POR EL COMITÉ DE OBRA
_____________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
___________________________________
ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA
____________________________________
ARQ. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA
RESIDENTE DE OBRA
________________________________________
C. MARTHA NICOLASA GUIROLA ÁVALOS
REPRESENTANTE LEGAL
XAIT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
____________________________
C. ISAAC BAUTISTA JUÁREZ
PRESIDENTE
_______________________________
C. EDDY FELIPE BERNAL HERNÁNDEZ
SECRETARIO
_____________________________
C. MANÁ MARGARITA CABALLERO
PRIMER VOCAL
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023