## R33-FIII-FRENTE
EJERCICIO 2009
EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, COLONIA GUADALUPE VICTORIA, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. DIEGO CANSECO PERALTA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "OBRAS ARQUITECTONICAS INNOVATIONS, S.A. DE C.V."; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. NIZA NABANY OJEDA SOTELO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, COLONIA GUADALUPE VICTORIA CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO"
UBICACIÓN: | No. |  |  | NOMBRE
ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA
REGION: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES
DISTRITO: | 19 |  |  | CENTRO
MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: | 1201 |  |  | AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA
COLONIA: | 0901 |  |  | SAN JUAN CHAPULTEPEC
DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
FONDO: | III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN: | 2.2.3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No: | FISMDF/083/2022 |  |  | DE FECHA: | 31 DE OCTUBRE DE 2022
CONVENIO MODIFICATORIO No: | DCSyCOP/AD/FIII 083/CM-01/2022 |  |  | DE FECHA: | 10 DE MARZO DE 2023
CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2230501K16420107-61412-2533322 |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: | 1156660.91
MODALIDAD DE EJECUCION: | CONTRATO
CONTRATO No.: | DCSyCOP/AD/FIII 083/2022 |  |  | DE FECHA: | 21 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA CIRCUSTANCIADA DE SUSPENSION DE OBRA DE FECHA: |  |  | 21 DE ENERO DE 2023
ACTA CIRCUSTANCIADA DE REINICIO DE OBRA DE FECHA: |  |  | 02 DE MARZO DE 2023
FECHA DE INICIO REAL: | 23 DE DICIEMBRE DE 2022 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 15 DE MARZO DE 2023
METAS INICIALES: | 386.74 ML |  |  | METAS ALCANZADAS: | 396.30 ML
BENEFICIARIOS: | 349 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | LA OBRA CONSISTIO EN LA EJECUCIÓN DE: 396.30 ML, EJECUTANDOSE LOS TRBAJOS DE: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL, RETIRO DE TUBERIA GALVANIZADA O COBRE FLEXIBLE PARA TOMA DOMICILIARIA DE 1/2", DEMOLICIÓN Y REPOSICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 8 A 10 CM, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS.,CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO, EXCAVACIÓN A MAQUINA Y A MANO EN MATERIAL TIPO II, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC DE 4", SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CAMPANA HIDRAULICA DE PVC-SI, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO COMPUERTA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE Fo. Fo.,SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPÍGA DE PVC, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE Fo. Fo. 4" X 4", CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE DE 30X30X40 CMS, MODULO DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DOMICILIARIA, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20 CMS., LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, EXTRAORDINARIOS.
ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS |  | IMPORTE CONTRATADO |  | IMPORTE EJERCIDO | SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) |  | 1156471.06 |  | 1156471.06 | 0
APORTACIÓN ESTATAL
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
OTROS
| TOTAL | 1156471.06 |  | 1156471.06 | 0
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. DIEGO CANSECO PERALTA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "OBRAS ARQUITECTONICAS INNOVATIONS, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 16:30 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
ENTREGA LA OBRA:
CONTRATISTA: | OBRAS ARQUITECTONICAS INNOVATIONS, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: | C. DIEGO CANSECO PERALTA
CARGO: | ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C. | OAI161005B43
DOMICILIO: | BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS No. 413, INT 3 COL. JALATLACO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68080
RECIBE LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ
Vo.Bo.
_____________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
____________________________________
ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA
___________________________________
ARQ. NIZA NABANY OJEDA SOTELO
RESIDENTE DE OBRA
_____________________________________
C. DIEGO CANSECO PERALTA
ADMINISTRADOR ÚNICO
OBRAS ARQUITECTONICAS INNOVATIONS, S.A. DE C.V.
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022

## Hoja1
Informe de compatibilidad para ACTA FIII-16-2021.xls
Ejecutado el 21/10/2021 11:00
Si el libro se guarda o se abre en un formato de archivo de una versión anterior de Microsoft Excel, las características indicadas no estarán disponibles.
Pérdida significativa de funcionalidad | Nº de apariciones | Versión
Se quitarán los efectos aplicados a este objeto. Cualquier texto que desborde los límites de este gráfico aparecerá truncado. | 2
| R33-FIII-FRENTE'!A1:J264 | Excel 97-2003