## R33-FIII-FRENTE
EJERCICIO 2009
EN LA CALLE CAMINO A LAS SALINAS TRAMO ENTRE JACARANDAS Y CAMINO A LAS SALINAS, JACARANDAS A PROLONGACIÓN DE JACARANDAS Y DIAGONAL DE POCHOTE, COLONIA CABALLETILLO, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. JOSÉ EDUARDO SAMARIO CARBALLIDO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "ARRENDAMIENTOS MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL PROGRESO S.A. DE C.V."; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES Y ARQ. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS CC. ISAAC BAUTISTA JUÁREZ, FEDERICO GONZÁLEZ SÁNCHEZ Y BETZABE MONTESINOS JUÁREZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y PRIMER VOCAL DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA, COLONIA CABALLETILLO CALLE CAMINO A LAS SALINAS TRAMO ENTRE JACARANDAS A CAMINO A LAS SALINAS, JACARNDAS A PROLONGACIÓN DE JACARANDAS Y DIAGONAL DE POCHOTE”
UBICACIÓN: | No. |  | NOMBRE
ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA
REGION: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES
DISTRITO: | 19 |  |  | CENTRO
MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: | 1301 |  |  | AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA
COLONIA: | 0901 |  |  | SAN JUAN CHAPULTEPEC
DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
FONDO: | III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: | 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUB-FUNCIÓN: | 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No: | FISMDF/087/2023 |  |  | DE FECHA: | 05 DE DICIEMBRE DE 2023
OFICIO DE REDUCCIONES PRESUPUESTALES No: | TM/MP/DPRF/037/2023 |  |  | DE FECHA: | 29 DE DICIEMBRE DE 2023
CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES No: | DCSyCOP/FIII 087/CM-01/2023 |  |  | DE FECHA: | 31 DE ENERO DE 2024
CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2130504K25010125-61412-2533323 |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: | 947635.09
30305-2130504K25010125-61412-2533523
MODALIDAD DE EJECUCION: | CONTRATO
CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 087/2023 |  |  | DE FECHA: | 21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO REAL: | 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 04 DE FEBRERO DE 2024
METAS INICIALES: | 259.31 ML |  |  | METAS ALCANZADAS: | 252.40 ML
BENEFICIARIOS: | 96 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | ESTA OBRA CONSISTIÓ EN EL SUMINISTRO Y TENDIDO DE 252.40 ML DE TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, HERMÉTICO DE 20 cm (8") DE DIÁMETRO, CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE; REALIZANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y CAMA DE ARENA, TUBERÍA, POZOS E INTERCONEXIONES, RELLENOS Y COMPACTADOS, Y, LIMPIEZA Y ACARREOS.
ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS |  | IMPORTE CONTRATADO |  | IMPORTE EJERCIDO | SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) |  |  | 947635.09 | 947635.09 | 0
APORTACIÓN ESTATAL
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
OTROS
| TOTAL |  | 947635.09 | 947635.09 | 0
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y LISTA PARA FUNCIONAR DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. JOSÉ EDUARDO SAMARIO CARBALLIDO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "ARRENDAMIENTOS MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL PROGRESO S.A. DE C.V.", RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 15:15 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
ENTREGA LA OBRA:
CONTRATISTA: | ARRENDAMIENTOS MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL PROGRESO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: | C. JOSÉ EDUARDO SAMARIO CARBALLIDO
CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C. | AMC210731SM7
DOMICILIO: | CALLE EL CALVARIO No. 302 COL. JALATLACO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68080
RECIBE LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ
Vo.Bo.
POR EL COMITÉ DE OBRA
_____________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
___________________________________
ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA
____________________________________
ARQ. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA
RESIDENTE DE OBRA
________________________________________
C. JOSÉ EDUARDO SAMARIO CARBALLIDO
REPRESENTANTE LEGAL
____________________________
C. ISAAC BAUTISTA JUÁREZ
PRESIDENTE
_______________________________
C. FEDERICO GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SECRETARIO
_____________________________
C. BETZABE MONTESINOS JUÁREZ
PRIMER VOCAL
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023