## FIII-104-2022
EJERCICIO 2009
EN EL ANDADOR ENTRE AVENIDA OAXACA Y HUERTO DE LOS CIRUELOS PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. DARIL MORALES HERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA "PROYECTO MERAKI OAXACA S.A. DE C.V."; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ING. FRANCISCO JERÓNIMO OLIVER MARTINEZ. EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS CC. ERIK MALDONADO DOMINGUEZ, MANUEL ROBERTO MERLIN JUAREZ Y ROSA ILIANA LEAL, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERA DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL FRACCIONAMIENTO TRINIDAD DE LAS HUERTAS, ANDADOR ENTRE AVENIDA OAXACA Y HUERTO DE LOS CIRUELOS".
UBICACIÓN: | No. |  | NOMBRE
ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA
REGION: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES
DISTRITO: | 19 |  |  | CENTRO
MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: | 0001 |  |  | CABECERA MUNICIPAL
DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
FONDO: | III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: | 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUB-FUNCIÓN: | 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No: | FISMDF/104/2022 |  |  | DE FECHA: | 31 DE OCTUBRE DE 2022
CONVENIO MODIFICATORIO No. | DCSyCOP/AD/FIII 104/CM-01/2022 |  |  | DE FECHA: | 21 DE MARZO DE 2023
CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2130504K26010128-61412-2533322 |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: | 10500000
MODALIDAD DE EJECUCION: | CONTRATO
CONTRATO No.: | DCSyCOP/AD/FIII 104/2022 |  |  | DE FECHA: | 30 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: | 30 DE ENERO DE 2023 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 24 DE MARZO DE 2023
METAS INICIALES: | 115.00 ML (AGEB 11039) ,115.00 ML (AGEB 11448) |  |  | METAS ALCANZADAS: | 115.00 ML (AGEB 11039)
BENEFICIARIOS: | 104 PERSONAS (AGEB 11039) , 104 PERSONAS (AGEB 11448) |  |  |  | 115.00 ML (AGEB 11448)
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARÓN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, CONSTRUCCIÓN DE CANAL PROVISIONAL PARA DESVIO DE AGUA PLUVIAL, DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA CANTERA, DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE ESCALINATAS EN UN RANGO DE PERALTE DE 10 A 18 CM Y HUELLAS DE 25 A 40 CM, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, ADEME EN ZANJAS DE HASTA 2.00 M DE ANCHO Y DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA CLASIFICADA DE 1 1/2", PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F´C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2, CONTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL CON MURO DE CONCRETO ARMADO DE 12 CM. DE ESPESOR, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE REGISTRO DE 0.85 x 0.85 M, LOSA DE CONCRETO ARMADO F´C=250 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 10-10, CADENA BORDE LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA CONCRETO F´C=250 KG/CM2, CADENA CL1 DE 20 x 20 CM. DE SECCIÓN SEGUN DISEÑO, CADENA CL2 DE 25 x 20 CM DE SECCIÓN SEGÚN DISEÑO, CADENA CL3 DE 15 x 20 CM DE SECCIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, RESPIRADERO A BASE DE SONOTUBO DE 30 CM (12"), MAMPOSTERIA DE 3a. JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA OJILLADA DE PVC PARA JUNTA DE 6", LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.
ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS |  | IMPORTE CONTRATADO |  | IMPORTE EJERCIDO | SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) |  |  | 10499645 | 10499645 | 0
APORTACIÓN ESTATAL
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
OTROS
| TOTAL |  | 10499645 | 10499645 | 0
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. DARIL MORALES HERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA "PROYECTO MERAKI OAXACA S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:00 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
ENTREGA LA OBRA:
CONTRATISTA: | PROYECTO MERAKI OAXACA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: | C. DARIL MORALES HERNANDEZ
CARGO: | ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C. | PMO180215MU6
DOMICILIO: | CALLE HUERTO LOS LAURELES No. 302 LOCAL 1, TRINIDAD DE LAS HUERTAS, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68120
RECIBE LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ
Vo.Bo.
POR EL COMITÉ DE OBRA
_____________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
__________________________________
ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA
____________________________________
ING. FRANCISCO JERÓNIMO OLIVER MARTINEZ.
RESIDENTE DE OBRA
________________________________________
C. DARIL MORALES HERNANDEZ
ADMINISTRADOR UNICO
PROYECTO MERAKI OAXACA S.A. DE C.V.
____________________________
C. ERIK MALDONADO DOMINGUEZ
PRESIDENTE
_______________________________
C. MANUEL ROBERTO MERLIN JUAREZ
SECRETARIO
_____________________________
C. ROSA ILIANA LEAL
TESORERA
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022