## R33-FIII-FRENTE
EJERCICIO 2009
EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE 16 DE SEPTIEMBRE, SECTOR 2, AGENCIA DE POLICÍA DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 9:30 HORAS DEL DIA 25 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. MIGUEL ÁNGEL BLANHIR SILVA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V."; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LAS CC. CRECENCIA LURÍA GARCÍA, NOEMI MARTÍNEZ Y ARSENIO CRUZ TINOCO EN SU CARACTER DE PRESIDENTA, SECRETARIA Y TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA DE POLICÍA DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, SECTOR 2, CALLE PROLONGACIÓN DE 16 DE SEPTIEMBRE”.
UBICACIÓN: | No. |  | NOMBRE
ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA
REGION: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES
DISTRITO: | 19 |  |  | CENTRO
MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: | 0501 |  |  | AGENCIA DE POLICÍA GUADALUPE VICTORIA
COLONIA: | 0901 |  |  | SAN JUAN CHAPULTEPEC
DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
FONDO: | III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: | 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUB-FUNCIÓN: | 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No: | FISMDF/109/2022 |  |  | DE FECHA: | 31 DE OCTUBRE DE 2022
CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305 2130504K26020011 61412 2533322 |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: | 224931.62
MODALIDAD DE EJECUCION: | CONTRATO
CONTRATO No.: | DCSyCOP/AD/FIII 109/2022 |  |  | DE FECHA: | 21 DE DICIEMBRE DE 2022
CONVENIO MODIFICATORIO No.: | DCSyCOP/AD/FIII 109/CM-01/2022 |  |  | DE FECHA: | 10 DE MARZO DE 2023
FECHA DE INICIO REAL: | 09 DE ENERO DE 2023 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 15 DE MARZO DE 2023
METAS INICIALES: | 119.59 ML |  |  | METAS ALCANZADAS: | 110.95 ML
BENEFICIARIOS: | 108 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | ESTA OBRA CONSISTIÓ EN EL SUMINISTRO Y TENDIDO DE 110.95 ML DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÉTICO DE 20 cm (8") DE DIÁMETRO, CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE 16 DE SEPTIEMBRE; REALIZANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y CAMA DE ARENA, TUBERÍA, POZOS DE VISITA E INTERCONEXIONES, RELLENOS Y COMPACTADOS, LIMPIEZA Y ACARREOS.
ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS |  | IMPORTE CONTRATADO |  | IMPORTE EJERCIDO | SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) |  |  | 224830.04 | 224830.04 | 0
APORTACIÓN ESTATAL
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
OTROS
| TOTAL |  | 224830.04 | 224830.04 | 0
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. MIGUEL ÁNGEL BLANHIR SILVA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:20 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
ENTREGA LA OBRA:
CONTRATISTA: | INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: | C. MIGUEL ÁNGEL BLANHIR SILVA
CARGO: | ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C. | IAE190521MQ7
DOMICILIO: | PRIVADA EMILIO CARRANZA No. 811, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68050
RECIBE LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ
Vo.Bo.
POR EL COMITÉ DE OBRA
_____________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
____________________________________
ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA
____________________________________
C. ARQ. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA
RESIDENTE DE OBRA
________________________________________
C. MIGUEL ÁNGEL BLANHIR SILVA
ADMINISTRADOR ÚNICO
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V.
____________________________
C. CRECENCIA LURÍA GARCÍA
PRESIDENTA
_______________________________
C. NOEMI MARTÍNEZ
SECRETARIA
_____________________________
C. ARSENIO CRUZ TINOCO
TESORERO
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022

## R33-FIII-FRENTE (2)
EJERCICIO 2009
EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, SECTOR 5, AGENCIA DE POLICÍA DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LA C. NOEMÍ ANTONIO PÉREZ EN SU CARÁCTER DE APODERADA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A. DE C.V."; LOS CC.MTRA. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA, ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. DAVID CASTELLANOS TOLEDO. EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS CC. PORFIRIO JAVIER CRUZ JUÁREZ, LUCIO GALLARDO BONILLA Y MARÍA DE LOURDES LEÓN GARCÍA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERA DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGENCIA GUADALUPE VICTORIA, SECTOR 5 CALLE MIGUEL ALEMÁN VALDEZ”.
UBICACIÓN: | No. |  | NOMBRE
ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA
REGION: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES
DISTRITO: | 19 |  |  | CENTRO
MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: | 60501 |  |  | AGENCIA DE POLICÍA GUADALUPE VICTORIA
COLONIA: | 0901 |  |  | SAN JUAN CHAPULTEPEC
DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
FONDO: | III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: | 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUB-FUNCIÓN: | 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No: | FISMDF/004/2022 |  |  | DE FECHA: | 30 DE JUNIO DE 2022
OFICIO DE APROBACION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL No: | TM/SECP/DSI/MP/002/2022 |  |  | DE FECHA: | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN No: | DCSyCOP/AD/FIII 004/CD/2022 |  |  | DE FECHA: | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CONVENIO DE AMPLIACIÓN EN MONTO No: | DCSyCOP/AD/FIII 004/CM-01/2022 |  |  | DE FECHA: | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 303052130504K26020102614122533322 |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: | 225590
MODALIDAD DE EJECUCION: | CONTRATO
CONTRATO No.: | DCSyCOP/AD/FIII 004/2022 |  |  | DE FECHA: | 15 DE JULIO DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: | 18 DE JULIO DE 2022 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 04 DE OCTUBRE DE 2022
METAS INICIALES: | 88.54 ML |  |  | METAS ALCANZADAS: | 89.76 ML
BENEFICIARIOS: | 80 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | ESTA OBRA CONSISTIÓ EN EL SUMINISTRO Y TENDIDO DE 89.76 ML DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÉTICO DE 20 cm (8") DE DIÁMETRO, CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN VALDEZ; REALIZANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y CAMA DE ARENA, TUBERÍAS, REGISTRO E INTERCONEXIONES, RELLENOS Y COMPACTADOS, LIMPIEZA Y ACARREOS, Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.
ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS |  | IMPORTE CONTRATADO |  | IMPORTE EJERCIDO | SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) |  |  | 225590 | 219198.17 | 6391.83
APORTACIÓN ESTATAL
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
OTROS
| TOTAL |  | 225590 | 219198.17 | 6391.83
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. NOEMÍ ANTONIO PÉREZ EN SU CARÁCTER DE APODERADA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13.15 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
ENTREGA LA OBRA:
CONTRATISTA: | SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: | C. NOEMÍ ANTONIO PÉREZ
CARGO: | APODERADA Y REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C. | SIA100222RZ9
DOMICILIO: | PRIVADA DE LOS COMPADRES No. 129, COL. CENTRO, TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA. C.P. 68270
RECIBE LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ
Vo.Bo.
POR EL COMITÉ DE OBRA
_______________________________
MTRA. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
_____________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
_____________________________
ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA
______________________________
C. ARQ. DAVID CASTELLANOS TOLEDO
RESIDENTE DE OBRA
________________________________________
C. NOEMÍ ANTONIO PÉREZ
APODERADA Y REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A. DE C.V.
____________________________
C. PORFIRIO JAVIER CRUZ JUÁREZ
PRESIDENTE
_______________________________
C. LUCIO GALLARDO BONILLA
SECRETARIO
_____________________________
C. MARÍA DE LOURDES LEÓN GARCÍA
TESORERA
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDRAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022

## Hoja1
Informe de compatibilidad para ACTA FIII-16-2021.xls
Ejecutado el 21/10/2021 11:00
Si el libro se guarda o se abre en un formato de archivo de una versión anterior de Microsoft Excel, las características indicadas no estarán disponibles.
Pérdida significativa de funcionalidad | Nº de apariciones | Versión
Se quitarán los efectos aplicados a este objeto. Cualquier texto que desborde los límites de este gráfico aparecerá truncado. | 2
| R33-FIII-FRENTE'!A1:J264 | Excel 97-2003