EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO, DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 10 DE MARZO DEL AÑO 2023, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE LA EMPRESA “CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V.”, EL C. JUAN ANTONIO CHAVEZ NOTARIO EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS CC; SONIA V. GARCIA AQUINO, JOSE E. MALDONADO VILLAVICENCIO Y LORENA REBECA CRUZ MENDOZA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIO Y TESORERA ,INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO CLAVE 20DPR2439F,AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM,COLONIA LAZARO CARDENAS CALLE AVENIDA MONTOYA.”

| UBICACIÓN | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 008 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 019 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD | 1101 | AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM |
| D A T O S G E N E R A L E S |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 . FONDO III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL |
| FUNCIÓN: | 2.5.- EDUCACION |
| SUB-FUNCIÓN: | 2.5.1.- EDUCACION BASICA |
| OFICIO DE APROBACIÓN: | FISMDF/111/2022 | FECHA: | 31 DE OCTUBRE DE 2022 |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305 2510504K27020002 61412 2533322 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO | IMPORTE AUTORIZADO: | $ 361,819.00 |
| CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 111/2022 | FECHA: | 21 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 09 DE ENERO 2023 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 22 DE FEBRERO DE 2023 |
| METAS INICIALES: | 420 M2 | METAS ALCANZADAS: | 420 M2 |
| BENEFICIARIOS: | 130 ALUMNOS |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE O ARMADO DE 8 A 10 CMS. DE ESPESOR, FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 COLADO EN CUADROS DE DIMENSIONES (2.00 MTS. DE LARGO POR 3.00 MTS DE ANCHO), SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BASE ESMALTE EN PISO DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE FOGO DE 3" X 4 MTS. PREPARACIÓN PARA SOPORTE DE POSTE DE RED PARA VOLEIBOL A BASE DE TUBO FOGO DE 4" X 60 CMS. REHABILITACIÓN DE TABLERO DE BASQUETBALL, DE 1.75 X 1.29 MTS., SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE ESMALTE, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.. |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACION MUNICIPAL | $ 361,718.90 | $ 361,718.90 | $ 0.00 |
| OTROS |  |  |  |
| TOTAL | $ 361,718.90 | $ 361,718.90 | $ 0.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. JUAN ANTONIO CHAVEZ NOTARIO EN SU CARÁCTER DE: ADMINISTRADOR UNICO, DE LA EMPRESA: “CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V.”, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:20 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |
| --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | “CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V.” |
| REPRESENTANTE : | C. JUAN ANTONIO CHAVEZ NOTARIO |
| CARGO : | ADMINISTRADOR UNICO |
| R.F.C. : | CCM220530BW0 |
| DIRECCIÓN: | CALLE AMAPOLASA No. 1006, INT. 2 D, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. |

____________________________________________________ “CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V.” C. JUAN ANTONIO CHAVEZ NOTARIO ADMINISTRADOR UNICO

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |
| --- |
| _____________________________________________ ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |
| ____________________________________ ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | _____________________________ ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES RESIDENTE DE OBRA |
| POR EL COMITÉ DE OBRA |
| _________________________________________ C. SONIA V. GARCIA AQUINO. PRESIDENTA |  | ______________________________________ C JOSE E. MALDONADO VILLAVICENCIO. SECRETARIO |
| _________________________________________ C. LORENA REBECA CRUZ MENDOZA. TESORERA |