## FIII-112-2022
EJERCICIO 2009
EN LA CALLE LOS HIGOS, TRAMO CALLE CUAUHTEMOC AL ENTRONQUE CALZADA DEL PANTEÓN CON CAMINO AL SEMINARIO, PARAJE LA PUERTA AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 17 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. DANIEL GARCIA GARCIA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA "DNERGY SEBALANTO, S.A. DE C.V."; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ING. FRANCISCO JERÓNIMO OLIVER MARTINEZ. EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS CC. JOSUE EMMANUEL REYES PIMENTEL, ELIAS BAUTISTA JUAREZ, Y ROCIO LOPEZ SAGUILAN, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERA DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA PARAJE LA PUERTA CALLE LOS HIGOS TRAMO CALLE CUAUHTEMOC AL ENTRONQUE CALZADA DEL PANTEÓN CON CAMINO AL SEMINARIO".
UBICACIÓN: | No. |  | NOMBRE
ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA
REGION: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES
DISTRITO: | 19 |  |  | CENTRO
MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: | 1301 |  |  | AGENCIA MUNICIPAL DE VIGUERA
DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
FONDO: | III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: | 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUB-FUNCIÓN: | 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No: | FISMDF/112/2022 |  |  | DE FECHA: | 31 DE OCTUBRE DE 2022
CONVENIO MODIFICATORIO No. | DCSyCOP/AD/FIII 112/CM-01/2022 |  |  | DE FECHA: | 01 DE MARZO DE 2023
CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305 2130504K26020013 61412 2533322 |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: | 937040.75
MODALIDAD DE EJECUCION: | CONTRATO
CONTRATO No.: | DCSyCOP/AD/FIII 112/2022 |  |  | DE FECHA: | 21 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: | 30 DE ENERO DE 2023 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 03 DE MARZO DE 2023
METAS INICIALES: | 231.75 ML (AGEB 2060) , 150.46 ML (AGEB 208A) |  |  | METAS ALCANZADAS: | 235.38 ML (AGEB 2060)
BENEFICIARIOS: | 40 PERSONAS (AGEB 2060) , 30 PERSONAS (AGEB 208A) |  |  |  | 147.18 ML (AGEB 208A)
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARÓN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS Y REPOSICIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 0.00 A 10 CM. DE ESPESOR, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO III PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIA DE DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÉTICO DE 30 CM (12"), POZO DE VISITA COMUN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE Fo.Fo. AL NIVEL DE ARRASTRE) VARIE EN UN RANGO DE 1.01 A 1.25 M. DE PROFUNDIDAD, INTERCONEXIÓN DE TUBERIA EN UN RANGO DE 8" A 24" (20 A 60 CM.) DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO Y CON MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) EN CAPAS DE 20 CMS.DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL No.4, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO,LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.
ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS |  | IMPORTE CONTRATADO |  | IMPORTE EJERCIDO | SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) |  |  | 936935.69 | 936935.69 | 0
APORTACIÓN ESTATAL
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
OTROS
| TOTAL |  | 936935.69 | 936935.69 | 0
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. DANIEL GARCIA GARCIA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA "DNERGY SEBALANTO, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:00 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
ENTREGA LA OBRA:
CONTRATISTA: | DNERGY SEBALANTO, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: | C. DANIEL GARCIA GARCIA
CARGO: | ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C. | DSE190823GJ9
DOMICILIO: | AVENIDA LA OCOTERA No.3, SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, OAXACA C.P. 71260
RECIBE LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ
Vo.Bo.
POR EL COMITÉ DE OBRA
_____________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
__________________________________
ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA
____________________________________
ING. FRANCISCO JERÓNIMO OLIVER MARTINEZ.
RESIDENTE DE OBRA
________________________________________
C. DANIEL GARCIA GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO
DNERGY SEBALANTO, S.A. DE C.V.
____________________________
C. JOSUE EMMANUEL REYES PIMENTEL
PRESIDENTE
_______________________________
C. ELIAS BAUTISTA JUAREZ
SECRETARIO
_____________________________
C. ROCIO LOPEZ SAGUILAN
TESORERA
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022