## FIII-113-2022
EJERCICIO 2009
EN LA CALLE SAN PEDRO, COLONIA SAN ISIDRO, AGENCIA DE PUEBLO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 20 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. JUAN ANTONIO CHAVEZ NOTARIO EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA "CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V."; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ING. FRANCISCO JERÓNIMO OLIVER MARTINEZ. EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS CC. EMMA PEREZ LOPEZ, PEDRO GARCIA HERNANDEZ, CATARINA BAUTISTA LOPEZ Y ROSARIO MARTINEZ AVENDAÑO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA, SECRETARIO, TESORERA Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA DE PUEBLO NUEVO, COLONIA SAN ISIDRO, CALLE SAN PEDRO".
UBICACIÓN: | No. |  | NOMBRE
ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA
REGION: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES
DISTRITO: | 19 |  |  | CENTRO
MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: | 0701 |  |  | AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO
DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
FONDO: | III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: | 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUB-FUNCIÓN: | 2.2.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No: | FISMDF/113/2022 |  |  | DE FECHA: | 31 DE OCTUBRE DE 2022
CONVENIO MODIFICATORIO No. | DCSyCOP/AD/FIII 113/CM-01/2022 |  |  | DE FECHA: | 27 DE FEBRERO DE 2023
CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305 2130504K26010032 61412 2533322 |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: | 1103982.34
MODALIDAD DE EJECUCION: | CONTRATO
CONTRATO No.: | DCSyCOP/AD/FIII 113/2022 |  |  | DE FECHA: | 21 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: | 02 DE ENERO DE 2023 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 02 DE MARZO DE 2023
METAS INICIALES: | 316.99 ML |  |  | METAS ALCANZADAS: | 311.55 ML
BENEFICIARIOS: | 120 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARÓN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC , DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, DEMOLICIÓN DE POZO DE VISITA PARA DRENAJE SANITARIO EXISTENTE, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II , CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIA DE DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 30 CM (12"), INTERCONEXIÓN DE TUBERIA EN UN RANGO DE 8" A 24", POZO DE VISITA COMUN TIPO "A" CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE Fo.Fo. AL NIVEL DE ARRASTRE) VARIE EN UN RANGO DE 1.26 A 1.50 DE PROFUNDIDAD, MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A" A LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.40 x 0.60 Y DE 0.50 A 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO Y CON MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) EN CAPAS DE 20 CMS.DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO Y CON MATERIALPRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO,LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A ,MANO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.
ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS |  | IMPORTE CONTRATADO |  | IMPORTE EJERCIDO | SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) |  |  | 1103803.68 | 1103803.68 | 0
APORTACIÓN ESTATAL
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
OTROS
| TOTAL |  | 1103803.68 | 1103803.68 | 0
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C.JUAN ANTONIO CHAVEZ NOTARIO EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA "CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:00 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
ENTREGA LA OBRA:
CONTRATISTA: | CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: | C. JUAN ANTONIO CHAVEZ NOTARIO
CARGO: | ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C. | CCM220530BW0
DOMICILIO: | CALLE AMAPOLAS No. 1006, INT. 2 D, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
RECIBE LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ
Vo.Bo.
POR EL COMITÉ DE OBRA
_____________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
__________________________________
ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA
____________________________________
ING. FRANCISCO JERÓNIMO OLIVER MARTINEZ.
RESIDENTE DE OBRA
________________________________________
C. JUAN ANTONIO CHAVEZ NOTARIO
ADMINISTRADOR UNICO
CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V.
____________________________
C. EMMA PEREZ LOPEZ
PRESIDENTA
_______________________________
C. PEDRO GARCIA HERNANDEZ
SECRETARIO
_____________________________
C. CATARINA BAUTISTA LOPEZ
TESORERA
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022
_____________________________
C. ROSARIO MARTINEZ AVENDAÑO
VOCAL