## R33-FIII-FRENTE
EJERCICIO 2009
EN LA CALLE LAGO DE CHAPULTEPEC, COLONIA EL MANANTIAL AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 15 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, AL C. OMAR MARIN HERRERA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "GRUPO CONSTRUCTOR OMARRIOS, S.A. DE C.V."; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. NIZA NABANY OJEDA SOTELO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS CC. GENESIS LIZBETH GARCIA RAMIREZ, ORLANDO JAVIER GONZALEZ MORALES Y REYNA GARCIA CARRASQUEDO EN SU CARACTER DE PRESIDENTA, SECRETARIO Y TESORERA DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO COLONIA EL MANANTIAL, CALLE LAGO DE CHAPULTEPEC”.
UBICACIÓN: | No. |  | NOMBRE
ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA
REGION: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES
DISTRITO: | 19 |  |  | CENTRO
MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: | 0701 |  |  | AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO
COLONIA: | 0901 |  |  | SAN JUAN CHAPULTEPEC
DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
FONDO: | III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN: | 2.2.1.- URBANIZACION
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No: | FISMDF/070/2022 |  |  | DE FECHA: | 29 DE JULIO DE 2022
CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN No: | DCSyCOP/FIII 070/CD/2022 |  |  | DE FECHA: | 05 DE DICIEMBRE DE 2022
CONVENIO MODIFICATORIO No.: | DCSyCOP/FIII 070/CM-01/2022 |  |  | DE FECHA: | 01 DE FEBRERO DE 2023
CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 303052210504K25040140614122533322 |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: | 2819124.03
MODALIDAD DE EJECUCION: | CONTRATO
CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 070/2022 |  |  | DE FECHA: | 31 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: | 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 17 DE FEBRERO DE 2022
METAS INICIALES: | 2,256.26 M2 |  |  | METAS ALCANZADAS: | 2,240.59 M2
BENEFICIARIOS: | 579 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, CORTE CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO III, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO, CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS. 2,240.59 M2, RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 MTS. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRÁFICO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO Y DENTELLON DE CONCRETO HIDRAULICO.
ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS |  | IMPORTE CONTRATADO |  | IMPORTE EJERCIDO | SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) |  |  | 2649885.09 | 2647587.8 | 2297.29
APORTACIÓN ESTATAL
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
OTROS
| TOTAL |  | 2649885.09 | 2647587.8 | 2297.29
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. OMAR MARIN HERRERA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "GRUPO CONSTRUCTOR OMARRIOS, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:30 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
ENTREGA LA OBRA:
CONTRATISTA: | GRUPO CONSTRUCTOR OMARRIOS, S.A. DE C.V
REPRESENTANTE: | C. OMAR MARIN HERRERA
CARGO: | ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C. | GCO1712072K8
DOMICILIO: | CAMINO DEL TARRASTRO No. 736, TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA C.P. 68270.
RECIBE LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ
Vo.Bo.
POR EL COMITÉ DE OBRA
_____________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
_____________________________
ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA
______________________________
ARQ. NIZA NABANY OJEDA SOTELO
RESIDENTE DE OBRA
________________________________________
C. OMAR MARIN HERRERA
ADMINISTRADOR ÚNICO
GRUPO CONSTRUCTOR OMARRIOS, S.A. DE C.V
____________________________
C. GENESIS LIZBETH GARCIA RAMIREZ
PRESIDENTA
_______________________________
C. ORLANDO JAVIER GONZALEZ MORALES
SECRETARIO
_____________________________
C. REYNA GARCIA CARRASQUEDO
TESORERA
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDRAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022

## Hoja1
Informe de compatibilidad para ACTA FIII-16-2021.xls
Ejecutado el 21/10/2021 11:00
Si el libro se guarda o se abre en un formato de archivo de una versión anterior de Microsoft Excel, las características indicadas no estarán disponibles.
Pérdida significativa de funcionalidad | Nº de apariciones | Versión
Se quitarán los efectos aplicados a este objeto. Cualquier texto que desborde los límites de este gráfico aparecerá truncado. | 2
| R33-FIII-FRENTE'!A1:J264 | Excel 97-2003

## R33-FIII-FRENTE (2)
EJERCICIO 2009
EN LA CALLE LAGO DE CHAPULTEPEC, COLONIA EL MANANTIAL AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 15 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. OMAR MARIN HERRERA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "GRUPO CONSTRUCTOR OMARRIOS, S.A. DE C.V."; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. NIZA NABANY OJEDA SOTELO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS CC. GENESIS LIZBETH GARCIA RAMIREZ, AMALIA JIMÉNEZ CRUZ Y ORLANDO JAVIER GONZALEZ MORALES EN SU CARACTER DE PRESIDENTA, SECRETARIA Y TESORERO DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO COLONIA EL MANANTIAL, CALLE LAGO DE CHAPULTEPEC”.
UBICACIÓN: | No. |  | NOMBRE
ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA
REGION: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES
DISTRITO: | 19 |  |  | CENTRO
MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: | 0701 |  |  | AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO
COLONIA: | 0901 |  |  | SAN JUAN CHAPULTEPEC
DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
FONDO: | III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN: | 2.2.1.- URBANIZACION
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No: | FISMDF/070/2022 |  |  | DE FECHA: | 29 DE JULIO DE 2022
CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN No: | DCSyCOP/FIII 070/CD/2022 |  |  | DE FECHA: | 05 DE DICIEMBRE DE 2022
CONVENIO MODIFICATORIO No.: | DCSyCOP/FIII 070/CM-01/2022 |  |  | DE FECHA: | 01 DE FEBRERO DE 2023
CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 303052210504K25040140614122533322 |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: | 2819124.03
MODALIDAD DE EJECUCION: | CONTRATO
CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 070/2022 |  |  | DE FECHA: | 31 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: | 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 17 DE FEBRERO DE 2022
METAS INICIALES: | AGEB 2111: 1128.13 M2 |  |  | METAS ALCANZADAS: | 2,240.59 M2
| AGEB 1679: 1128.13 M2 |  |  | AGEB 2111: | 1119.99 M2
BENEFICIARIOS: | AGEB 2111: 289 PERSONAS |  |  | AGEB 1679: | 1120.60 M2
AGEB 1679: 290 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, CORTE CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO III, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO, CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS. 2,240.59 M2, RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 MTS. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRÁFICO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO Y DENTELLON DE CONCRETO HIDRAULICO.
ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS |  | IMPORTE CONTRATADO |  | IMPORTE EJERCIDO | SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) |  | 2649885.09 |  | 2647587.8 | 2297.29
APORTACIÓN ESTATAL
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
OTROS
| TOTAL | 2649885.09 |  | 2647587.8 | 2297.29
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME EL C. OMAR MARIN HERRERA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "GRUPO CONSTRUCTOR OMARRIOS, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:30 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
ENTREGA LA OBRA:
CONTRATISTA: | GRUPO CONSTRUCTOR OMARRIOS, S.A. DE C.V
REPRESENTANTE: | C. OMAR MARIN HERRERA
CARGO: | ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C. | GCO1712072K8
DOMICILIO: | CAMINO DEL TARRASTRO No. 736, TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA C.P. 68270.
RECIBE LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ
Vo.Bo.
POR EL COMITÉ DE OBRA
_____________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
_____________________________
ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA
______________________________
ARQ. NIZA NABANY OJEDA SOTELO
RESIDENTE DE OBRA
________________________________________
C. OMAR MARIN HERRERA
ADMINISTRADOR ÚNICO
GRUPO CONSTRUCTOR OMARRIOS, S.A. DE C.V
____________________________
C. GENESIS LIZBETH GARCIA RAMIREZ
PRESIDENTA
_______________________________
C. AMALIA JIMENEZ CRUZ
SECRETARIA
_____________________________
C. ORLANDO JAVIER GONZALEZ MORALES
TESORERO
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022