## R33-FIII-FRENTE
EJERCICIO 2009
EN LA CALLE PÍPILA, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 08:00 HORAS DEL DIA 10 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LA C. LAURA PATRICIA GARCÍA HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V."; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. NIZA NABANY OJEDA SOTELO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS CC. EFRAIN CRUZ ARELLANES, SUSANA CHÁVEZ HERNÁNDEZ Y MOISÉS EFRAIN HERNÁNDEZ MALDONADO EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y TESORERO DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALLE PÍPILA”.
UBICACIÓN: | No. |  | NOMBRE
ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA
REGION: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES
DISTRITO: | 19 |  |  | CENTRO
MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: | 1201 |  |  | AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA
COLONIA: | 0901 |  |  | SAN JUAN CHAPULTEPEC
DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
FONDO: | III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN: | 2.2.3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No: | FISMDF/026/2022 |  |  | DE FECHA: | 29 DE JULIO DE 2022
CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN No: | DCSyCOP/FIII 026/CD/2022 |  |  | DE FECHA: | 28 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONVENIO MODIFICATORIO No.: | DCSyCOP/FIII 026/CM-01/2022 |  |  | DE FECHA: | 20 DE ENERO DE 2023
CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 303052230501K16040004614122533322 |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: | 406551.74
MODALIDAD DE EJECUCION: | CONTRATO
CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 026/2022 |  |  | DE FECHA: | 31 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: | 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 27 DE ENERO DE 2023
METAS INICIALES: | 294.50 ML |  |  | METAS ALCANZADAS: | 268.10 ML
BENEFICIARIOS: | 266 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, RETIRO DE TUBERIA GALVANIZADA O COBRE FLEXIBLE PARA TOMA DOMICILIARIA, DEMOLICIÓN Y REPOSICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO,EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III, RETIRO DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO, ASBESTO, PVC HIDRAULICO, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC (4"), SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC RD-26 DE (3"), SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES, ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2, REHABILITACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL No. 4 Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, DEMOLICION CON MEDIOS MECANIXOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONCEPTO EXTRAODINARIO.
ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS |  | IMPORTE CONTRATADO |  | IMPORTE EJERCIDO | SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) |  | 394695.79 |  | 394695.79 | 0
APORTACIÓN ESTATAL
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
OTROS
| TOTAL | 394695.79 |  | 394695.79 | 0
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. LAURA PATRICIA GARCÍA HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V" RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 09:00 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
ENTREGA LA OBRA:
CONTRATISTA: | CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V
REPRESENTANTE: | C. LAURA PATRICIA GARCÍA HERNÁNDEZ
CARGO: | ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C. | CMP180119SZ2
DOMICILIO: | CALLE FEDERICO ORTIZ ARMENGOL No. 202 INT. LT DEP. 1, COLONIA LA RESOLANA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68050
RECIBE LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ
Vo.Bo.
POR EL COMITÉ DE OBRA
_____________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
_____________________________
ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA
______________________________
ARQ. NIZA NABANY OJEDA SOTELO
RESIDENTE DE OBRA
________________________________________
C. LAURA PATRICIA GARCÍA HERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V
____________________________
C. EFRAIN CRUZ ARELLANES
PRESIDENTE
_______________________________
C. SUSANA CHÁVEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIA
_____________________________
C. MOISÉS EFRAIN HERNÁNDEZ MALDONADO
TESORERO
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022

## Hoja1
Informe de compatibilidad para ACTA FIII-16-2021.xls
Ejecutado el 21/10/2021 11:00
Si el libro se guarda o se abre en un formato de archivo de una versión anterior de Microsoft Excel, las características indicadas no estarán disponibles.
Pérdida significativa de funcionalidad | Nº de apariciones | Versión
Se quitarán los efectos aplicados a este objeto. Cualquier texto que desborde los límites de este gráfico aparecerá truncado. | 2
| R33-FIII-FRENTE'!A1:J264 | Excel 97-2003