## R33-FIII-FRENTE
EJERCICIO 2009
EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 6, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 06 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. ULISES MONTERRUBIO RUIZ EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS CC. SIMITRIO NICOLÁS VÁZQUEZ, AMBROSIO GARCÍA REYES Y PATRICIA MADRIGAL REYNA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERA DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 6, CALLE PRIMERO DE MAYO”.
UBICACIÓN: | No. |  | NOMBRE
ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA
REGION: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES
DISTRITO: | 19 |  |  | CENTRO
MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: | 1201 |  |  | AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA
COLONIA: | 0901 |  |  | SAN JUAN CHAPULTEPEC
DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
FONDO: | III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN: | 2.2.1.- URBANIZACIÓN
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No: | FISMDF/040/2022 |  |  | DE FECHA: | 29 DE JULIO DE 2022
CONVENIO DE DIFERIMIENTO No: | DCSyCOP/FIII 040/CD/2022 |  |  | DE FECHA: | 06 DE DICIEMBRE DE 2022
CONVENIO MODIFICATORIO No: | DCSyCOP/FIII 040/CM-01/2022 |  |  | DE FECHA: | 18 DE ENERO DE 2023
CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2210504K25040028-61412-2533322 |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: | 1520791
MODALIDAD DE EJECUCION: | CONTRATO
CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 040/2022 |  |  | DE FECHA: | 31 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: | 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 04 DE FEBRERO DE 2023
METAS INICIALES: | 1,087.45 M2 |  |  | METAS ALCANZADAS: | 1,122.68 M2
BENEFICIARIOS: | 196 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE 1,122.68 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS MÓDULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2, ACABADO TARRAJEADO, FORMADO CON ÁNGULO DE 3/4" ALTERNADO CON ESPACIOS LLANOS DE 3 CM, EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO; REALIZANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS, B: PRELIMINARES, CORTES Y TERRACERÍAS, PAVIMENTO, RENIVELACIONES, PINTURA, LIMPIEZAS; C JUNTA DE ACLARACIONES: PRELIMINARES, LIMPIEZAS; Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.
ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS |  | IMPORTE CONTRATADO |  | IMPORTE EJERCIDO | SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) |  |  | 1501552.27 | 1501552.27 | 0
APORTACIÓN ESTATAL
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
OTROS
| TOTAL |  | 1501552.27 | 1501552.27 | 0
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. ULISES MONTERRUBIO RUIZ EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:15 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
ENTREGA LA OBRA:
CONTRATISTA: | C. ULISES MONTERRUBIO RUIZ
REPRESENTANTE: | C. ULISES MONTERRUBIO RUIZ
CARGO: | PERSONA FÍSICA
R.F.C. | MORU830425EI9
DOMICILIO: | CALLE INDEPENDENCIA No. 79, SAN PABLO VILLA DE MITLA, OAXACA. C.P. 70430
RECIBE LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ
Vo.Bo.
POR EL COMITÉ DE OBRA
_____________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
_____________________________
ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA
___________________________________
C. ARQ. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA
RESIDENTE DE OBRA
________________________________________
C. ULISES MONTERRUBIO RUIZ
PERSONA FÍSICA
____________________________
C. SIMITRIO NICOLÁS VAZQUEZ
PRESIDENTE
_______________________________
C. AMBROSIO GARCÍA REYES
SECRETARIO
_____________________________
C. PATRICIA MADRIGAL REYNA
TESORERA
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022