REUNIDOS EN LA CALLE PROLONGACION DE LA SIERRA EN LA AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS _______ HORAS DEL DÍA ______ DE _________________ DEL 2023, POR PARTE LA EMPRESA “CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.”, EL C. YETNALEZY MARTINEZ CASAOS EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. AURORA REYES BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y LA RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS CC. CARINA MENDOZA SILVA, LUIS BARTOLO AQUINO VASQUEZ, SIMEÓN CURIEL AVILA EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI EN LA CALLE PROLONGACION DE LA SIERRA.”

| UBICACIÓN | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: | 0101 | AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI |
| D A T O S G E N E R A L E S |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |
| FONDO: | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |
| FUNCIÓN: | 2.1.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| SUBFUNCIÓN: | 2.2.1.- URBANIZACIÓN |
| OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS: | FISMDF/024/2022 | FECHA: 21 DE JULIO DEL 2022 |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2210504K25040022614122533322 | IMPORTE AUTORIZADO: $ 1,073,577.15 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO |
| CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 024/2022 | FECHA: 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO: | DCSyCOP/FIII 024/CD/2022 | FECHA: 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| PERIODO DE EJECUCIÓN DIFERIDO: | DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 27 DE ENERO DEL 2023 |
| No. OFICIO DE SUSPENSION PARCIAL: | DOPyM/2154/2022 | FECHA: 14 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| No. OFICIO DE REINICIO DE OBRA | DOPyM/2219/2022 | FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PERIODO PRORROGADO POR SUSPENSION: | DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 02 DE FEBRERO DEL 2023 |
| No. OFICIO DE SUSPENSION PARCIAL: | DOPyM/2316/2022 | FECHA: 26 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| No. OFICIO DE REINICIO DE OBRA | DOPyM/0394/2023 | FECHA: 23 DE ENERO DE 2023 |
| PERIODO PRORROGADO POR SUSPENSION: | DEL 24 DE ENERO DEL 2023 AL 04 DE MARZO DEL 2023 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 20 DE DICIEMBRE DEL 2022 | FECHA DE TERMINACIÓN: 04 DE MARZO DE 2023 |
| METAS INICIALES: | 762.95 M2 | METAS ALCANZADAS: 845.72 M2 |
| BENEFICIARIOS: | 112 PERSONAS |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DEMOLICION DE CONCRETO ASFALTICO CON MAQUINARIA (SIN RECUPERACION), CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III CON MOTOCONFORMADORA, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO MEZCLADO, CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS; LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 MTS. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO Y SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES. |
| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACIÓN ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | $ 1,041,636.51 | $ 1,041,636.51 | $ 000.00 |
| PROGRAMA FEDERAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 1,041,636.51 | $ 1,041,636.51 | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. YETNALEZY MARTINEZ CASAOS EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA: “CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.” RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS __________ HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |
| --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V. |
| REPRESENTANTE : | C. YETNALEZY MARTINEZ CASAOS |
| CARGO : | ADMINISTRADOR UNICO |
| R.F.C. : | CAR1611296A8 |
| DIRECCIÓN: | CALLE PENSAMIENTOS No. 501 INT. 6 A COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68050 |

_______________________________________________ CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V. C. YETNALEZY MARTINEZ CASAOS ADMINISTRADOR UNICO

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |
| --- |
| _____________________________________ ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |
| ____________________________________ ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | _____________________________ ARQ. AURORA REYES BAUTISTA RESIDENTE DE OBRA |
| POR EL COMITÉ DE OBRA |
| ______________________________ C. CARINA MENDOZA SILVA PRESIDENTE |  | _________________________________ C. LUIS BARTOLO AQUINO VASQUEZ SECRETARIO |
| ______________________________________ C. SIMEÓN CURIEL AVILA VOCAL |