## FIII-028-2022
EJERCICIO 2009
EN LA CALLE CAMINO ANCHO, AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 24 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. SALTIEL LUIS SANCHEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA "MAQUINARIA Y PROYECTOS GEA, S.A. DE C.V."; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ING. FRANCISCO JERÓNIMO OLIVER MARTINEZ. EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS CC. AGUSTIN GARCIA GARCIA, LUCIA FLORA CRUZ GARCIA Y ELENA CRUZ CRUZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y TESORERA DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, CALLE CAMINO ANCHO".
UBICACIÓN: | No. |  | NOMBRE
ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA
REGION: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES
DISTRITO: | 19 |  |  | CENTRO
MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: | 1301 |  |  | AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA
DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
FONDO: | III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN: | 2.2.1.- URBANIZACIÓN
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No: | FISMDF/028/2022 |  |  | DE FECHA: | 29 DE JULIO DE 2022
CONVENIO MODIFICATORIO No. | DCSyCOP/FIII 028/CMP/2022 |  |  | DE FECHA: | 30 DE DICIEMBRE DE 2022
CONVENIO MODIFICATORIO No. | DCSyCOP/FIII 028/CM-01/2022 |  |  | DE FECHA: | 10 DE FEBRERO DE 2023
CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN No: | DCSyCOP/FIII 028/CD/2022 |  |  | DE FECHA: | 12 DE DICIEMBRE DE 2022
CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2210504K25040001-61412-2533322 |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: | 1433772.78
MODALIDAD DE EJECUCION: | CONTRATO
CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 028/2022 |  |  | DE FECHA: | 01 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: | 02 DE ENERO DE 2023 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 26 DE FEBRERO DE 2023
METAS INICIALES: | 1,128.84 M2 |  |  | METAS ALCANZADAS: | 1,125.42 M2
BENEFICIARIOS: | 737 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARÓN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO III, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁLICO F´C= 200 KG/CM2 TIPO MACHUELO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM.DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F´C = 200 KG/CM2, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO A DOS MANOS EN GUARNICIONES, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO.
ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS |  | IMPORTE CONTRATADO |  | IMPORTE EJERCIDO | SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) |  |  | 1433772.78 | 1433772.78 | 0
APORTACIÓN ESTATAL
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
OTROS
| TOTAL |  | 1433772.78 | 1433772.78 | 0
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C.SALTIEL LUIS SANCHEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA "MAQUINARIA Y PROYECTOS GEA, S.A. DE C.V.." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
ENTREGA LA OBRA:
CONTRATISTA: | MAQUINARIA Y PROYECTOS GEA, S.A. DE C.V..
REPRESENTANTE: | C. SALTIEL LUIS SANCHEZ
CARGO: | ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C. | MPG191112175
DOMICILIO: | CALLE COSTA RICA No. 102 INT. 1, COL. AMERICA NORTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68050
RECIBE LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ
Vo.Bo.
POR EL COMITÉ DE OBRA
_____________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
__________________________________
ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA
____________________________________
ING. FRANCISCO JERÓNIMO OLIVER MARTINEZ.
RESIDENTE DE OBRA
________________________________________
C. SALTIEL LUIS SANCHEZ
ADMINISTRADOR UNICO
MAQUINARIA Y PROYECTOS GEA, S.A. DE C.V.
____________________________
C. AGUSTIN GARCIA GARCIA
PRESIDENTE
_______________________________
C. LUCIA FLORA CRUZ GARCIA
SECRETARIA
_____________________________
C. ELENA CRUZ CRUZ
TESORERO
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022