## R33-FIII-FRENTE
EJERCICIO 2009
EN LA CALLE CAMINO NACIONAL, CASCO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. RICARDO FABIAN LUNA LARA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V."; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. NIZA NABANY OJEDA SOTELO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, CASCO DE LA AGENCIA CALLE CAMINO NACIONAL”.
UBICACIÓN: | No. |  | NOMBRE
ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA
REGION: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES
DISTRITO: | 19 |  |  | CENTRO
MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: | 1201 |  |  | AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA
COLONIA: | 0901 |  |  | SAN JUAN CHAPULTEPEC
DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
FONDO: | III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: | 2.1.- PROTECCION AMBIENTAL
SUB-FUNCIÓN: | 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No: | FISMDF/103/2022 |  |  | DE FECHA: | 31 DE OCTUBRE DE 2022
CONVENIO MODIFICATORIO No.: | DCSyCOP/FIII 103/CM-01/2022 |  |  | DE FECHA: | 13 DE MARZO DE 2023
CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 303052130504K26010127614122533322 |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: | 1522832.75
MODALIDAD DE EJECUCION: | CONTRATO
CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 103/2022 |  |  | DE FECHA: | 26 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION DE OBRA DE FECHA: |  |  | 04 DE FEBRERO DE 2023
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE REINICIO DE OBRA DE FECHA: |  |  | 25 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE INICIO REAL: | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 15 DE MARZO DE 2023
METAS INICIALES: | AGEB 0789: 218.65 ML |  |  | METAS ALCANZADAS: | AGEB 0789: 209.03 ML
| AGEB 1058: 117.12 ML |  |  |  | AGEB 1058: 115.60 ML
BENEFICIARIOS: | AGEB 0789: 197 PERSONAS
AGEB 1058: 106 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, RETIRO DE TUBERÍA DE CONCRETO, ALCANTARILLADO DE UN RANGO DE DIÁMETRO DE 8” A 24” (20 A 60 CM.), RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE SANITARIO DE 6” (15 CM), DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BANQUETAS DE 10 CM. DE ESPESOR, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y REPOSICIÓN DE CONCRETO ASFALTICO DE 0.00 A 10 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS DE DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, MÓDULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO “A”, RE NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 M. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO, INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE UN RANGO DE 8” A 24” ( 20 A 60 CM. ) DE DIÁMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE. SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CEPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y CON MATERIAL MEJORADO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.
ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS |  | IMPORTE CONTRATADO |  | IMPORTE EJERCIDO | SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) |  | 1382926.89 |  | 1313659.14 | 69267.75
APORTACIÓN ESTATAL
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
OTROS
| TOTAL | 1382926.89 |  | 1313659.14 | 69267.75
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME Al C. RICARDO FABIAN LUNA LARA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V" RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:45 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
ENTREGA LA OBRA:
CONTRATISTA: | INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: | C. RICARDO FABIAN LUNA LARA
CARGO: | ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C. | IAI160808Q3A
DOMICILIO: | CARRETERA INTERNACIONAL KM 5.5,COL. EUCALIPTOS, PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68274.
RECIBE LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ
Vo.Bo.
_____________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
_____________________________
ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA
______________________________
ARQ. NIZA NABANY OJEDA SOTELO
RESIDENTE DE OBRA
________________________________________
C. RICARDO FABIAN LUNA LARA
ADMINISTRADOR ÚNICO
INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022

## Hoja1
Informe de compatibilidad para ACTA FIII-16-2021.xls
Ejecutado el 21/10/2021 11:00
Si el libro se guarda o se abre en un formato de archivo de una versión anterior de Microsoft Excel, las características indicadas no estarán disponibles.
Pérdida significativa de funcionalidad | Nº de apariciones | Versión
Se quitarán los efectos aplicados a este objeto. Cualquier texto que desborde los límites de este gráfico aparecerá truncado. | 2
| R33-FIII-FRENTE'!A1:J264 | Excel 97-2003