## R33-FIII-FRENTE
EJERCICIO 2009
EN LA CALLE MOLINOS, BARRIO LOS MOLINOS, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 8:00 HORAS DEL DIA 13 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. ORLANDO ENRIQUE MARTÍNEZ PERALTA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "GRUPO KOIS S.A. DE C.V."; LOS ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LAS CC. VALERIANO SEVERINO CRUZ BAUTISTA, ORI ANDRES BENSUSAN PIEDRASANTA Y NAZARIO MARTÍNEZ CRUZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA, BARRIO LOS MOLINOS EN LA CALLE MOLINOS”.
UBICACIÓN: | No. |  | NOMBRE
ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA
REGION: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES
DISTRITO: | 19 |  |  | CENTRO
MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: | 0801 |  |  | AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA
DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
FONDO: | III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN: | 2.2.1.- URBANIZACIÓN
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No: | FISMDF/097/2022 |  |  | DE FECHA: | 31 DE OCTUBRE DE 2022
CONVENIO MODIFICATORIO No: | DCSyCOP/FIII 097/CMP/2022 |  |  | DE FECHA: | 30 DE DICIEMBRE DE 2022
CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2210504K25040304-61412-2533322 |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: | 1460269.33
MODALIDAD DE EJECUCION: | CONTRATO
CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 097/2022 |  |  | DE FECHA: | 26 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 13 DE MARZO DE 2023
METAS INICIALES: | 1,315.00 ML |  |  | METAS ALCANZADAS: | 1,784.62 ML
BENEFICIARIOS: | 200 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | ESTA OBRA CONSISTIÓ EN EL SUMINISTRO Y TENDIDO DE 515.20 M DE CONDUCTOR MULTIPLE AL 2+1 CAL 1/0, 1,150.32 M DE CONDUCTOR ACSR CAL. 3/0, Y 119.10 M DE CONDUCTOR ACSR CAL. 1/0, PARA UN TENDIDO TOTAL DE 1,784.62 M DE CONDUCTOR; REALIZANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: POSTERÍA, ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN, ESTRUCTURAS EN BAJA TENSIÓN, TRANSFORMADORES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN, RETENIDAS, CONDUCTOR, ACOMETIDA, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, ACARREOS Y ENTREGA DE OBRA, Y EXTRAORDINARIOS.
ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS |  | IMPORTE CONTRATADO |  | IMPORTE EJERCIDO | SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) |  |  | 1460269.33 | 1460269.33 | 0 | 1342871.54
APORTACIÓN ESTATAL | [5 empty] | 117397.79
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO | [5 empty] | 1460269.33
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
OTROS
| TOTAL |  | 1460269.33 | 1460269.33 | 0
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. ORLANDO ENRIQUE MARTÍNEZ PERALTA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "GRUPO KOIS S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 9:00 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
ENTREGA LA OBRA:
CONTRATISTA: | GRUPO KOIS S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: | C. ORLANDO ENRIQUE MARTÍNEZ PERALTA
CARGO: | ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C. | GKO140221AW3
DOMICILIO: | AV. LAS RAZAS MZ-22 No. 181, COL. COLINAS DE MONTE ALBAN, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68159
RECIBE LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ
Vo.Bo.
POR EL COMITÉ DE OBRA
_____________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
____________________________________
ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA
___________________________________
ARQ. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA
RESIDENTE DE OBRA
________________________________________
C. ORLANDO ENRIQUE MARTÍNEZ PERALTA
ADMINISTRADOR ÚNICO
GRUPO KOIS S.A. DE C.V.
______________________________
C. VALERIANO SEVERINO CRUZ BAUTISTA
PRESIDENTE
_____________________________
C. ORI ANDRÉS BENSUSAN PIEDRASANTA
SECRETARIO
_____________________________
C. NAZARIO MARTÍNEZ CRUZ
TESORERO
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022

## Hoja1
Informe de compatibilidad para ACTA FIII-16-2021.xls
Ejecutado el 21/10/2021 11:00
Si el libro se guarda o se abre en un formato de archivo de una versión anterior de Microsoft Excel, las características indicadas no estarán disponibles.
Pérdida significativa de funcionalidad | Nº de apariciones | Versión
Se quitarán los efectos aplicados a este objeto. Cualquier texto que desborde los límites de este gráfico aparecerá truncado. | 2
| R33-FIII-FRENTE'!A1:J264 | Excel 97-2003