## R33-FIII-FRENTE
EJERCICIO 2009
EN LAS CALLES JUAN DE LA BARRERA, CERRADA ANTONIO DE LEÓN, PRIVADA DE JUAN DE LA BARRERA Y PROLONGACIÓN FELIPE ÁNGELES, SECTOR CUATRO PARTE ALTA, AGENCIA DE POLICÍA DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 08 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LA C. NOEMÍ ANTONIO PÉREZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A. DE C.V."; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES Y ARQ. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LAS CC. CLAUDIA RUIZ GARCÍA, IRINEA MENDOZA CALDERON Y GABRIELA FERNÁNDEZ VELASCO EN SU CARACTER DE PRESIDENTA, SECRETARIA Y PRIMER VOCAL DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLES JUAN DE LA BARRERA, CERRADA ANTONIO DE LEÓN, PRIVADA DE JUAN DE LA BARRERA Y PROLONGACIÓN DE FELIPE ÁNGELES, SECTOR CUATRO PARTE ALTA, AGENCIA DE POLICÍA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”
UBICACIÓN: | No. |  | NOMBRE
ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA
REGION: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES
DISTRITO: | 19 |  |  | CENTRO
MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: | 0501 |  |  | AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA
COLONIA: | 0901 |  |  | SAN JUAN CHAPULTEPEC
DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
FONDO: | III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: | 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUB-FUNCIÓN: | 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No: | FISMDF/002/2023 |  |  | DE FECHA: | 11 DE JULIO DE 2023
OFICIO DE REDUCCIONES PRESUPUESTALES No: | TM/MP/DPRF/011/2023 |  |  | DE FECHA: | 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONVENIO DE DIFERIMIENTO No: | DCSyCOP/FIII 002/CM-01/2023 |  |  | DE FECHA: | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONVENIO MODIFICATORIO No: | DCSyCOP/FIII 002/CM-02/2023 |  |  | DE FECHA: | 18 DE DICIEMBRE DE 2023
CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305 2130504K25010114 61412 2533323 |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: | 1211891.82
MODALIDAD DE EJECUCION: | CONTRATO
CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 002/2023 |  |  | DE FECHA: | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO REAL: | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 19 DE DICIEMBRE DE 2023
METAS INICIALES: | 462.13 ML |  |  | METAS ALCANZADAS: | 448.42 ML
BENEFICIARIOS: | 180 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | ESTA OBRA CONSISTIÓ EN EL SUMINISTRO Y TENDIDO DE 448.42 ML DE TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, HERMÉTICO DE 20 cm (8") DE DIÁMETRO, CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE EN LAS CALLES JUAN DE LA BARRERA, CERRADA DE ANTONIO DE LEÓN, PRIVADA DE JUAN DE LA BARRERA Y PROLONGACIÓN DE FELIPE ÁNGELES; REALIZANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, EXCAVACIÓN Y CAMA DE ARENA, TUBERÍAS, POZOS, REGISTROS E INTERCONEXIONES, RELLENOS Y COMPACTADOS, ALBAÑILERÍA, Y, LIMPIEZA Y ACARREOS.
ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS |  | IMPORTE CONTRATADO |  | IMPORTE EJERCIDO | SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) |  |  | 1211891.82 | 1211891.82 | 0
APORTACIÓN ESTATAL
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
OTROS
| TOTAL |  | 1211891.82 | 1211891.82 | 0
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y LISTA PARA FUNCIONAR DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. NOEMÍ ANTONIO PÉREZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:30 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
ENTREGA LA OBRA:
CONTRATISTA: | SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: | C. NOEMÍ ANTONIO PÉREZ
CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C. | SIA100222RZ9
DOMICILIO: | PRIVADA DE LOS COMPADRES No. 129, TLALIXTAC CENTRO, TLALIXTAC DE CABRERA. C.P. 68270
RECIBE LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ
Vo.Bo.
POR EL COMITÉ DE OBRA
_____________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
___________________________________
ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA
____________________________________
ARQ. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA
RESIDENTE DE OBRA
________________________________________
C. NOEMÍ ANTONIO PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A. DE C.V.
____________________________
C. CLAUDIA RUIZ GARCÍA
PRESIDENTA
_______________________________
C. IRINEA MENDOZA CALDERON
SECRETARIA
_____________________________
C. GABRIELA FERNÁNDEZ VELASCO
PRIMER VOCAL
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

## R33-FIII-s-comité
EJERCICIO 2009
EN LAS CALLES JUAN DE LA BARRERA, CERRADA ANTONIO DE LEÓN, PRIVADA DE JUAN DE LA BARRERA Y PROLONGACIÓN FELIPE ÁNGELES, SECTOR CUATRO PARTE ALTA, AGENCIA DE POLICÍA DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 08 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LA C. NOEMÍ ANTONIO PÉREZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A. DE C.V."; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES Y ARQ. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLES JUAN DE LA BARRERA, CERRADA ANTONIO DE LEÓN, PRIVADA DE JUAN DE LA BARRERA Y PROLONGACIÓN DE FELIPE ÁNGELES, SECTOR CUATRO PARTE ALTA, AGENCIA DE POLICÍA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”
UBICACIÓN: | No. |  | NOMBRE
ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA
REGION: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES
DISTRITO: | 19 |  |  | CENTRO
MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: | 0501 |  |  | AGENCIA DE POLICÍA GUADALUPE VICTORIA
COLONIA: | 0901 |  |  | SAN JUAN CHAPULTEPEC
DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
FONDO: | III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: | 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUB-FUNCIÓN: | 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No: | FISMDF/002/2023 |  |  | DE FECHA: | 11 DE JULIO DE 2023
CONVENIO DE DIFERIMIENTO No: | DCSyCOP/FIII 002/CM-01/2023 |  |  | DE FECHA: | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONVENIO MODIFICATORIO No: | DCSyCOP/FIII 002/CM-02/2023 |  |  | DE FECHA: | 18 DE DICIEMBRE DE 2023
CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305 2130504K25010114 61412 2533323 |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: | 1290003.23
MODALIDAD DE EJECUCION: | CONTRATO
CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 002/2023 |  |  | DE FECHA: | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO REAL: | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 19 DE DICIEMBRE DE 2023
METAS INICIALES: | 462.13 ML |  |  | METAS ALCANZADAS: | 448.42 ML
BENEFICIARIOS: | 180 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | ESTA OBRA CONSISTIÓ EN EL SUMINISTRO Y TENDIDO DE 448.42 ML DE TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, HERMÉTICO DE 20 cm (8") DE DIÁMETRO, CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE EN LAS CALLES JUAN DE LA BARRERA, CERRADA DE ANTONIO DE LEÓN, PRIVADA DE JUAN DE LA BARRERA Y PROLONGACIÓN DE FELIPE ÁNGELES; REALIZANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, EXCAVACIÓN Y CAMA DE ARENA, TUBERÍAS, POZOS, REGISTROS E INTERCONEXIONES, RELLENOS Y COMPACTADOS, ALBAÑILERÍA, Y, LIMPIEZA Y ACARREOS.
ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS |  | IMPORTE AUTORIZADO |  | IMPORTE EJERCIDO | SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) |  |  | 1290003.23 | 1211891.82 | 78111.41
APORTACIÓN ESTATAL
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
OTROS
| TOTAL |  | 1290003.23 | 1211891.82 | 78111.41
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y LISTA PARA FUNCIONAR DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. NOEMÍ ANTONIO PÉREZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:30 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
ENTREGA LA OBRA:
CONTRATISTA: | SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: | C. NOEMÍ ANTONIO PÉREZ
CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C. | SIA100222RZ9
DOMICILIO: | PRIVADA DE LOS COMPADRES No. 129, TLALIXTAC CENTRO, TLALIXTAC DE CABRERA. C.P. 68270
RECIBE LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ
Vo.Bo.
_____________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
___________________________________
ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA
____________________________________
ARQ. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA
RESIDENTE DE OBRA
________________________________________
C. NOEMÍ ANTONIO PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A. DE C.V.
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023