## BASE OBRAS 2023 FIII
Num. Registro | Num. Obra | Nombre de la Obra | Num. Oficio de Aprobación | Fecha de Oficio de Aprobación | Fecha de Contrato | Núm. Contrato | Empresa | Monto Contratado | Monto con letra | Anticipo | Inicio | Termino | Plazo de Ejecución | No. Convenio X Anticipo | Fecha convenio Anticipo | Inicio convenio | Termino Convenio | Num. Convenio Termino y C. | Fecha Convenio Termino y C. | Nombre Residente | Nombre Superintendente | Nombre D.R.O | Cargo | Nombre Representante | Afianzadora | Num. Fianza Anticipo | Fecha de Fianza de Anticipo | Importe Fianza Anticipo | Num. Fianza Cumplimiento | Fecha Fianza Cumplimiento | Importe Fianza Cumplimiento | Fianza de Endoso de cumplimiento | fecha de Fianza de Endoso de cumplimiento | Estimació No. 01 $ | Periodo de Est 01 | Estimació No. 02 $ | Periodo de Est 02 | Estimació No. 03 $ | Periodo de Est 03 | Estimació No. 04 $ | Periodo de Est 04 | Num OF VERIF | FECHA OFICIO VERIF | FECHA DE VERIFICACION | HORA DE VERIF | Num OF FINIQ | FECHA OFICIO FINQ | FECHA DE FINIQUITO | HORA DE FINQ | Num OF ER | FECHA OFICIO ENTREGA R | FECHA DE ENTREGA R | HORA DE ER
1 | FIII/002/2023 | Construcción de red de drenaje sanitario, Calles Juan de la Barrera, Cerrada Antonio de León, Privada de Juan de la Barrera y Prolongación de Felipe Ángeles, Sector Cuatro Parte Alta, Agencia de Policía Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca | FISMDF/002/2023 | 11 de julio de 2023 | 01 de septiembre del 2023 | DCSyCOP/FIII 002/2023 | Servicios Ingtecgral Aslor S.A. de C.V. | 1211891.82 | (Un millón doscientos once mil ochocientos noventa y un pesos 82/100 M.N.) | 363567.546 | 02 de Septiembre del 2023 | 30 de Noviembre del 2023 | 90 días | DCSyCOP/FIII 002/CM-01/2023 | 26 de septiembre del 2023 | 26 de septiembre del 2023 | 24 de diciembre del 2023 |  |  | Arq. Alejandro Elias Velasco Alcántara | Ing. Sergio López Martínez | Arq. Ricardo Mendoza Mendoza | Representante Legal | C. Noemí Antonio Pérez | Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V. | 5884-09107-2 | 1 de Septiembre de 2023 | 363567.55 | 5884-09108-9 | 1 de Septiembre de 2023 | 121189.18 | 5884-09108-9 | 26 de septiembre de 2023 | 544540.15 | 26 de septiembre de 2023 al 25 de octubre de 2023 | 424973.31 | 26 de octubre de 2023 al 24 de noviembre de 2023
2 | FIII/004/2023 | Construcción de Calle Sauces, red de agua potable y drenaje sanitario, Colonia Adolfo López Mateos, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca | FISMDF/004/2023 | 19 de julio de 2023 | 01 de septiembre del 2023 | DCSyCOP/FIII 004/2023 | Grupo Kois, S.A. de C.V. | 4617932.88 | (Cuatro millones siscientos diecisiete mil novecientos treinta y dos pesos 88/100 M.N.) | 1385379.864 | 02 de Septiembre del 2023 | 30 de Diciembre del 2023 | 120 días | DCSyCOP/FIII 004/CM-01/2023 | 25 de septiembre del 2023 | 26 de septiembre del 2023 | 23 de enero del 2024 |  |  | Ing. Francisco Jerónimo Oliver Martínez | Arq. Siltom Farid Martínez Peralta | Arq. Gabino Arroyo Ramírez | Representante Legal | C. Orlando Enrique Martínez Peralta | Dorama, Institución de Garantías, S.A. | 23A44849 | 1 de Septiembre de 2023 | 1385379.86 | 23A44851 | 1 de Septiembre de 2023 | 461793.29 |  |  | 793877.89 | 26 de septiembre de 2023 al 25 de octubre de 2023
3 | FIII/006/2023 | Rehabilitación de guarniciones y banquetas calle la Era Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca | FISMDF/006/2023 | 19 de julio de 2023 | 01 de septiembre del 2023 | DCSyCOP/FIII 006/2023 | Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V. | 548385.27 | (Quinientos cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y cinco pesos 27/100 M.N.) | 164515.581 | 02 de Septiembre del 2023 | 30 de Noviembre del 2023 | 90 días | DCSyCOP/FIII 006/CM-01/2023 | 25 de septiembre del 2023 | 26 de septiembre del 2023 | 24 de diciembre del 2023 |  |  | Arq. Joel Ventura Miguel Rosales | Arq. Jesús Manuel Lucas Alonso | Arq. José Alberto López Pérez | Representante Legal | C. Arq. Guadalupe Elizabeth García Enríquez | Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Cautión, S.A. | 2231966 | 1 de septiembre de 2023 | 164515.58 | 2231961 | 1 de septiembre de 2023 | 54838.53 | 2231961 | 25 de septiembre de 2023 | 148436.43 | 26 de septiembre de 2023 al 10 de octubre de 2023 | 290271.82 | 11 de octubre de 2023 al 25 de octubre de 2023
4 | FIII/007/2023 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, calle la Era Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca | FISMDF/007/2023 | 19 de julio de 2023 | 01 de septiembre del 2023 | DCSyCOP/FIII 007/2023 | Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V. | 1457255.66 | (Un millón cuatrocientos cincuenta y siete mil doscientos cincuenta y cinco pesos 66/M.N.) | 437176.698 | 02 de Septiembre del 2023 | 30 de Noviembre del 2023 | 90 días | DCSyCOP/FIII 007/CM-01/2023 | 25 de septiembre del 2023 | 26 de septiembre del 2023 | 24 de diciembre del 2023 |  |  | Arq. Joel Ventura Miguel Rosales | Ing. Julia Barbara Baños Terrones |  | Representante Legal | C. Arq. Guadalupe Elizabeth García Enríquez | Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Cautión, S.A. | 2231958 | 1 de septiembre de 2023 | 437176.7 | 2231954 | 1 de septiembre de 2023 | 145725.57 | 2231954 | 25 de septiembre de 2023 | 502265.99 | 26 de septiembre de 2023 al 10 de octubre de 2023 | 290941.22 | 11 de octubre de 2023 al 09 de noviembre de 2023 | 375343.52 | 10 de noviembre de 2023 al 24 de noviembre de 2023
5 | FIII/009/2023 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico, Calle Privada de Constituyentes, Colonia Constituyentes Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca | FISMDF/009/2023 | 19 de julio de 2023 | 01 de septiembre del 2023 | DCSyCOP/FIII 009/2023 | Dirección de Supervisión, Prestación y Restauración de Obras, Grupo Juárez, S.A. de C.V. | 1345056.22 | (Un millón trescientos cuarenta y cinco mil cincuenta y seis pesos 22/100 M.N.) | 403516.866 | 02 de Septiembre del 2023 | 30 de Noviembre del 2023 | 90 días | RENUNCIO A SU CONVENIO DE DIFERIMIENTO | [5 empty] | Ing. Francisco Jerónimo Oliver Martínez | Ing. Carla Noemi Reyes Robles | Karla Díaz Herrera | Representante Legal | C. Marco Antonio Domínguez | Aseguradora Aserta, S.A. de C.V. | 4426-06978-8 | 01 de septiembre del 2023 | 403516.87 | 4426-06979-5 | 1 de septiembre de 2023 | 134505.62 |  |  | 570261.59 | 02 de septiembre de 2023 al 01 de octubre de 2023 | 506275.23 | 02 de octubre de 2023 al 31 de octubre de 2023 | [5 empty] | 04 de diciembre de 2023 | 06 de diciembre del 2023 | 10 |  | 07 de diciembre del 2023 | 11 de diciembre del 2023 | 11:00 |  | 12 de diciembre del 2023 | 22 de diciembre del 2023 | 11:00
6 | FIII/010/2023 | Construcción de red de agua potable, Calles Benito Juárez y Reforma, Agencia de Policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca | FISMDF/010/2023 | 19 de julio de 2023 | 01 de septiembre del 2023 | DCSyCOP/FIII 010/2023 | Construcción y Confección de Proyectos, S.A. de C.V. | 614665.14 | (Seiscientos catorce mil seiscientos sesenta y cinco pesos 14/100 M.N.) | 184399.542 | 02 de Septiembrel del 2023 | 30 de Noviembre del 2023 | 90 días | DCSyCOP/FIII 010/CM-01/2023 | 30 de septiembre del 2023 | 30 de septiembre del 2023 | 28 de diciembre del 2023 |  |  | Ing. Francisco Jerónimo Oliver Martínez | Arq. Daniel Aarón Villanueva Torres | Ing. Alejandro Antonio Lobato Paz | Representante Legal | C. Victor Reynaldo García Hernández | Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V. | BKY-0368-0165800 | 01 de septiembre del 2023 | 184399.54 | BKY-0368-0165803 | 1 de septiembre de 2023 | 61466.51 |  |  | 236664 | 30 de septiembre de 2023 al 29 de octubre de 2023 | 256068.76 | 30 de octubre de 2023 al 28 de noviembre de 2023
7 | FIII/011/2023 | Rehabilitación red de agua potable Calle Sexta Oriente, Colonia Cuauhtémoc, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca | FISMDF/011/2023 | 19 de julio de 2023 | 01 de septiembre del 2023 | DCSyCOP/FIII 011/2023 | Construcción y Confección de Proyectos, S.A. de C.V. | 607185.55 | (Seiscientos siete mil ciento ochenta y cinco pesos 55/100 M.N.) | 182155.665 | 02 de Septiembre del 2023 | 30 de Noviembre del 2023 | 90 días | [6 empty] | Arq. Luis Daniel Diego Pimentel |  |  | Representante Legal | C. Victor Reynaldo García Hernández
8
9 | FIII/008/2023 | Construcción de tanque de agua potable, Calle Álvaro Obregón Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca | FISMDF/008/2023 | 04 de septiembre de 2023 | 16 de octubre del 2023 | DCSyCOP/FIII 008/2023 | Arnulfo Sergio López Ruíz | 1947867 | (Un millón novecientos cuarenta y siete mil ochocientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.) | 584360.1 | 17 de Octubre de 2023 | 13 de Febrero de 2024 | 120 días | DCSyCOP/FIII 008/CM-01/2023 | 07 de noviembre del 2023 | 08 de noviembre del 2023 | 06 de marzo del 2024 |  |  | Ing. Gumercindo Fulgencio Cruz Martínez | Ing. Arnulfo Sergio López Ruíz | Arq. Ricardo Mendoza Mendoza | Persona Física | Arnulfo Sergio López Ruíz | Aseguradora INSURGENTES S.A. de C.V. | 5884-09122-1 | 16 de octubre del 2023 | 584360.1 | 5884-09121-6 | 16 de octubre del 2023 | 194786.2
10 | FIII/012/2023 | Construcción de Calle Hidalgo, Sector Dos Segunda Sección, Agencia de Policía Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca | FISMDF/012/2023 | 08 de agosto de 2023 | 16 de octubre del 2023 | DCSyCOP/FIII 012/2023 | Constructora de Alto Rendimiento Productivo S.A. de C.V. | 1451923.86 | (Un millón cuatrocientos cincuenta y un mil novecientos veintitrés pesos 86/100 M.N.) | 435577.16 | 17 de Octubre de 2023 | 31 de Diciembre de 2023 | 76 días | DCSyCOP/FIII 012/CM-01/2023 | 03 de noviembre del 2023 | 04 de noviembre del 2023 | 18 de enero del 2024 |  |  | Arq. Luz del Carmen Sylvia Pérez Figueroa | Arq. Rafael Epigmenio Alvarez Gonzalez | Ing. José Guillermo López Osorio | Representante Legal | C. Ángeles Martínez Francisco | Aseguradora ASERTA, S.A. de C.V. | 4426-07107-1 | 16 de octubre del 2023 | 435577.16 | 4426-07106-0 | 16 de octubre del 2023 | 145192.39
11 | FIII/013/2023 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia San Luis Beltrán Calle Privada de Camino Real tramo de Privada del Panteón a Camino Real | FISMDF/013/2023 | 14 de agosto de 2023 | 16 de octubre del 2023 | DCSyCOP/FIII 013/2023 | Constructora de Alto Rendimiento Productivo S.A. de C.V. | 1164850.98 | (Un millón ciento sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta pesos 98/100 M.N.) | 349455.29 | 17 de Octubre de 2023 | 14 de Enero de 2024 | 90 días | DCSyCOP/FIII 013/CM-01/2023 | 03 de noviembre del 2023 | 04 de noviembre del 2023 | 01 de febrero del 2024 |  |  | Ing. Gumercindo Fulgencio Cruz Martínez | Arq. Rafael Epigmenio Alvarez Gonzalez | Ing. José Guillermo López Osorio | Representante Legal | C. Ángeles Martínez Francisco | Aseguradora ASERTA, S.A. de C.V. | 4426-07111-8 | 16 de octubre del 2023 | 349455.29 | 4426-07112-5 | 16 de octubre del 2023 | 116485.1
17 | FIII/014/2023 | Construcción de calle con pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas, muro de contención y escalinatas, Agencia Santa Rosa Panzacola, Lomas de San Jacinto, Avenida la Paz | FISMDF/014/2023 | 21 de agosto de 2023 | 16 de octubre del 2023 | DCSyCOP/FIII 014/2023 | Construmaquinaria y Proyectos Azteca S.A. de C.V. | 10861634.02 | (Diez millones ochocientos sesenta y un mil seiscientos treinta y cuatro pesos 02/100 M.N.) | 3258490.21 | 17 de Octubre de 2023 | 29 de Febrero de 2024 | 136 días | DCSyCOP/FIII 014/CM-01/2023 | 07 de noviembre del 2023 | 08 de noviembre del 2023 | 22 de marzo del 2023 |  |  | Ing. Francisco Jerónimo Oliver Martínez | Ing. Héctor Manuel Velasquez Matus | Arq. Javier Orlando Rodríguez Hernández | Representante Legal | C. Jocelyn León Acevedo | Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V. | BKY-0368-0172407 | 16 de octubre del 2023 | 3258490.21 | BKY-0368-0172408 | 16 de octubre del 2023 | 1086163.4
18 | FIII/017/2023 | Rehabilitación de drenaje sanitario, Calle Adolfo López Mateos, Colonia Guadalupe Victoria, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca | FISMDF/017/2023 | 04 de septiembre de 2023 | 16 de octubre del 2023 | DCSyCOP/FIII 017/2023 | GR Constructor MS S.A. de C.V. | 1544045.47 | (Un millón quinientos cuarenta y cuatro mil cuarenta y cinco pesos 47/100 M.N.) | 463213.64 | 17 de Octubre de 2023 | 15 de Diciembre de 2023 | 60 días | Sin convenio de diferimiento | [5 empty] | Ing. Francisco Jerónimo Oliver Martínez | Ing. Daniel Oliver Mateos Trinidad | Arq. Noel Sineo Contreras Ramírez | Representante Legal | C. Hugo Luciano Montalvo Silva | MAPFRE FIANZAS S.A. | 32300006244 | 16 de octubre del 2023 | 463213.64 | 32300006245 | 16 de octubre del 2023 | 154404.55
14 | FIII/018/2023 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en calle río pedregal, Colonia la Cascada, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. | FISMDF/018/2023 | 04 de septiembre de 2023 | 16 de octubre del 2023 | DCSyCOP/FIII 018/2023 | Constructora Codi S.A. de C.V. | 1805255.15 | (Un millón ochocientos cinco mil doscientos cincuenta y cinco pesos 15/100 M.N.) | 541576.55 | 17 de Octubre de 2023 | 14 de Enero de 2024 | 90 días | DCSyCOP/FIII 018/CM-01/2023 | 08 de noviembre del 2023 | 09 de noviembre del 2023 | 06 de febrero del 2024 |  |  | Ing. Francisco Jerónimo Oliver Martínez | Ing. Levi Pérez Alonsó | Arq. Milagros Yuridia Paz Bamaca | Representante Legal | C. Julio Agustín Martínez Váldez | Aseguradora ASERTA, S.A. de C.V. | 3372-01585-4 | 16 de octubre del 2023 | 541576.55 | 3372-01583-4 | 16 de octubre del 2023 | 180525.52
15 | FIII/020/2023 | Rehabilitación de red de agua potable en Calles las Casas, Victoria y Privada de Victoria, Colonia Centro, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez | FISMDF/020/2023 | 04 de septiembre de 2023 | 16 de octubre del 2023 | DCSyCOP/FIII 020/2023 | Grupo Constructor Vinizaa S.A. de C.V. | 2192008.87 | (Dos millones ciento noventa y dos mil ocho pesos 87/100 M.N.) | 657602.66 | 17 de Octubre de 2023 | 30 de Diciembre de 2023 | 75 días | DCSyCOP/FIII 020/CM-01/2023 | 30 de octubre del 2023 | 31 de octubre del 2023 | 13 de enero del 2024 |  |  | Ing. José de Jesús Bautista Hernández | Ing. Heriberto Martínez Antonio | Ing., Arq. Arturo Narciso Sánchez Esperanza | Representante Legal | C. Marco Antonio Cortés Pérez | Sofimex, Institución de Garantías, S.A. | 2846597 | 16 de octubre del 2023 | 657602.66 | 2846587 | 16 de octubre del 2023 | 219200.89
16 | FIII/022/2023 | Rehabilitación de Calle Primera Privada de las Palmas, red de agua potable y drenaje sanitario en Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca | FISMDF/022/2023 | 30 de agosto de 2023 | 16 de octubre del 2023 | DCSyCOP/FIII 022/2023 | Caminos y Construcciones Monte Verde S.A. de C.V. | 1335345.39 | (Un millón trescientos treinta y cinco mil trescientos cuarenta y cinco pesos 39/100 M.N.) | 400603.62 | 17 de Octubre de 2023 | 13 de Febrero de 2024 | 120 días | DCSyCOP/FIII 022/CM-01/2023 | 07 de noviembre del 2023 | 08 de noviembre del 2023 | 06 de marzo del 2024 |  |  | Arq. Carlos Alvarez López | Ing. Julio César Santiago Vásquez | Arq. Roberto Samuel Santos Santos | Representante Legal | C. Juan Antonio Chávez Notario | Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V. | BKY-0807-0172170 | 16 de octubre del 2023 | 400603.62 | BKY-0807-0172172 | 16 de octubre del 2023 | 133534.54
17 | FIII/024/2023 | Ampliación de línea de conducción de agua potable en Calle Playa del Amor, Colonia Ampliación 7 regiones, Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca | FISMDF/024/2023 | 04 de septiembre de 2023 | 16 de octubre del 2023 | DCSyCOP/FIII 024/2023 | Construcción y Confección de Proyectos S.A. de C.V. | 507074.89 | (Quinientos siete mil setenta y cuatro pesos 89/100 M.N.) | 152122.47 | 17 de Octubre de 2023 | 30 de Noviembre de 2023 | 45 días | DCSyCOP/FIII 024/CM-01/2023 | 30 de octubre del 2023 | 31 de octubre del 2023 | 14 de diciembre del 2023 SUSP. 09 AL 014/DIC. (06 dias) REINICIO 18/DIC. TERMINO 23/DIC |  |  | Arq. Javier Leyva Galeana | Ing. Omar Iván González López | Ing. Bibiano Gonzalo López Valasco | Representante Legal | C. Víctor Reynaldo García Hernández | Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V. | BKY-0368-0172658 | 16 de octubre del 2023 | 152122.47 | BKY-0368-0172660 | 16 de octubre del 2023 | 50707.49
18 | FIII/025/2023 | Rehabilitación de Calle Avenida Montoya, Agencia Municipal de Montoya, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. | FISMDF/025/2023 | 04 de septiembre de 2023 | 16 de octubre del 2023 | DCSyCOP/FIII 025/2023 | Desarrollos Inmobiliarios Burdalo S.A. de C.V. | 5472450.05 | (Cinco millones cuatrocientos setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta pesos 05/100 M.N.) | 1641735.02 | 17 de Octubre de 2023 | 13 de Febrero de 2024 | 120 días | DCSyCOP/FIII 025/CM-01/2023 | 07 de noviembre del 2023 | 08 de noviembre del 2023 | 06 de marzo del 2024 |  |  | Arq. Joel Ventura Miguel Rosales | Ing. Xitlalli Mercedes Cernas García | Arq. Beatriz Marcial Santiago | Representante Legal | C. Nohemí del Carmen Alonso Bartolo | Sofimex, Institución de Garantías, S.A. | 2845093 | 16 de octubre del 2023 | 1641735.02 | 2845087 | 16 de octubre del 2023 | 547245.01
19 | [7 empty] | 28282455.68
20 | FIII/016/2023 | Construcción de red de drenaje sanitario, Calle Independencia, Sector Dos Segunda Sección, Agencia de Policía Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca | FISMDF/016/2023 | 25 de agosto del 2023 | 13 de noviembre del 2023 | DCSyCOP/FIII 016/2023 | Ingeniería y Desarrollo Arquitectonico Sustentable, S.A. de C.V. | 2546197.31 | (Dos millones quinientos cuarenta y seis mil ciento noventa y siete pesos 31/100 M.N.) | 763859.19 | 14 de noviembre de 2023 | 27 de enero de 2024 | 75 días | [6 empty] | Arq. Luz del Carmen Sylvia Pérez Figueroa | Ing. Isael Cruz Flores | Arq. Roselia Cruz Flores | Representante Legal | C. VÍctor Manuel Velasco Chávez
21 | FIII/021/2023 | Rehabilitación de drenaje sanitario en la Calle Prolongación de Magnolia, Colonia Libertad, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca | FISMDF/021/2023 | 04 de septiembre de 2023 | 10 de noviembre del 2023 | DCSyCOP/FIII 021/2023 | Corporación Industrial de Hierro y Aluminio, S.A. de C.V. | 761872.58 | (Setecientos sesenta un mil ochocientos setenta y dos pesos 58/100 M.N.) | 228561.77 | 13 de noviembre de 2023 | 11 de enero de 2024 | 60 días | [6 empty] | Arq. Luis Daniel Diego Pimentel | Ing. José Luis Silva Ruíz | Arq. Adrián Alejandro Pérez Amaya | Representante Legal | C. Guillermina Ramírez Bautista | Sofimex, Institución de Garantías, S.A. | 2853315 | 10 de noviembre del 2023 | 228561.77 | 2853309 | 10 de noviembre del 2023 | 76187.26
22 | FIII/026/2023 | Rehabilitación de red de drenaje sanitario, Agencia Municipal de Donaji, Col. 7 Regiones, Calle Playa del Amor, Oaxaca de Juárez, Oaxaca | FISMDF/026/2023 | 07 de septiembre de 2023 | 10 de noviembre del 2023 | DCSyCOP/FIII 026/2023 | Cipriano Vásquez Mendoza | 2056111.95 | (Dos millones cincuenta y seis mil ciento once pesos 95/100 M.N.) | 616833.59 | 13 de noviembre de 2023 | 11 de enero de 2024 | 60 días | [6 empty] | Arq. Javier Leyva Galeana | Arq. Cipriano Vásquez Mendoza | Arq. Fabiola Gutiérrez Mendoza | Persona Física | C. Cipriano Vásquez Mendoza | Sofimex, Institución de Garantías, S.A. | 2854954 | 10 de noviembre del 2023 | 616833.59 | 2854949 | 10 de noviembre del 2023 | 205611.2
23 | FIII/028/2023 | Rehabilitación de Calle Segunda Privada de las Palmas, red de agua potable y drenaje sanitario en Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca | FISMDF/028/2023 | 07 de septiembre de 2023 | 10 de noviembre del 2023 | DCSyCOP/FIII 028/2023 | Megaconstrucciones y Edificaciones AQUIMMA, S.A. de C.V. | 1164327.55 | (Un millón ciento sesenta y cuatro mil trescientos veintisiete pesos 55/100 M.N.) | 349298.27 | 13 de noviembre de 2023 | 26 de enero de 2024 | 75 días | [6 empty] | Ing. José de Jesús Bautista Hernández | Arq. Concepción Guadalupe Reyes Vásquez | Ing. Hugo Ramírez Gijón | Representante Legal | C. Juan Daniel Vásquez Aquino | Sofimex, Institución de Garantías, S.A. | 2853791 | 10 de noviembre del 2023 | 349298.27 | 2853792 | 10 de noviembre del 2023 | 116432.76
24 | FIII/031/2023 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico, en la Calle 5 de Febrero Colonia Patria Nueva, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca | FISMDF/031/2023 | 11 de septiembre del 2023 | 10 de noviembre del 2023 | DCSyCOP/FIII 031/2023 | Grupo Kois, S.A. de C.V. | 4417482.77 | (Cuatro millones cuatrocientos diescisiete mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 77/100 M.N.) | 1325244.83 | 13 de noviembre de 2023 | 26 de enero de 2024 | 75 días | [6 empty] | Ing. Raúl García Álvarez | Ing. Irving Jesús Cárdenas Manzano | Arq. Gabino Arroyo Ramírez | Representante Legal | C. Orlando Enrique Martínez Peralta | Dorama, Institución de Garantías, S.A. | 23A59634 | 10 de noviembre del 2023 | 1325244.83 | 23A59639 | 10 de noviembre del 2023 | 441748.28
25 | FIII/032/2023 | Rehabilitación de red de agua potable en la Calle Prolongación de Magnolia, Colonia Libertad, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca | FISMDF/032/2023 | 11 de septiembre de 2023 | 10 de noviembre del 2023 | DCSyCOP/FIII 032/2023 | Corporación Industrial de Hierro y Aluminio, S.A. de C.V. | 341379.46 | (Trescientos cuarenta y un mil trescientos setenta y nueve pesos 46/100 M.N.) | 102413.84 | 13 de noviembre de 2023 | 11 de enero de 2024 | 60 días | [6 empty] | Arq. Luis Daniel Diego Pimentel | Ing. Gabriel Rivera Piñon | Arq. Adrián Alejandro Pérez Amaya | Representante Legal | C. Guillermina Ramírez Bautista | Sofimex, Institución de Garantías, S.A. | 2853337 | 10 de noviembre del 2023 | 102413.84 | 2853335 | 10 de noviembre del 2023 | 34137.95
26 | FIII/033/2023 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico, Calle Venustiano Carranza, Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca | FISMDF/033/2023 | 11 de septiembre de 2023 | 10 de noviembre del 2023 | DCSyCOP/FIII 033/2023 | Construmaquinaria y Materiales Holbox, S.A. de C.V. | 5589930.94 | (Cinco millones quinientos ochenta y nueve mil novecientos treinta pesos 94/100 M.N.) | 1676979.28 | 13 de noviembre de 2023 | 11 de enero de 2024 susp. 13 al 29/Nov. (17 dias) Termino 28/enero | 60 días | [6 empty] | Ing. José de Jesús Bautista Hernández | Ing. Irving Mario Viloria Martínez | Ing. Gregorio López Gómez | Representante Legal | C. Guadalupe Caravantes Ambrosio | Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V. | BKY-0807-0175496 | 10 de noviembre del 2023 | 1676979.28 | BKY-0807-0175502 | 10 de noviembre del 2023 | 558993.09
27 | FIII/035/2023 | Construcción de techado de la explanada de la Agencia, Calle 19 de Agosto, Colonia Nueve de Mayo, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juarez, Oaxaca | FISMDF/035/2023 | 27 de septiembre de 2023 | 13 de noviembre del 2023 | DCSyCOP/FIII 035/2023 | Renta de Maquinaría y Equipo SCARB, S.A. de C.V. | 1383102.89 | (Un millón trescientos ochenta y tres mil ciento dos pesos 89/100 M.N.) | 414930.87 | 14 de noviembre de 2023 | 28 de diciembre de 2023 | 45 días | [6 empty] | Ing. Raúl García Álvarez | Ing. Carlos Eduardo Martínez Santiago | Arq. Josué Aurelio Amador Saavedra | Representante Legal | C. Verónica Juan García
28 | FIII/036/2023 | Rehabilitación de Calle Avenida Valerio Trujano, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca | FISMDF/036/2023 | 27 de septiembre de 2023 | 13 de noviembre del 2023 | DCSyCOP/FIII 036/2023 | Conca Ingeniería Administrativa S. de R.L. de C.V. | 11802339.24 | (Once millones ochocientos dos mil trescientos treinta y nueve pesos 24/100 M.N.) | 3540701.77 | 14 de noviembre de 2023 | 27 de enero de 2024 | 75 días | [6 empty] | Arq. Joel Ventura Miguel Rosales | Arq. Kevin Julián Castellanos Cruz | Ing. Farid Orozco García | Representante Legal | C. Juan Antonio Ramírez Avendaño | Sofimex, Institución de Garantías, S.A. | 2853544 | 13 de noviembre del 2023 | 3540701.77 | 2853523 | 13 de noviembre del 2023 | 1180233.92
29 | FIII/037/2023 | Construcción de mercado público, Calle Colón, Casco de la Agencia, Agencia Municipal de San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca | FISMDF/037/2023 | 29 de septiembre de 2023 | 13 de noviembre del 2023 | DCSyCOP/FIII 037/2023 | Grupo Constructor Leyma S.A. de C.V. | 8727284.73 | (Ocho millones setecientos veintisiete mil doscientos ochenta y cuatro pesos 73/100 M.N.) | 2618185.42 | 14 de noviembre de 2023 | 11 de febrero de 2024 | 90 días | [6 empty] | Arq. Luz del Carmen Sylvia Pérez Figueroa | Arq. Eduardo García Jiménez | Arq. Gabino Arroyo Ramírez | Representante Legal | C. Elizandra Santiago López
30 | FIII/023/2023 | Rehabilitación de drenaje sanitario en la tercera privada de Guadalupe Victoria, colonia Libertad, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca |  |  | 15 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 023/2023 | Gol Diseño Integral S. de R.L. de C.V. | 1518709.75 | (Un millón quinientos dieciocho mil setecientos nueve pesos 75/M.N.) | 455612.93 | 18 de diciembre de 2023 | 31 de enero de 2024 | 45 días | [6 empty] | Arq. Luis Daniel Diego Pimentel | Arq. Vladimir Vásquez Cruz | Arq. Eligío Juárez Pérez | Representante Legal | César Ittai Martínez Romero
31 | FIII/030/2023 | Construcción de muro de contención en calle Sierra Juárez, colonia 7 Regiones, Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez. |  |  | 15 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 030/2023 | Aracena Construcciones S.A. de C.V. | 1811901.42 | (Un millón ochocientos once mil novecientos un peso 42/M.N.) | 543570.43 | 18 de diciembre de 2023 | 31 de enero de 2024 | 45 días | [6 empty] | Arq. Javier Leyva Galeana | Ing. Bernardo Aroche Tarasco | Arq. Roselia Cruz Flores | Representante Legal | Jorge Arturo Aroche Cortés
32 | FIII/038/2023 | Construcción de barda perimetral en escuela telesecundaria 225, clave: 20DTV0321T, calle Camino Real Agencia de Policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. |  |  | 15 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 038/2023 | Ingeniería y Desarrollo Arquitectónico Sustentable, S.A de C.V. | 1005612.84 | (Un millón cinco mil seiscientos doce pesos 84/M.N.) | 301683.85 | 18 de diciembre de 2023 | 31 de enero de 2024 | 45 días | [6 empty] | Ing. Gumercindo Fulgencio Cruz Martínez | Ing. José David Aguilar Chagoya | Arq. Roselia Cruz Flores | Representante Legal | Victor Manuel Velasco Chávez
33 | FIII/039/2023 | Rehabilitación de red de agua potable en la tercera privada de Guadalupe Victoria, Colonia Libertad, Cabecera Municipal Oaxaca de Juárez, Oaxaca. |  |  | 15 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 039/2023 | Gol Diseño Integral S. de R.L. de C.V. | 689456.18 | (Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 18/M.N.) | 206836.85 | 18 de diciembre de 2023 | 31 de enero de 2024 | 45 días | [6 empty] | Arq. Luis Daniel Diego Pimentel | Ing. Agustín Barranco García | Arq. Eligío Juárez Pérez | Representante Legal | César Ittai Martínez Romero
34 | FIII/040/2023 | Rehabilitación de drenaje sanitario calle Esmeralda colonia Eucaliptos, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. |  |  | 15 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 040/2023 | Gregorio Alfredo López Rodriguez | 1070711.01 | (Un millón setenta mil setecientos once pesos 01/M.N.) | 321213.3 | 18 de diciembre de 2023 | 31 de enero de 2024 | 45 días | [6 empty] | Arq. Alejandro Elias Velasco Alcántara | Ing. Bonifacio Adrián Vásquez Castro | Ing. José Francisco García Pérez | Persona Física | Gregorio Alfredo López Rodríguez
35 | FIII/041/2023 | Rehabilitación de red de agua potable en calle Esmeralda, colonia Eucaliptos, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. |  |  | 15 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 041/2023 | Gregorio Alfredo López Rodriguez | 502064.7 | (Quinientos dos mil sesenta y cuatro pesos 70/M.N.) | 150619.41 | 18 de diciembre de 2023 | 31 de enero de 2024 | 45 días | [6 empty] | Arq. Alejandro Elias Velasco Alcántara | Arq. Reynaldo Palacios Toribio | Ing. José Francisco García Pérez | Persona Física | Gregorio Alfredo López Rodríguez
36 | FIII/042/2023 | Rehabilitación de drenaje sanitario calle Misión del Fraile, colonia las Campanas, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. |  |  | 15 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 042/2023 | Construcciones Santiago Lustre S.A. de C.V. | 836351.89 | (Ochocientos treinta y seis mil trescientos cincuenta y un pesos 89/100 M.N.) | 250905.57 | 18 de diciembre de 2023 | 16 de enero de 2024 | 30 días | [6 empty] | Arq. Luis Daniel Diego Pimentel |  |  | Representante Legal | Marcelo Santiago Lustre
37 | FIII/043/2023 | Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Benito Juárez, Agencia de Policía de Dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. |  |  | 15 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 043/2023 | Grupo Constructor Meiksi S.A. de C.V. | 1930550.97 | (Un millón novecientos treinta mil quinientos cincuenta pesos 97/M.N.) | 579165.29 | 18 de diciembre de 2023 | 31 de enero de 2024 | 45 días | [6 empty] | Arq. Javier Leyva Galeana |  |  | Representante Legal | Braulio Jair Gijón López
38 | FIII/044/2023 | Construcción de módulo de servicios sanitarios en Escuela Primaria "Tierra y Libertad" clave: 20DPR0316I, calle Alvaro Obregón Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. |  |  | 15 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 044/2023 | Corporación Industrial de Hierro y Aluminio, S.A. de C.V. | 1152886.73 | (Un millón ciento cincuenta y dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 73/M.N.) | 345866.02 | 18 de diciembre de 2023 | 15 de febrero de 2024 | 60 días | [6 empty] | Ing. Gumercindo Fulgencio Cruz Martínez |  |  | Representante Legal | Guillermina Ramírez Bautista
39 | FIII/45/2023 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y ampliación de red de agua potable en carretera a Monte Albán, tramo Valerio Trujano a Galeana, Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. |  |  | 18 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 045/2023 | Constructora Acaxao, S.A. de C.V. | 9878854.69 | (Nueve millones ochocientos setenta y ocho mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 69/100 M.N.) | 2963656.41 | 19 de diciembre de 2023 | 16 de febrero de 2024 | 60 días | [6 empty] | Arq. Joel Ventura Miguel Rosales |  |  | Representante Legal | Alexia Magdalena Rivera Baigorria
40 | FIII/046/2023 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Venustiano Carranza, colonia Luis Donaldo Colosio, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam. |  |  | 18 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 046/2023 | Rosa Isela López Ramírez | 1303205.84 | (Un millón trescientos tres mil doscientos cinco pesos 84/M.N.) | 390961.75 | 19 de diciembre de 2023 | 01 de febrero de 2024 | 45 días | [6 empty] | Arq. Fredy Lavariega Castellanos |  |  | Persona Física | Rosa Isela López Ramírez
41 | FIII/047/2023 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Justicia Social, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam. |  |  | 18 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 047/2023 | Ingeniería y Desarrollo Arquitectónico Sustentable, S.A de C.V. | 1952239.78 | (Un millón novecientos cincuenta y dos mil doscientos treinta y nueve pesos 78/M.N.) | 585671.93 | 19 de diciembre de 2023 | 01 de febrero de 2024 | 45 días | [6 empty] | Arq. Víctor Hipólito López Hernández |  |  | Representante Legal | Victor Manuel Velasco Chávez
42 | FIII/049/2023 | Rehabilitación de drenaje sanitario, calle Nogales, colonia Primavera Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca |  |  | 18 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 049/2023 | Construcciones Santiago Lustre S.A. de C.V. | 943015.88 | (Novecientos cuarenta y tres mil quince pesos 88/M.N.) | 282904.76 | 19 de diciembre de 2023 | 01 de febrero de 2024 | 45 días | [6 empty] | Arq. Luis Daniel Diego Pimentel |  |  | Representante Legal | Marcelo Santiago Lustre
43 | FIII/50/2023 | Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en el Mercado Público IV Centenario, Cabecera Municipal Centro Histórico Oaxaca de Juárez calle Independencia. |  |  | 18 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 050/2023 | Desarrollos Inmobiliarios Burdalos, S.A. de C.V. | 1949672.9 | (Un millón novecientos cuarenta y nueve mil seiscientos setenta y dos pesos 90/M.N.) | 584901.87 | 19 de diciembre de 2023 | 16 de febrero de 2024 | 60 días | [6 empty] | Ing. José de Jesús Bautista Hernández |  |  | Representante Legal | Nohemí del Carmen Alonso Bartolo
44 | FIII/051/2023 | Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en el Mercado Público 20 de Noviembre, Centro Histórico, Oaxaca de Juárez. |  |  | 18 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 051/2023 | Proyectos, construcciones y Urbanizaciones del Sur, S.A. de C.V. | 1822287.14 | (Un millón ochocientos veintidos mil doscientos ochenta y siete pesos 14/100 M.N.) | 546686.14 | 19 de diciembre de 2023 | 16 de febrero de 2024 | 60 días | [6 empty] | Ing. Ricardo Didiere Santiago Manzano |  |  | Representante Legal | Moisés Pérez Alonso
45 | FIII/052/2023 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico Cabecera Municipal, calle Margaritas. |  |  | 19 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 052/2023 | Megaconstrucciones y Edificaciones Aquima, S.A. de C.V. | 1913015.97 | (Un millón novecientos trece mil quince pesos 97/M.N.) | 573904.79 | 20 de diciembre de 2023 | 17 de febrero de 2024 | 60 días | [6 empty] | Ing. Francisco Jerónimo Oliver Martínez |  |  | Representante Legal | Juan Daniel Vasquez Aquino
46 | FIII/053/2023 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Agave Azul, paraje la Magueyera, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera Oaxaca de Juárez. |  |  | 18 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 053/2023 | Rosa Isela López Ramírez | 3718289.83 | (Tres millones setecientos diesciocho mil doscientos ochenta y nueve pesos 83/M.N.) | 1115486.95 | 19 de diciembre de 2023 | 16 de febrero de 2024 | 60 días | [6 empty] | Arq. Alejandro Elias Velasco Alcántara |  |  | Persona Física | Rosa Isela López Ramírez
47 | FIII/054/2023 | Ampliación de red eléctrica, calle Pinos y calle sin nombre, paraje Miravalle, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca |  |  | 19 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 054/2023 | Electrificaciones Globelf Constructora S.A. de C.V. | 1051365.45 | (Un millón cincuenta y un mil trescientos sesenta y cinco pesos 45/M.N.) | 315409.64 | 20 de diciembre de 2023 | 02 de febrero de 2024 | 45 días | [6 empty] | Arq. Alejandro Elias Velasco Alcántara |  |  | Representante Legal | Prisca Pedro José
48 | FIII/055/2023 | Construcción del Centro Cultural Dolores, auditorio audiovisual y de música, calle Venustiano Carranza, Agencia de policía de Dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. |  |  | 19 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 055/2023 | Corporación Industrial de Hierro y Aluminio, S.A. de C.V. | 5385246.43 | (Cinco millones trescientos ochenta y cinco mil doscientos cuarenta y seis pesos 43/M.N.) | 1615573.93 | 20 de diciembre de 2023 | 29 de febrero de 2024 | 72 días | [6 empty] | Ing. Gumercindo Fulgencio Cruz Martínez |  |  | Representante Legal | Guillermina Ramírez Bautista
49 | FIII/056/2023 | Rehabilitación de puente peatonal para beneficio de los sectores vulnerables, ubicado entre el barrio la Soledad y las bodegas del mercado de abastos, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam, Oaxaca de Juárez, Oax. |  |  | 19 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 056/2023 | Caminos y Construcciones Monte Verde, S.A. de C.V. | 2237844.71 | (Dos millones doscientos treinta y siete mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 71/M.N.) | 671353.41 | 20 de diciembre de 2023 | 17 de febrero de 2024 | 60 días | [6 empty] | Ing. José de Jesús Bautista Hernández |  |  | Representante Legal | Juan Antonio Chávez Notario
50 | FIII/057/2023 | Construcción de guarniciones y banquetas calle Carlos Maria Bustamante del tramo de la calle Vicente Guerrero a calle Zaragoza, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca |  |  | 19 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 057/2023 | Grupo Constructor Altofonte S.A. de C.V. | 14621394.31 | (Catorce millones seiscientos veintiun mil trescientos noventa y cuatro pesos 31/100 M.N.) | 4386418.29 | 20 de diciembre de 2023 | 29 de febrero de 2024 | 72 días | [6 empty] | Ing. Samuel López Hernández |  |  | Representante Legal | Guadalupe Elizabeth García Enríquez
51 | RG28/002/2023 | Rehabilitación de drenaje sanitario calle 3 de Septiembre, Agencia de Policía de Cinco Señores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. |  |  | 19 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/RG28 002/2023 | Cipriano Vásquez Mendoza | 595266.5 | (Quinientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y seis pesos 50/100 M.N.) | 178579.95 | 20 de diciembre de 2023 | 02 de febrero de 2024 | 45 días | [6 empty] | Ing. Jorge Enrique Avendaño |  |  | Representante Legal | Cipriano Vásquez Mendoza
52 | RG28/001/2023 | Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Artículo 123, Agencia de Policía de Cinco Señores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. |  |  | 19 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/RG28 001/2023 | Constru Market IPR S.A. de C.V. | 1229395.93 | (Un millón doscientos veintinueve mil trescientos noventa y cinco pesos 93/100 M.N.) | 368818.78 | 20 de diciembre de 2023 | 02 de febrero de 2024 | 45 días | [6 empty] | Ing. Jorge Enrique Avendaño |  |  | Representante Legal | Veronica López Chávez
53 | RG28/003/2023 | Rehabilitación de drenaje sanitario en 3ra. privada de Reforma Agraria, Agencia de Policía de Cinco Señores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca |  |  | 19 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/RG28 003/2023 | Cipriano Vásquez Mendoza | 580299.86 | (Quinientos ochenta mil doscientos noventa y nueve pesos 86/100 M.N.) | 174089.96 | 20 de diciembre de 2023 | 02 de febrero de 2024 | 45 días | [6 empty] | Ing. Jorge Enrique Avendaño |  |  | Representante Legal | Cipriano Vásquez Mendoza
| FIII/060/2023 | Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en el mercado público Benito Juárez, Centro Histórico Oaxaca de Juárez calle Aldama y 20 de Noviembre |  |  | 28 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 060/2023 | Gregorio Alfredo López Rodriguez | 1,634,470.87 | (Un millón seiscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos setenta pesos 87/100 M.N.) |  | 29 de diciembre de 2023 | 11 de febrero de 2024 | 45
| FIII/065/2023 | Rehabilitación de sistema de agua potable en calle Panorámicas de Fortín colonia Faldas del Fortín, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez |  |  | 28 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 065/2023 | Ulises Monterrubio Ruíz | 5,019,463.03 | (Cinco millones diecinueve mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 03/100 M.N.) |  | 29 de diciembre de 2023 | 26 de febrero de 2024 | 60
| FIII/069/2023 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Juan de la Barrera entre las calles los Higos y San Mateo, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera |  |  | 28 de diciembre del 2023 | DCSyCOP/FIII 069/2023 | Arrendamientos Materiales y Construcciones el Progreso S.A. de C.V. | 1,668,363.43 | (Un millón seiscientos sesenta y ocho mil trescientos sesenta y tres pesos 43/100 M.N.) |  | 29 de diciembre de 2023 | 11 de febrero de 2024 | 45
| FIII/073/2023 | Rehabilitación de red de agua potable en avenida Ferrocarril, tramo privada de Atoyac a calle Guillermo Prieto, colonia Santa Anita parte baja, Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca |  |  | 28 de diciembre del2023 | DCSyCOP/FIII 073/2023 | Ulises Monterrubio Ruíz | 592,131.50 | (Quinientos noventa y dos mil ciento treinta y un pesos 50/100 M.N.) |  | 29 de diciembre de 2023 | 26 de febrero de 2024 | 60
| FIII/074/2023 | Rehabilitación de drenaje sanitario en avenida Ferrocarril, tramo privada de Atoyac a calle Guillermo Prieto, colonia Santa Anita parte baja, Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca |  |  | 28 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 074/2023 | Ulises Monterrubio Ruíz | 1,201,360.08 | (Un millón doscientos un mil trescientos sesenta pesos 08/100 M.N) |  | 29 de diciembre de 2023 | 26 de febrero de 2024 | 60
| FIII/075/2023 | Construcción de drenaje sanitario, en calle sin nombre y Avenida los Arcos, Paraje la Canoa, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca |  |  | 28 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 075/2023 | Gregorio Alfredo López Rodriguez | 3,692,702.24 | (Tres millones seiscientos noventa y dos mil setecientos dos pesos 24/100 M.N.) |  | 29 de diciembre de 2023 | 26 de febrero de 2024 | 60
| FIII/076/2023 | Construcción de sanitarios con biodigestor para el mejoramiento de la vivienda, Agencia Municipal de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca |  |  | 28 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 076/2023 | Proyectos, Construcciones y Urbanizaciones del Sur, S.A. de C.V. | 1,687,356.74 | (Un millón seiscientos ochenta y siete mil trescientos cincuenta y seis pesos 74/100 M.N.) |  | 29 de diciembre de 2023 | 26 de febrero de 2024 | 60
| FIII/081/2023 | Construcción de calle en calle Putla de Guerrero, Colonia Estado de Oaxaca, Agencia Municipal de San Martin Mexicapam, Oaxaca de Juarez |  |  | 28 de diciembre del 2023 | DCSyCOP/FIII 081/2023 | Asesoría, Proyectos y Diseños Cruz Ruiz S.A. de C.V. | 1868872.86 | (Un millón ochocientos sesenta y ocho mil ochocientos setenta y dos pesos 86/100 M.N.) |  | 29 de diciembre de 2023 | 26 de febrero de 2024 | 60 | [9 empty] | Representante Legal | Bernardo Cruz Sánchez
| FIII/084/2023 | Construcción de muro de contención, calle Emiliano Zapata, colonia Diez de Abril, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca |  |  | 28 de diciembre del 2023 | DCSyCOP/FIII 084/2023 | Ejecutando Proyectos de Calidad MEF. S. A. de C.V. | 2411997.26 | (Dos millones cuatrocientos once mil novecientos noventa y siete pesos 26/100 M.N.) |  | 29 de diciembre de 2023 | 26 de febrero de 2024 | 60
| FIII/085/2023 | Construcción de Drenaje Pluvial calle Nuño del Mercado y privada de Nuño del Mercado colonia Cosijoeza, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca |  |  | 28 de diciembre del 2023 | DCSyCOP/FIII 085/2023 | Grupo Constructor Vinizaa S.A. de C.V. | 1411357.85 | (Un millón cuatrocientos once mil trescientos cincuenta y siete pesos 85/100 M.N.) |  | 29 de diciembre de 2023 | 11 de febrero de 2024 | 45
OBRAS POR ADJUDICACION DIRECTA
| FIII/011/2023 | Rehabilitación red de agua potable calle Sexta Oriente, Colonia Cuauhtémoc, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca |  |  | 21 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 011/2023 | Construmaquinaria y Proyectos Azteca, S.A. de C.V. | 641,825.07 | (Seiscientos cuarenta y un mil ochocientos veinticinco pesos 07/100 M.N.) |  | 22 de diciembre de 2023 | 04 de febrero de 2024 | 45
| FIII/048/2023 | Construcción de drenaje sanitario, calle primera privada de prolongación de Jazmines, colonia la Joya, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam |  |  | 21 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 048/2023 | Cipriano Vásquez Mendoza | 174003.05 | (Ciento setenta y cuatro mil tres pesos 05/100M.N.) |  | 22 de diciembre de 2023 | 20 de enero de 2024 | 30
| FIII/058/2023 | Construcción de red de drenaje sanitario en calle 3ª. privada de Ojito de Agua, casco de la Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca |  |  | 21 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 058/2023 | Gol Diseño Integral S. de R.L. de C.V. | 243,370.92 | (Doscientos cuarenta y tres mil trescientos setenta pesos 92/100 M.N.) |  | 22 de diciembre de 2023 | 04 de febrero de 2024 | 45
| FIII/059/2023 | Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Mercurio, colonia Estrella, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez |  |  | 21 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 059/2023 | Gol Diseño Integral S. de R.L. de C.V. | 287,056.77 | (Doscientos ochenta y siete mil cincuenta y seis pesos 77/100 M.N.) |  | 22 de diciembre de 2023 | 04 de febrero de 2024 | 45
| FIII/061/2023 | Rehabilitación de drenaje sanitario en andador principal, casco de la Agencia Municipal de Montoya, Oaxaca de Juárez, Oaxaca |  |  | 21 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 061/2023 | Ingeniería y Electrificación Energizher S.A. de C.V. | 904,654.91 | (Novecientos cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 91/100 M.N.) |  | 22 de diciembre de 2023 | 04 de febrero de 2024 | 45
| FIII/062/2023 | Ampliacion de la red de agua potable en las calles tercera privada de prolongación de Jazmines y cuarta privada de prolongación de Jazmines, colonia la Joya Agencia Municipal de San Martín Mexicapam |  |  | 21 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 062/2023 | Cipriano Vásquez Mendoza | 242,642.58 | (Doscientos cuarenta y dos mil seiscientos cuarenta y dos pesos 58/100 M.N.) |  | 22 de diciembre de 2023 | 20 de enero de 2024 | 30
| FIII/063/2023 | Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Rayando el Sol, colonia Estrella, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca |  |  | 21 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 063/2023 | Gol Diseño Integral S. de R.L. de C.V. | 394,537.49 | (Trescientos noventa y cuatro mil quinientos treinta y siete pesos 49/100 M.N.) |  | 22 de diciembre de 2023 | 04 de febrero de 2024 | 45
| FIII/064/2023 | Construcción de red de drenaje sanitario en avenida poniente, colonia Ojo de Agua, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca |  |  | 28 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 064/2023 | Constru Market IPR S.A. de C.V. | 1,261,128.43 | (Un millón doscientos sesenta y un mil ciento veintiocho pesos 43/100 M.N.) |  | 29 de diciembre de 2023 | 27 de enero de 2024 | 30
| FIII/066/2023 | Construccion de red de drenaje sanitario en calle Camino Viejo y privada sin nombre, colonia Insurgentes, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca |  |  | 21 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 066/2023 | Arrendamientos Materiales y Construcciones el Progreso S.A. de C.V. | 271,063.03 | (Doscientos setenta y un mil sesenta y tres pesos 03/100M.N.) |  | 22 de diciembre de 2023 | 04 de febrero de 2024 | 45
| FIII/067/2023 | Rehabilitación del mercado público de Candiani Jorge L. Tamayo Castellanos, Agencia de Policía de Candiani |  |  | 21 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 067/2023 | Jimaud Construcciones S.A. de C.V. | 395,358.74 | (Trescientos noventa y cinco mil trescientos cincuenta y ocho pesos 74/100M.N.) |  | 22 de diciembre de 2023 | 04 de febrero de 2024 | 45
| FIII/068/2023 | Construcción de cisterna y rehabilitación del mercado público la Cascada, Cabecera Municipal, colonia la Cascada, calle Río Pedregal |  |  | 21 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 068/2023 | Jimaud Construcciones S.A. de C.V. | 245,892.54 | (Doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos noventa y dos pesos 54/100 M.N.) |  | 22 de diciembre de 2023 | 04 de febrero de 2024 | 45
| FIII/077/2023 | Construcción de alumbrado público en carretera a Donají, Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca |  |  | 21 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 077/2023 | Noé Gómez García | 955,958.85 | (Novecientos cincuenta y cinco mil novecientos cincuenta y ocho pesos 85/100 M.N.) |  | 22 de diciembre de 2023 | 04 de febrero de 2024 | 45
| FIII/078/2023 | Rehabilitación de red de drenaje sanitario, en calle Andrés Portillo, colonia del Maestro, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca |  |  | 21 de diciembre de 2023 | DSCyCOP/FIII 078/2023 | Vansap Inmobiliaria Mas Urbanismo S.A. de C.V. | 889,226.68 | (Ochocientos ochenta y nueve mil doscientos veintiséis pesos 68/100 M.N.) |  | 22 de diciembre de 2023 | 04 de febrero de 2024 | 45
| FIII/079/2023 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas calle camino a la Loma del Deposito, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera |  |  | 28 de diciembre de 2023 | DSCyCOP/FIII 079/2023 | Xait Construcciones S.A. de C.V. | 4,939,367.86 | (Cuatro millones novecientos treinta y nueve mil trescientos sesenta y siete pesos 86/100 M.N.) |  | 29 de diciembre de 2023 | 26 de febrero de 2024 | 60
| FIII/080/2023 | Ampliación de electrificación calle Cosijoeza, colonia Monte Albán, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca |  |  | 28 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 080/2023 | Constructora Asociada Anpersa S.A. de C.V. | 101,352.32 | (Ciento un mil trescientos cincuenta y dos pesos 32/100 M.N.) |  | 29 de diciembre de 2023 | 11 de febrero de 2024 | 45
| FIII/082/2023 | Ampliación de electrificación calle carretera a Monte Albán, Colonia Monte Albán, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca |  |  | 28 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 082/2023 | Constructora Asociada Anpersa S.A. de C.V. | 129,831.17 | (Ciento veintinueve mil ochocientos treinta y un pesos 17/100 M.N.) |  | 29 de diciembre de 2023 | 11 de febrero de 2024 | 45
| FIII/083/2023 | Ampliación de electrificación en la calle tercera privada de Prolongación de Jazmines, Colonia la Joya, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam, Oaxaca de Juárez, Oaxaca |  |  | 28 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 083/2023 | Constructora Asociada Anpersa S.A. de C.V. | 64,524.93 | (Sesenta y cuatro mil quinientos veinticuatro pesos 93/100 M.N.) |  | 29 de diciembre de 2023 | 11 de febrero de 2024 | 45
| FIII/086/2023 | Ampliación de la red de energía eléctrica en calles Avenida la Paz, la Frontera, San Antonio y Nuevo México, colonia Los Ángeles, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca |  |  | 21 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 086/2023 | Construcciones y Servicios Lukman S. A. de C.V. | 1122762.79 | (Un millón ciento veintidós mil setecientos sesenta y dos pesos 79/100 M.N.) |  | 22 de diciembre de 2023 | 19 de febrero de 2024 | 60
| FIII/087/2023 | Construcción de drenaje sanitario, Agencia Trinidad de Viguera, colonia Caballetillo calle Camino a las Salinas tramo entre Jacarandas a camino a las Salinas, Jacarandas a Prolongación de Jacarandas y diagonal de Pochote |  |  | 21 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 087/2023 | Arrendamientos Materiales y Construcciones el Progreso S.A. de C.V. | 947,635.09 | (Novecientos cuarenta y siete mil seiscientos treinta y cinco pesos 09/100 M.N.) |  | 22 de diciembre de 2023 | 04 de febrero de 2024 | 45
| FIII/088/2023 | Ampliación de electrificación en la calle cuarta privada de prolongación de Jazmines, colonia la Joya, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam, Oaxaca de Juárez, Oaxaca |  |  | 28 de diciembre de 2023 | DCSyCOP/FIII 088/2023 | Constructora Asociada Anpersa S.A. de C.V. | 150,638.76 | (Ciento cincuenta mil seiscientos treinta y ocho pesos 76/100 M.N.) |  | 29 de diciembre de 2023 | 11 de febrero de 2024 | 45

## R33-FIII-FRENTE
EJERCICIO 2009
EN LA CALLE DE PRIVADA DE CAMINO REAL TRAMO DE PRIVADA DEL PANTEÓN A CAMINO REAL, AGENCIA DE SAN LUIS BELTRÁN, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LA C. ÁNGELES MARTÍNEZ FRANCISCO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V."; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES Y ING. GUMERCINDO FULGENCIO CRUZ MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y EL C. GUSTAVO ESCOBAR CASTILLO, C. MARIA RUIZ ANGELES, C. CARMEN GARCIA GOPAR EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y PRIMER VOCAL. DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN CALLE PRIVADA DE CAMINO REAL TRAMO DE PRIVADA DEL PANTEÓN A CAMINO REAL”
UBICACIÓN: | No. |  | NOMBRE
ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA
REGION: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES
DISTRITO: | 19 |  |  | CENTRO
MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: | 1001 |  |  | AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA | SAN LUIS BELTRAN
COLONIA: | 0901 |  |  | SAN JUAN CHAPULTEPEC
DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
FONDO: | III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: | 2.2.1.- VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN: | 2.2.1.- URBANIZACIÓN
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No: | FISMDF/013/2023 |  |  | DE FECHA: | 14 DE AGOSTO DE 2023
OFICIO DE REDUCCIONES PRESUPUESTALES No: | TM/MP/DPRF/013/2023 |  |  | DE FECHA: | 28 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONVENIO DE DIFERIMIENTO No: | DCSyCOP/FIII 013/CM-01/2023 |  |  | DE FECHA: | 03 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONVENIO MODIFICATORIO No: | DCSyCOP/FIII 002/CM-02/2023 |  |  | DE FECHA: | 22 DE ENERO DE 2023
CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2210504K23010135-61412-2533323 |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: | 1164850.98
MODALIDAD DE EJECUCION: | CONTRATO
CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 013/2023 |  |  | DE FECHA: | 16 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIO REAL: | 04 DE NOVIEMBRE DE 2023 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 01 DE FEBRERO DE 2024
METAS INICIALES: | 768.11 M2 |  |  | METAS ALCANZADAS: | 748.18
BENEFICIARIOS: | 120 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 8 CMS DE PROFUNDIDAD, CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CMS DE PROFUNDIDAD, DEMOLICIÓN A MAQUINA DE CONCRETO DE 8 CMS. DEMOLICIÓN A MAQUINA DE CONCRETO ARMADO DE 15 CMS, LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL CORTE TIPO II, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CMS, SUMINISTRO MEZCLADO TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA, CONCRETO HIDRÁUILICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS, INTEGRACIÓN DE GUARNICIÓN TIPO MACHUELO, RENIVELACIÓN DE 0.000 A 0.15 MTS DE REGISTRO SANITARIO ELECTRICO Y PLUVIAL, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 MTS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRAFICO ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE LIMPIEZA FINA DE LA OBRA A MANO, PARA ENTREGA DE LA MISMA.
ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS |  | IMPORTE CONTRATADO |  | IMPORTE EJERCIDO | SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) |  |  | 1164850.98 | 1154164.64 | 10686.34
APORTACIÓN ESTATAL
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
OTROS
| TOTAL |  | 1164850.98 | 1154164.64 | 10686.34
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y LISTA PARA FUNCIONAR DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. ÁNGELES MARTÍNEZ FRANCISCO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: "CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 18:30 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
ENTREGA LA OBRA:
CONTRATISTA: | CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C. V
REPRESENTANTE: | C. ÁNGELES MARTÍNEZ FRANCISCO
CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C. | CAR1611296A8
DOMICILIO: | CALLE PENSAMIENTOS No. 501, INT. 6 A, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA, C.P. 68050
RECIBE LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ
Vo.Bo.
POR EL COMITÉ DE OBRA
_____________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
___________________________________
ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA
____________________________________
ING. GUMERCINDO FULGENCIO CRUZ MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA
________________________________________
C. ÁNGELES MARTÍNEZ FRANCISCO
REPRESENTANTE LEGAL
.
____________________________
C. GUSTAVO ESCOBAR CASTILLO
PRESIDENTE
_______________________________
C. MARIA RUIZ ANGELES
SECRETARIA
_____________________________
C. CARMEN GARCIA GOPAR
PRIMER VOCAL
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

## R33-FIII-s-comité
EJERCICIO 2009
EN LAS CALLES JUAN DE LA BARRERA, CERRADA ANTONIO DE LEÓN, PRIVADA DE JUAN DE LA BARRERA Y PROLONGACIÓN FELIPE ÁNGELES, SECTOR CUATRO PARTE ALTA, AGENCIA DE POLICÍA DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 08 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LA C. NOEMÍ ANTONIO PÉREZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A. DE C.V."; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES Y ARQ. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLES JUAN DE LA BARRERA, CERRADA ANTONIO DE LEÓN, PRIVADA DE JUAN DE LA BARRERA Y PROLONGACIÓN DE FELIPE ÁNGELES, SECTOR CUATRO PARTE ALTA, AGENCIA DE POLICÍA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”
UBICACIÓN: | No. |  | NOMBRE
ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA
REGION: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES
DISTRITO: | 19 |  |  | CENTRO
MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: | 0501 |  |  | AGENCIA DE POLICÍA GUADALUPE VICTORIA
COLONIA: | 0901 |  |  | SAN JUAN CHAPULTEPEC
DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
FONDO: | III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: | 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUB-FUNCIÓN: | 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No: | FISMDF/002/2023 |  |  | DE FECHA: | 11 DE JULIO DE 2023
CONVENIO DE DIFERIMIENTO No: | DCSyCOP/FIII 002/CM-01/2023 |  |  | DE FECHA: | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONVENIO MODIFICATORIO No: | DCSyCOP/FIII 002/CM-02/2023 |  |  | DE FECHA: | 18 DE DICIEMBRE DE 2023
CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305 2130504K25010114 61412 2533323 |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: | 1290003.23
MODALIDAD DE EJECUCION: | CONTRATO
CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 002/2023 |  |  | DE FECHA: | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO REAL: | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 19 DE DICIEMBRE DE 2023
METAS INICIALES: | 462.13 ML |  |  | METAS ALCANZADAS: | 448.42 ML
BENEFICIARIOS: | 180 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | ESTA OBRA CONSISTIÓ EN EL SUMINISTRO Y TENDIDO DE 448.42 ML DE TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, HERMÉTICO DE 20 cm (8") DE DIÁMETRO, CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE EN LAS CALLES JUAN DE LA BARRERA, CERRADA DE ANTONIO DE LEÓN, PRIVADA DE JUAN DE LA BARRERA Y PROLONGACIÓN DE FELIPE ÁNGELES; REALIZANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, EXCAVACIÓN Y CAMA DE ARENA, TUBERÍAS, POZOS, REGISTROS E INTERCONEXIONES, RELLENOS Y COMPACTADOS, ALBAÑILERÍA, Y, LIMPIEZA Y ACARREOS.
ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS |  | IMPORTE AUTORIZADO |  | IMPORTE EJERCIDO | SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) |  |  | 1290003.23 | 1211891.82 | 78111.41
APORTACIÓN ESTATAL
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
OTROS
| TOTAL |  | 1290003.23 | 1211891.82 | 78111.41
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y LISTA PARA FUNCIONAR DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. NOEMÍ ANTONIO PÉREZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:30 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
ENTREGA LA OBRA:
CONTRATISTA: | SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: | C. NOEMÍ ANTONIO PÉREZ
CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C. | SIA100222RZ9
DOMICILIO: | PRIVADA DE LOS COMPADRES No. 129, TLALIXTAC CENTRO, TLALIXTAC DE CABRERA. C.P. 68270
RECIBE LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ
Vo.Bo.
_____________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
___________________________________
ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA
____________________________________
ARQ. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA
RESIDENTE DE OBRA
________________________________________
C. NOEMÍ ANTONIO PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A. DE C.V.
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023