REUNIDOS EN LA CALLE AVENIDA MONTOYA, AGENCIA MUNICIPAL DE MONTOYA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024, POR PARTE LA EMPRESA DESARROLLO INMOBILIARIO BURDALO, S.A. DE C.V. LA CIUDADANA C. NOHEMI DEL CARMEN ALONSO BARTOLO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE CALLE AVENIDA MONTOYA, AGENCIA MUNICIPAL DE MONTOYA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”

| UBICACIÓN |  | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: |  | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: |  | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: |  | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: |  | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: |  | 0601 | AGENCIA MUNICIPAL DE MONTOYA |

| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FONDO: |  | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBFUNCIÓN: |  | 2.2.1.- URBANIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: |  |  | FISMDF/025/2022 |  |  |  |  | FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. |  |  |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  |  | 30305-2210504K23030109 61412 -2533323 |  |  |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: $6,038,122.86 |  |  |  |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO: |  |  | DCSyCOP/FIII 025/CM-01/2023 |  |  |  |  | FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023 |  |  |  |
| PERIODO DE EJECUCION DIFERIDO: |  |  | DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 06 DE MARZO DE 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO: |  |  | DCSyCOP/FIII 025/CM--02/2023 |  |  |  |  | FECHA: 30 DE DICIEMBRE 2023 |  |  |  |
| NO. DE CONVENIO MODIFICATORIO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES: |  |  | DCSyCOP/FIII 025/CM--03/2023 |  |  |  |  | FECHA: 15 DE FEBRERO 2024 |  |  |  |
| OF. REDUCCION PRESUPUESTAL No. |  |  | TM/MP/DPRF/015/2023 |  | FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 |  |  |  |  | IMPORTE: $ 565,672.81 |  |
| OF. AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL No. |  |  | TM/MP/DPRF/025/2023 |  | FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 |  |  |  |  | IMPORTE: $ 101,748.17 |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  |  | CONTRATO |  | IMPORTE DE CONTRATO: $ 5,472,450.05 |  |  |  | IMPORTE FINAL: $ 5,574,198.22 |  |  |
| CONTRATO No.: |  |  | DCSyCOP/FIII 025/2022 |  |  | FECHA: 16 DE OCTUBRE DEL 2023 |  |  |  |  |  |
| FECHA DE INICIO REAL: |  |  | 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023. |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: 01 DE MARZO DEL 2024. |  |  |  |  |  |
| METAS INICIALES: | GUARNICIONES Y BANQUETAS ML (418.34) AGEB 222A (178.93) AGEB 2272(239.41) PAVIMENTO M2. (2,331.83) AGEB 222A (1,189.11) AGEB 2272 (1,142.72) |  |  |  |  | METAS ALCANZADAS: GUARNICIONES Y BANQUETAS ML (418.34). AGEB 222A (178.93) AGEB 2272(239.41) PAVIMENTO M2.( 2,331.83) AGEB 222A (1,189.11) AGEB 2272 (1,142.72) |  |  |  |  |  |
| BENEFICIARIOS: |  |  | 705 PERSONAS AGEB 222A (348) AGEB 2272 (357) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: GUARNICIONES Y BANQUETAS: CORTE DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO; DEMOLICIÓN A MÁQUINA, DE BANQUETA; RETIRO CON MEDIOS MANUALES DE TORRE DE BANQUETA; RETIRO CON MEDIOS MANUALES DE CAJA DE REGISTRO DE SISTEMA DE TOMA DE AGUA; PROTECCIÓN DE POSTE EXISTENTE; DEMOLICIÓN A MÁQUINA, DE GUARNICIÓN TIPO CORDÓN CUNETA; DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CONCRETO HIDRÁULICO; RETIRO CON MEDIOS MANUALES DE ADOQUÍN HEXAGONAL; DESMONTAJE Y RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA; RETIRO, DESMONTAJE Y DESCONEXIONES TELEFÓNICAS Y ELÉCTRICAS; RETIRO TEMPORAL DE SEÑALAMIENTO VERTICAL DE TRÁNSITO; LIMPIEZA DEL TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO MACHUELO; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR; CONSTRUCCIÓN DE ESCALÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE; RENIVELACIÓN DE TAPA DE REGISTRO SANITARIO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORRE DE BANQUETA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE SISTEMA DE TOMA DOMICILIARIA; PODA SANITARIA DE ÁRBOL; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEZONTLE ROJO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEZONTLE NEGRO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA TRITURADA DE PIEDRA; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, PAVIMENTO: DEMOLICIÓN A MÁQUINA, DE TOPE EXISTENTE; CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO; DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CONCRETO; LIMPIEZA DEL TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; CORTE EN CAJA EN TERRENO NATURAL TIPO II; AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL; SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANASTILLA PASAJUNTAS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE CONEXIÓN, ELABORADA CON VARILLA CORRUGADA; CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO; PASO PEATONAL ELABORADO CON CONCRETO HIDRÁULICO; RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA; RENIVELACIÓN DE REGISTRO PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA POTABLE; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS |  |  |  | IMPORTE CONTRATADO |  |  | # IMPORTE EJERCIDO |  |  |  | SALDO |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) |  |  |  | $5,574,198.22 |  |  | $5,574,198.22 |  |  |  | $ 000.00 |
| TOTAL |  |  |  | $5,574,198.22 |  |  | $ 5,574,198.22 |  |  |  | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA CIUDADANA NOHEMI DEL CARMEN ALONSO BARTOLO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: “DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A. DE C.V.” RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | “DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A. DE C.V.” |
| REPRESENTANTE : | C. NOHEMI DEL CARMEN ALONSO BARTOLO |
| CARGO : | REPRESENTANTE LEGAL |
| R.F.C. : | DIB200708989 |
| DIRECCIÓN: | CALLE CANAL DEL ROSARIO NO. 902 B, COL. 25 DE ENERO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAXACA, C.P. 71243 |

_________________________________________ “DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A. DE C.V.” C. NOHEMI DEL CARMEN ALONSO BARTOLO REPRESENTANTE LEGAL

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ___________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |  |  |
| ____________________________________ ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | _____________________________ ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES RESIDENTE DE OBRA |