## R33-FIII-FRENTE
EJERCICIO 2009
EN LA CALLE INDEPENDENCIA, SECTOR DOS SEGUNDA SECCIÓN, AGENCIA DE POLICÍA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. VICTOR MANUEL VELASCO CHÁVEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V."; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES Y ARQ.LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA , EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS CC. RENÉ MANUEL VELASCO GUTIERREZ, ÁNGEL SAMIR HERNÁNDEZ DÍAZ Y ARACELI GUTIERREZ DÍAZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y PRIMER VOCAL DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE INDEPENDENCIA, SECTOR DOS SEGUNDA SECCION, AGENCIA DE POLICÍA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”
UBICACIÓN: | No. |  | NOMBRE
ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA
REGION: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES
DISTRITO: | 19 |  |  | CENTRO
MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: | 0501 |  |  | AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA
COLONIA: | 0901 |  |  | SAN JUAN CHAPULTEPEC
DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
FONDO: | FIII. "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: | 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUB-FUNCIÓN: | 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No: | FISMDF/016/2023 |  |  | DE FECHA: | 25 DE AGOSTO DE 2023
OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTALE No: | TM/MP/DPRF/015/2023 |  |  | DE FECHA: | 28 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONVENIO DE DIFERIMIENTO No: |  |  |  | DE FECHA:
CONVENIO MODIFICATORIO No: | DCSyCOP/FIII 016/CM-01/2023 |  |  | DE FECHA: | 21 DE ENERO DE 2024 | .
CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2130504K25010116- 61412-2533323 |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: | 2655690.8 | 0
MODALIDAD DE EJECUCION: | CONTRATO
CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 016/2023 |  |  | DE FECHA: | 13 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO REAL: | 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 27 DE ENERO DE 2024
METAS INICIALES: | 433.78 |  |  | METAS ALCANZADAS: | 433.58 ML
BENEFICIARIOS: | 200 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO; DEMOLICIÓN A MAQUINA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO; EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II; EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO ROCA; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE; COMPACTADO A MANO; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 433.58 ML;POZO DE VISITA COMÚN 8 PZA, POZO DE VISITA TIPO CAJA 3 PZA ; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO; LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO; ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.
ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS |  | IMPORTE CONTRATADO |  | IMPORTE EJERCIDO | SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) |  |  | 2546197.31 | 2546197.31 | 0 | …………………………………………………….0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
APORTACIÓN ESTATAL
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
OTROS
| TOTAL |  | 2546197.31 | 2546197.31 | 0
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y LISTA PARA FUNCIONAR DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME A EL C. VICTOR MANUEL VELASCO CHAVEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 17:30 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
ENTREGA LA OBRA:
CONTRATISTA: | INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: | C. VICTOR MANUEL VELASCO CHAVEZ
CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C. | IDA121207582
DOMICILIO: | CALLE 20 DE NOVIEMBRE No. 54, ÁNIMAS TRUJANO, OAXACA. C.P. 71270
RECIBE LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ
Vo.Bo.
POR EL COMITÉ DE OBRA
_____________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
___________________________________
ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA
___________________________________
ARQ. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA RESIDENTE DE OBRA
________________________________________
C. VICTOR MANUEL VELASCO CHAVEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.
____________________________
C. RENÉ MANUEL VELASCO GUTIERREZ
PRESIDENTE
_______________________________
C. ÁNGEL SAMIR HENÁNDEZ DÍAZ
SECRETARIO
_____________________________
C. ARACELI GUTIERREZ DÍAZ
PRIMER VOCAL
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023