## R33-FIII-FRENTE
EJERCICIO 2009
EN LA CALLE AGAVE AZUL, PARAJE LA MAGUEYERA, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 18 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LA C. ROSA ISELA LÓPEZ RAMÍREZ EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES Y ARQ. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS CC. ISAAC BAUTISTA JUÁREZ, ALEXANDER AVENDAÑO JUÁREZ Y JORGE CALYMAYOR NOLAZCO EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y PRIMER VOCAL DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGAVE AZUL, PARAJE LA MAGUEYERA, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA OAXACA DE JUÁREZ”
UBICACIÓN: | No. |  | NOMBRE
ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA
REGION: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES
DISTRITO: | 19 |  |  | CENTRO
MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: | 1301 |  |  | AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA
COLONIA: | 0901 |  |  | SAN JUAN CHAPULTEPEC
DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
FONDO: | III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN: | 2.2.1.- URBANIZACIÓN
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No: | FISMDF/053/2023 |  |  | DE FECHA: | 03 DE NOVIEMBRE DE 2023
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS RECURSOS GENERADOS ENTRE LO APROBADO Y CONTRATADO No: | TM/2105/2023 |  |  | DE FECHA: | 29 DE DICIEMBRE DE 2023
CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No: | DCSyCOP/FIII 053/CM-01/2023 |  |  | DE FECHA: | 30 DE DICIEMBRE DE 2023
CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO, TERMINOS Y CONDICIONES No: | DCSyCOP/FIII 053/CM-02/2023 |  |  | DE FECHA: | 29 DE FEBRERO DE 2024
CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2210504K23010141-61412-2533323 |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: | 4121654.8
MODALIDAD DE EJECUCION: | CONTRATO
CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 053/2023 |  |  | DE FECHA: | 28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO REAL: | 29 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 02 DE MARZO DE 2024
METAS INICIALES: | 1,858.48 M2 | PAVIMENTO |  | METAS ALCANZADAS: | 1,947.98 M2
| 469.98 ML | GUARNICIÓN |  |  | 535.96 ML
| 628.05 M2 | BANQUETAS |  |  | 634.58 M2
BENEFICIARIOS: | 52 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE 1,947.98 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ESPESOR DE 15 CM Y MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO; LA CONSTRUCCIÓN DE 535.96 ML DE GUARNICIÓN TIPO MACHUELO, ELABORADA CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2, TERMINADO APARENTE A UNA CARA, CON SECCIÓN DE 70 LTS; Y LA CONSTRUCCIÓN DE 634.58 M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE ALAMBRE; REALIZANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PAVIMENTO) PRELIMINARES, CORTES, PAVIMENTO, PINTURA, LIMPIEZA Y ACARREOS; GUARNICIONES Y BANQUETAS) PRELIMINARES, CORTES, RELLENOS, ALBAÑILERIA, PINTURA, LIMPIEZA Y ACARREOS.
ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS |  | IMPORTE CONTRATADO |  | IMPORTE EJERCIDO | SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) |  |  | 4121654.8 | 4121654.8 | 0
APORTACIÓN ESTATAL
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
OTROS
| TOTAL |  | 4121654.8 | 4121654.8 | 0
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y LISTA PARA FUNCIONAR DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. ROSA ISELA LÓPEZ RAMÍREZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 14:30 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
ENTREGA LA OBRA:
CONTRATISTA: | C. ROSA ISELA LÓPEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE: | C. ROSA ISELA LÓPEZ RAMÍREZ
CARGO: | PERSONA FÍSICA
R.F.C. | LORR741119PH8
DOMICILIO: | PRIV. CATANO IA. No. 1 MZ J. FRACC. EXHACIENDA CATANO, MAGDALENA APAZCO, OAXACA. C.P. 68226
RECIBE LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ
Vo.Bo.
POR EL COMITÉ DE OBRA
_____________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
___________________________________
ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA
____________________________________
ARQ. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA
RESIDENTE DE OBRA
________________________________________
C. ROSA ISELA LÓPEZ RAMÍREZ
PERSONA FÍSICA
________________________________
C. ISAAC BAUTISTA JUÁREZ
PRESIDENTE
_______________________________
C. ALEXANDER AVENDAÑO JUÁREZ
SECRETARIO
_____________________________
C. JORGE CALYMAYOR NOLAZCO
PRIMER VOCAL
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

## R33-FIII-SIN COMITÉ
EJERCICIO 2009
EN LA CALLE AGAVE AZUL, PARAJE LA MAGUEYERA, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 18 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LA C. ROSA ISELA LÓPEZ RAMÍREZ EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES Y ARQ. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGAVE AZUL, PARAJE LA MAGUEYERA, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA OAXACA DE JUÁREZ”
UBICACIÓN: | No. |  | NOMBRE
ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA
REGION: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES
DISTRITO: | 19 |  |  | CENTRO
MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: | 1301 |  |  | AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA
COLONIA: | 0901 |  |  | SAN JUAN CHAPULTEPEC
DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
FONDO: | III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN: | 2.2.1.- URBANIZACIÓN
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No: | FISMDF/053/2023 |  |  | DE FECHA: | 03 DE NOVIEMBRE DE 2023
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS RECURSOS GENERADOS ENTRE LO APROBADO Y CONTRATADO No: | TM/2105/2023 |  |  | DE FECHA: | 29 DE DICIEMBRE DE 2023
CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No: | DCSyCOP/FIII 053/CM-01/2023 |  |  | DE FECHA: | 30 DE DICIEMBRE DE 2023
CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO, TERMINOS Y CONDICIONES No: | DCSyCOP/FIII 053/CM-02/2023 |  |  | DE FECHA: | 29 DE FEBRERO DE 2024
CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2210504K23010141-61412-2533323 |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: | 4121654.8
MODALIDAD DE EJECUCION: | CONTRATO
CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 053/2023 |  |  | DE FECHA: | 28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO REAL: | 29 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 02 DE MARZO DE 2024
METAS INICIALES: | 1,858.48 M2 | PAVIMENTO |  | METAS ALCANZADAS: | 1,947.98 M2
| 469.98 ML | GUARNICIÓN |  |  | 535.96 ML
| 628.05 M2 | BANQUETAS |  |  | 634.58 M2
BENEFICIARIOS: | 52 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE 1,947.98 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ESPESOR DE 15 CM Y MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO; LA CONSTRUCCIÓN DE 535.96 ML DE GUARNICIÓN TIPO MACHUELO, ELABORADA CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2, TERMINADO APARENTE A UNA CARA, CON SECCIÓN DE 70 LTS; Y LA CONSTRUCCIÓN DE 634.58 M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE ALAMBRE; REALIZANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PAVIMENTO) PRELIMINARES, CORTES, PAVIMENTO, PINTURA, LIMPIEZA Y ACARREOS; GUARNICIONES Y BANQUETAS) PRELIMINARES, CORTES, RELLENOS, ALBAÑILERIA, PINTURA, LIMPIEZA Y ACARREOS.
ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS |  | IMPORTE CONTRATADO |  | IMPORTE EJERCIDO | SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) |  |  | 4121654.8 | 4121654.8 | 0
APORTACIÓN ESTATAL
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
OTROS
| TOTAL |  | 4121654.8 | 4121654.8 | 0
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y LISTA PARA FUNCIONAR DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. ROSA ISELA LÓPEZ RAMÍREZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 14:30 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
ENTREGA LA OBRA:
CONTRATISTA: | C. ROSA ISELA LÓPEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE: | C. ROSA ISELA LÓPEZ RAMÍREZ
CARGO: | PERSONA FÍSICA
R.F.C. | LORR741119PH8
DOMICILIO: | PRIV. CATANO IA. No. 1 MZ J. FRACC. EXHACIENDA CATANO, MAGDALENA APAZCO, OAXACA. C.P. 68226
RECIBE LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ
Vo.Bo.
POR EL COMITÉ DE OBRA
_____________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
___________________________________
ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA
____________________________________
ARQ. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA
RESIDENTE DE OBRA
________________________________________
C. ROSA ISELA LÓPEZ RAMÍREZ
PERSONA FÍSICA
________________________________
C. ISAAC BAUTISTA JUÁREZ
PRESIDENTE
_______________________________
C. ALEXANDER AVENDAÑO JUÁREZ
SECRETARIO
_____________________________
C. JORGE CALYMAYOR NOLAZCO
PRIMER VOCAL
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023