## R33-FIII-FRENTE
EJERCICIO 2009
EN LA CALLE SIN NOMBRE Y AVENIDA LOS ARCOS, PARAJE LA CANOA, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA 15 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES Y ARQ. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS CC. ISAAC BAUTISTA JUÁREZ, NORMA BAUTISTA CERVANTES Y JORGE SÁNCHEZ CASTRO EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y PRIMER VOCAL DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE SIN NOMBRE Y AVENIDA LOS ARCOS, PARAJE LA CANOA, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”
UBICACIÓN: | No. |  | NOMBRE
ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA
REGION: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES
DISTRITO: | 19 |  |  | CENTRO
MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: | 1301 |  |  | AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA
DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
FONDO: | III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: | 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUB-FUNCIÓN: | 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No: | FISMDF/075/2023 |  |  | DE FECHA: | 24 DE NOVIEMBRE DE 2023
OFICIO DE REDUCCIONES PRESUPUESTALES No: | TM/MP/DPRF/037/2023 |  |  | DE FECHA: | 29 DE DICIEMBRE DE 2023
CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES No: | DCSyCOP/FIII 075/CM-01/2023 |  |  | DE FECHA: | 24 DE FEBRERO DE 2024
CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2130504K25010122-61412-2533323 |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: | 3692702.24
MODALIDAD DE EJECUCION: | CONTRATO
CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 075/2023 |  |  | DE FECHA: | 28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO REAL: | 29 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 26 DE FEBRERO DE 2024
METAS INICIALES: | AGEB 2395 | 515.12 ML |  | METAS ALCANZADAS: | 446.54 ML
| AGEB 2075 | 402.95 ML |  | METAS ALCANZADAS: | 390.69 ML
| AGEB 2427 | 12.08 ML |  | METAS ALCANZADAS: | 139.96 ML
BENEFICIARIOS: | AGEB 2395: 98 PERSONAS |  | AGEB 2075: 102 PERSONAS |  | AGEB 2427: 35PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LA AGEB 2395, SUMINISTRO Y TENDIDO DE 431.97 ML DE TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, HERMÉTICO DE 30 cm (12") DE DIÁMETRO, CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE Y 14.57 ML DE TUBO NEGRO SOLDABLE CEDULA ESTANDARD 40S, DE 12" DE DIÁMETRO, TOTAL 446.54 ML; REALIZANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y CAMA DE ARENA, TUBERÍA, POZOS E INTERCONEXIONES,LIMPIEZA Y ACARREOS, Y, EXTRAORDINARIOS; EN LA AGEB 2075, SUMINISTRO Y TENDIDO 383.69 ML DE TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, HERMÉTICO DE 30 cm (12") DE DIÁMETRO, Y 7.00 ML DE TUBO NEGRO SOLDABLE CEDULA ESTANDARD 40S, DE 12" DE DIÁMETRO, PARA UN TOTAL DE 390.69 ML; REALIZANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y CAMA DE ARENA, TUBERÍA, POZOS E INTERCONEXIONES, RELLENOS Y COMPACTADOS, Y, LIMPIEZA Y ACARREOS; EN LA AGEB 2427, SUMINISTRO Y TENDIDO EN LA 132.76 ML DE TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, HERMÉTICO DE 30 cm (12") DE DIÁMETRO, Y 7.20 ML DE TUBO NEGRO SOLDABLE CEDULA ESTANDARD 40S, DE 12" DE DIÁMETRO, PARA UN TOTAL DE 139.96 ML; REALIZANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y CAMA DE ARENA, POZOS E INTERCONEXIONES, RELLENOS Y COMPACTADOS, Y, LIMPIEZA Y ACARREOS
ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS |  | IMPORTE CONTRATADO |  | IMPORTE EJERCIDO | SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) |  |  | 3692702.24 | 3692702.24 | 0
APORTACIÓN ESTATAL
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
OTROS
| TOTAL |  | 3692702.24 | 3692702.24 | 0
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y LISTA PARA FUNCIONAR DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRIGUEZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 16:00 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
ENTREGA LA OBRA:
CONTRATISTA: | C. GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE: | C. GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRIGUEZ
CARGO: | PERSONA FÍSICA
R.F.C. | LORG7712102S6
DOMICILIO: | CARRETERA INTERNACIONAL S/N, COLONIA LA PEÑA, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, OAXACA. C.P. 69600
RECIBE LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ
Vo.Bo.
POR EL COMITÉ DE OBRA
_____________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
___________________________________
ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA
____________________________________
ARQ. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA
RESIDENTE DE OBRA
________________________________________
C. GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRIGUEZ
PERSONA FÍSICA
____________________________
C. ISAAC BAUTISTA JUÁREZ
PRESIDENTE
_______________________________
C. NORMA BAUTISTA CERVANTES
SECRETARIA
_____________________________
C. JORGE SÁNCHEZ CASTRO
PRIMER VOCAL
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

## R33-FIII-s-comité
EJERCICIO 2009
EN LA CALLE SIN NOMBRE Y AVENIDA LOS ARCOS, PARAJE LA CANOA, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA 15 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES Y ARQ. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE SIN NOMBRE Y AVENIDA LOS ARCOS, PARAJE LA CANOA, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”
UBICACIÓN: | No. |  | NOMBRE
ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA
REGION: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES
DISTRITO: | 19 |  |  | CENTRO
MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: | 1301 |  |  | AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA
DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
FONDO: | III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: | 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUB-FUNCIÓN: | 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No: | FISMDF/075/2023 |  |  | DE FECHA: | 24 DE NOVIEMBRE DE 2023
OFICIO DE REDUCCIONES PRESUPUESTALES No: | TM/MP/DPRF/037/2023 |  |  | DE FECHA: | 29 DE DICIEMBRE DE 2023
CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES No: | DCSyCOP/FIII 075/CM-01/2023 |  |  | DE FECHA: | 24 DE FEBRERO DE 2024
CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2130504K25010122-61412-2533323 |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: | 3692702.24
MODALIDAD DE EJECUCION: | CONTRATO
CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 075/2023 |  |  | DE FECHA: | 28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO REAL: | 29 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 26 DE FEBRERO DE 2024
METAS INICIALES: | AGEB 2395 | 515.12 ML |  | METAS ALCANZADAS: | 446.54 ML
| AGEB 2075 | 402.95 ML |  | METAS ALCANZADAS: | 390.69 ML
| AGEB 2427 | 12.08 ML |  | METAS ALCANZADAS: | 139.96 ML
BENEFICIARIOS: | AGEB 2395: 98 PERSONAS |  | AGEB 2075: 102 PERSONAS |  | AGEB 2427: 35PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LA AGEB 2395, SUMINISTRO Y TENDIDO DE 431.97 ML DE TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, HERMÉTICO DE 30 cm (12") DE DIÁMETRO, CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE Y 14.57 ML DE TUBO NEGRO SOLDABLE CEDULA ESTANDARD 40S, DE 12" DE DIÁMETRO, TOTAL 446.54 ML; REALIZANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y CAMA DE ARENA, TUBERÍA, POZOS E INTERCONEXIONES,LIMPIEZA Y ACARREOS, Y, EXTRAORDINARIOS; EN LA AGEB 2075, SUMINISTRO Y TENDIDO 383.69 ML DE TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, HERMÉTICO DE 30 cm (12") DE DIÁMETRO, Y 7.00 ML DE TUBO NEGRO SOLDABLE CEDULA ESTANDARD 40S, DE 12" DE DIÁMETRO, PARA UN TOTAL DE 390.69 ML; REALIZANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y CAMA DE ARENA, TUBERÍA, POZOS E INTERCONEXIONES, RELLENOS Y COMPACTADOS, Y, LIMPIEZA Y ACARREOS; EN LA AGEB 2427, SUMINISTRO Y TENDIDO EN LA 132.76 ML DE TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, HERMÉTICO DE 30 cm (12") DE DIÁMETRO, Y 7.20 ML DE TUBO NEGRO SOLDABLE CEDULA ESTANDARD 40S, DE 12" DE DIÁMETRO, PARA UN TOTAL DE 139.96 ML; REALIZANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y CAMA DE ARENA, POZOS E INTERCONEXIONES, RELLENOS Y COMPACTADOS, Y, LIMPIEZA Y ACARREOS
ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS |  | IMPORTE CONTRATADO |  | IMPORTE EJERCIDO | SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) |  |  | 3692702.24 | 3692702.24 | 0
APORTACIÓN ESTATAL
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
OTROS
| TOTAL |  | 3692702.24 | 3692702.24 | 0
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y LISTA PARA FUNCIONAR DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRIGUEZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 16:00 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
ENTREGA LA OBRA:
CONTRATISTA: | C. GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE: | C. GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRIGUEZ
CARGO: | PERSONA FÍSICA
R.F.C. | LORG7712102S6
DOMICILIO: | CARRETERA INTERNACIONAL S/N, COLONIA LA PEÑA, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, OAXACA. C.P. 69600
RECIBE LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ
Vo.Bo.
POR EL COMITÉ DE OBRA
_____________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
___________________________________
ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA
____________________________________
ARQ. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA
RESIDENTE DE OBRA
________________________________________
C. GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRIGUEZ
PERSONA FÍSICA
____________________________
C. ISAAC BAUTISTA JUÁREZ
PRESIDENTE
_______________________________
C. NORMA BAUTISTA CERVANTES
SECRETARIA
_____________________________
C. JORGE SÁNCHEZ CASTRO
PRIMER VOCAL
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023