REUNIDOS EN **LA PRIV. LOS CERRITOS, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS BELTRÁN**, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS **17:00** HORAS DEL DÍA **14 DE MARZO DEL 2024**, POR PARTE LA EMPRESA: **PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL SUR, S.A. DE C.V.** EL CIUDADANO C.**MOISÉS PÉREZ ALONSO** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**;LOS CC. **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ERIK GAUDENCIO ROBLES PACHECO**; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA**: ‘‘CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. AGENCIA MUNICIPAL, DE SAN LUIS BELTRÁN, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA’’**

|  |
| --- |
|  |
| **UBICACIÓN** | | **NUMERO** | **N O M B R E** |
| ESTADO: | | **020** | **OAXACA** |
| REGIÓN: | | **08** | **VALLES CENTRALES** |
| DISTRITO: | | **19** | **CENTRO** |
| MUNICIPIO: | | **067** | **OAXACA DE JUÁREZ** |
| LOCALIDAD: | | **1001** | **AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS BELTRÁN** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D A T O S G E N E R A L E S** | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | **RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.** | | | | | | |
| FONDO: | | **III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”** | | | | | | |
| FINALIDAD: | | **2.- DESARROLLO SOCIAL.** | | | | | | |
| FUNCIÓN: | | **2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL.** | | | | | | |
| SUBFUNCIÓN: | | **2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO** | | | | | | |
| OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS: | | | **FISMDF/076/2023** | | | | FECHA: **24 DE NOVIEMBRE DE 2023.** | |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | | | **30305-2130504K25010123-61412-2533323** | | | | IMPORTE AUTORIZADO:  **$ 1’706,993.00** | |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO: | | | **NO APLICA** | | | |  | |
| PERÍODO DE EJECUCION DIFERIDO: | | | **NO APLICA** | | | | | |
| CONVENIO MODIFICATORIO: | | | **DCSyCOP/FIII 076/CM-01/2023** | | | | FECHA: 16 DE FEBRERO DE 2024 | |
| PERIODO AMPLIADO DE CONVENIO: | | | **NO APLICA** | | | |  | |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | | | **CONTRATO** | | | | IMPORTE DE CONTRATO:  **$ 1’687,356.74** | |
| CONTRATO No.: | | | **DCSyCOP/FIII 076/2023** | | FECHA:  **28 DE DICIEMBRE DE 2023** | | | |
| FECHA DE INICIO REAL: | | | **29 DE DICIEMBRE DE 2023** | | FECHA**: 26 DE FEBRERO DE 2024** | | | |
| METAS INICIALES: | | | **23 PIEZAS** | | METAS ALCANZADAS: **23 PIEZAS** | | | |
| BENEFICIÁRIOS: | | | **150 PERSONAS** | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | CIMENTACIÓN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES; EXCAVACIÓN MATERIAL EN CEPA, EN MATERIAL TIPO II; ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN; ACERO DE REFUERZO EN LOSA DE CIMENTACIÓN; CIMBRA EN CONTRATRABE; CONCRETO EN LOSA DE CIMENTACIÓN; RELLENO CON MATERIAL; ALBAÑILERÍA Y ACABADOS: MURO DE 12 CM DE ESPESOR, DE LADRILLO CERÁMICO HUECO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN CASTILLO AHOGADO EN MURO HUECO; MORTERO EN CASTILLOS AHOGADOS EN MURO HUECO DE LADRILLO CERÁMICO; CADENA DE CERRAMIENTO CC DE CONCRETO; CIMBRA EN LOSA DE CONCRETO; ACERO DE REFUERZO EN LOSA DE CONCRETO ARMADO; CONCRETO EN LOSA O ESTRUCTURA HECHO EN OBRA; INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SALIDA ELÉCTRICA DE LUMINARIA A BASE DE TUBERÍA TIPO POLIFLEX; INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA: SALIDA SANITARIA PARA W.C., CON TUBO DE PVC; SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBO DE PVC; SALIDA HIDRÁULICA PARA W.C. TANQUE CON TUBERÍA DE CPVC; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. TANQUE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO DE 450 ITS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR DE 600 ITS; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO; FABRICACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE LODOS PREFABRICADO DE 220 LITROS DE CAPACIDAD; CUBIERTA Y PUERTA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE LÁMINA TIPO MULTIPANEL; LIMPIEZA: LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. EXTRAORDINARIOS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO DE 4" X 90; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO DE 2" X 90; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAM; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE PVC HIDRÁULICO DE 2"; ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO; ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A HASTA UNA DISTANCIA DE 20 MTS. | | | | | | | |
| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A | | | | | | | | |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERÊNCIAS | | | | **IMPORTE CONTRATADO** | | IMPORTE EJERCIDO | | **SALDO** |
| APORTACIÓN ESTATAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | | | | **$ 1’687,356.74** | | $ 1’630,614.50 | | $ 56,742.24 |
| PROGRAMA FEDERAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | $ 000.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 1’687,356.74** | | $ 1’630,614.50 | | $ 56,742.24 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME Al CIUDADANO C. **MOISÉS PÉREZ ALONSO** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** DE LA EMPRESA: **PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL SUR, S.A. DE C.V. RESPONSABLE** DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **18:30** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTREGA LA OBRA:** | |
|  | |
| ***NOMBRE DE LA EMPRESA:*** | **PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL SUR, S.A. DE C.V.** |
| ***REPRESENTANTE:*** | C. **MOISÉS PÉREZ ALONSO** |
| ***CARGO:*** | **REPRESENTANTE LEGAL** |
| ***R.F.C. :*** | **PCU0309173F1** |
| ***DIRECCIÓN:*** | CALLE NAYARIT NO. 102 COI. SAN FELIPE DEL AGUA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68026 |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DER SUR S.A DE C.V.**  **C.** **MOISÉS PÉREZ ALONSO**  REPRESENTANTE LEGAL |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ** | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES**  JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  DE OBRA CONTRATADA |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ARQ. ERIK GAUDENCIO ROBLES PACHECO**  RESIDENTE DE OBRA |