**ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**

 **A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 017/2024**

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA, QUE SE LEVANTA EN APEGO AL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y APLICADO DE FORMA SUPLETORIA LOS ARTÍCULOS 144 Y 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN LA QUE SE HACE CONSTAR LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: **DCSyCOP/FIII 017/2024**, DE FECHA **20 DE JUNIO DE 2024**, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ Y CON EL CONTRATISTA **“ARRENDAMIENTOS MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL PROGRESO, S.A. DE C.V.”** REPRESENTADO POR EL **C. JOSÉ EDUARDO SAMARIO CARBALLIDO**, EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL;** EN ADELANTE “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE.

**I.- LUGAR, HORA Y FECHA.**

REUNIDOS EN LA AGENCIA DE POLICIA DE GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA; SIENDO LAS DIECISEIS HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2024.

**II.- INTERVIENEN.**

LOS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE INSTRUMENTO, CUYOS NOMBRES Y REPRESENTACIONES SE INDICAN A CONTINUACIÓN: POR “EL MUNICIPIO”: LOS CIUDADANOS **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, **ING. RICARDO DIDIERE SANTIAGO MANZANO**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, **ARQ. AURORA REYES BAUTISTA,** RESIDENTE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” Y POR EL **C. JOSÉ EDUARDO SAMARIO CARBALLIDO**, EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** DE LA CONTRATISTA **“ARRENDAMIENTOS MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL PROGRESO, S.A. DE C.V.”** ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA.

**III.- OBJETO.**

POR ESTE ACTO Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y ARTÍCULOS 144 Y 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, APLICADO DE FORMA SUPLETORIA, EN LA FORMULACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SE HACE CONSTAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: **DCSyCOP/FIII 017/2024**, FIRMADO ENTRE LAS PARTES EL DÍA **20** DEL MES DE **JUNIO** DEL AÑO **2024.**

**IV.- ANTECEDENTES.**

CON FECHA **20** DE **JUNIO** DE **2024**, "EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA”, CELEBRARON EL CONTRATO CON BASE EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, MEDIANTE EL CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGÓ A EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL MISMO, CONSISTENTES EN LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA: **“REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 4TA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, SECTOR 3, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”.** EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO; CON UN MONTO DE CONTRATO DE **$ 476,922.37 (CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 37/100 M.N.)** INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, TENIENDO UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE **30 DIAS NATURALES.**

ASI MISMO CON FECHA **12 DE AGOSTO DEL 2024** "EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA”, CELEBRARON EL CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO **DCSyCOP/FIII 017/CM-01/2024** DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE FECHA **12 DE AGOSTO DE 2024**, CON FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA **31 DE AGOSTO DEL 2024.** POSTERIORMENTE EL **23 DE AGOSTO DEL 2024** CELEBRARON EL CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO **DCSyCOP/FIII 017/CM-02/2024** DE MONTO Y AMPLIACION DEL PERIODO EJECUCIÓN DE FECHA **23 DE AGOSTO DE 2024**, CON UN IMPORTE DE CONVENIO DE **$ 61,832.45 (SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 45/100 M.N.)** INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y CON FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA **15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.**

**V. DECLARACION DE MOTIVOS QUE DAN ORIGEN A LA SUSPENSIÓN.**

LA CONTRATISTA REALIZO LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA **“REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 4TA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, SECTOR 3, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”;** DONDE A LA FECHA PERSISTEN LOS PROBLEMAS DE INDOLE SOCIAL CON EL C. RODOLFO GARCÍA VÁSQUEZ VECINO Y BENEFICIARIO DE LAS OBRAS, QUIEN CONTINUA INCONFORME CON LA REALIZACION DE LOS MISMOS DEBIDO A LA AFECTACION QUE SUS NEGOCIOS DEBIDO A LA PRESENCIA DE LA TIERRA PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, LOS OLORES Y SOBRE TODO QUE NO PUEDE UTILIZAR NORMALMENTE EL ESPACIO DE LA CALLE COMO LO HACIA DE COSTUMBRE, INTERRUMPIENDO CONTINUAMENTE EL PROCESO DE LA OBRA, A LA FECHA SE HA REALIZADO LA INTERCONEXIÓN AL COLECTOR GENERAL UNOS METROS ANTES DE LO INDICADO DEBIDO A LOS NIVELES DE ARRASTRE EXISTENTES Y SE DEBERIA REALIZAR LOS TRABAJOS DE TERMINACION DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE TRANSCICION, LOS CUALES DEPENDEN DEL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA PAVIMENTACION, SIN EMBARGO A LA FECHA NO SE TIENE, RAZON POR LA CUAL ESTA RESIDENCIA DE OBRA DETERMINA LA **SUSPENSION TEMPORAL** DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: **DCSYCOP/FIII 017/2024.** LOS CUALES SE REINICIARÁN UNA VEZ LE SEA NOTIFICADO DE MANERA OFICIAL A LA EMPRESA CONTRATISTA.

**VI.- TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN:**

DERIVADO DE LO ANTERIOR Y CON BASE EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y ARTÍCULO 144 Y 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS APLICADO DE FORMA SUPLETORIA, “EL MUNICIPIO”HACE DE CONOCIMIENTO A “EL CONTRATISTA” **LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS** EN TANTO SE PRESENTAN LAS CONDICIONES FAVORABLES EN ESPACIO, TIEMPO Y SOCIALES PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA ANTES CITADA Y QUE EN ESTE ACTO SE DA POR NOTIFICADO AL CIUDADANO **C. JOSÉ EDUARDO SAMARIO CARBALLIDO**, EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** DE LA CONTRATISTA **“ARRENDAMIENTOS MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL PROGRESO, S.A. DE C.V.”** CON LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA.

**VII.- SE HACE CONSTAR:**

QUE TODO PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATISTA SE RETIRA DE LA CALLE Y QUE LOS TRABAJOS SE REINICIARAN UNA VEZ QUE SE TENGAN LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS. POR LO QUE NO SE AUTORIZA LA PERMANENCIA DE PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DURANTE EL PERIODO DE SUSPENSIÓN.

**VIII.-** NOTIFIQUESE AL ORGANO DE CONTROL INTERNO PARA SU CONOCIMIENTO.

 **IX.- CIERRE DEL ACTA.**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE ASENTAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS DIECISEIS HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA DE SU INICIO, PREVIA LECTURA DEL ACTA, SE PROCEDE A FIRMAR AL CALCE Y AL MARGEN POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA SU DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, SIRVIENDO LA PRESENTE COMO NOTIFICACIÓN OFICIAL EFECTUADA AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA QUE INTERVIENE.

|  |
| --- |
| **POR EL MUNICIPIO** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**ING. RICARDO DIDIERE SANTIAGO MANZANO.**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**ARQ. AURORA REYES BAUTISTA.**RESIDENTE DE OBRA. |
| **POR LA CONTRATISTA:** |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***C. JOSÉ EDUARDO SAMARIO CARBALLIDO** REPRESENTANTE LEGAL**ARRENDAMIENTOS MATERIALES Y CONSTRUCCIONES** **EL PROGRESO, S.A. DE C.V.** |

*LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 017/2024.*