| Contratista: “Cipriano Vásquez Mendoza” Representante legal: Domicilio: Calle Huerto Los Olivos No. 201, Colonia Trinidad de Las Huertas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68120 Teléfono: 951-106-61-11 R.F.C.: VAMC811012R66 I.M.S.S: D68 65516 10 0 | Modalidad de Adjudicación: Licitación Pública Estatal No. de Convocatoria: 001 Fecha de Convocatoria: 16 de mayo de 2024 No. de Licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/008/2024 Fecha de Fallo: 19 de junio de 2024 Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 Fondo III (FAISMUN) Ejercicio Fiscal: 2024 |
| --- | --- |

No. de Obra: FIII/011/2024 Obra: “Rehabilitación de banquetas y guarniciones, calle la Luz, Agencia de Policía Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca” Municipio: Oaxaca de Juárez Estado: Oaxaca

Ampliación de monto

| Monto contrato : $ 378,765.32 | Monto convenio $159,052.58 | Total contratado $ 537,817.90 |
| --- | --- | --- |

Ampliación de plazo de ejecución

| Plazo de contrato: 30 días Naturales | Plazo Convenio ampliatorio 7 días Naturales | Plazo total de ejecución 37 días Naturales |
| --- | --- | --- |

Diferimiento de ejecución de trabajos.

| Activación por suspensión inicio 05 de agosto del 2024 | Plazo ampliatorio 7 días Naturales | Término 31 de agosto del 2024 |
| --- | --- | --- |

Fecha de Convenio: 23 de agosto de 2024

Convenio modificatorio No. DCSyCOP/FIII 011/CM-02/2024, mediante el cual se modifica el monto, se difiere y amplia el período de ejecución del Contrato Número DCSyCOP/FIII 011/2024 de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, “El Municipio” de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará “El Municipio”, y por la otra parte “El Contratista” denominado “Cipriano Vásquez Mendoza”, persona física, a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará “El Contratista”, y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán “Las Partes”, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

A N T E C E D E N T E S:

I.- Con fecha 20 de junio de 2024 “El Municipio” y “El Contratista”, celebraron el contrato número DCSyCOP/FIII 011/2024, relativo a la obra pública denominada: “Rehabilitación de banquetas y guarniciones, calle la Luz, Agencia de Policía Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”, por un monto de $378,765.32, incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de 30 días naturales, contados a partir del día 21 de junio de 2024 al 20 de julio de 2024.

II.- Que mediante Convenio Modificatorio número DCSyCOP/FIII 011/CM-01/2024 de diferimiento de plazo de ejecución de fecha 05 de agosto del 2024, “las partes” formalizaron el diferimiento del periodo de ejecución de los trabajos del 05 de agosto del 2024 al 24 de agosto del 2024.

III.- Mediante escrito de fecha 13 de agosto de 2024, “El Contratista” solicitó la revisión y autorización de volúmenes adicionales, los cuáles no fueron previstos en el catálogo original contratado. Mismos que fueron autorizados por “El Municipio” mediante oficio número DOPyM/DCOC/3335/2024 de fecha 16 de agosto de 2024.

IV.- Los trabajos materia de este convenio ascienden a la cantidad de $159,052.58 (Ciento cincuenta y nueve mil cincuenta y dos pesos 58/100 M.N.) los cuales serán pagados con Recursos Provenientes de "Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN) - Rendimientos Financieros", según Oficio de Aprobación de Modificación Presupuestal No. TM/MP/DPRF/011/2024 con fecha 22 de agosto de 2024, signado por la C.P. Leticia Domínguez Martínez en su carácter de Tesorera Municipal.

V.- El Contrato en mención, se suscribió en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; por lo que conforme a lo dispuesto por el Artículo 52 del citado ordenamiento legal, “Las Partes” están autorizadas para modificar el contrato mediante la suscripción de un Convenio.

D E C L A R A C I O N E S:

### I.- Declaran “Las partes”

I.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número DCSyCOP/FIII 011/2024 de fecha 20 de junio de 2024, para todos los efectos legales correspondientes.

I.2.- Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.

I.3.- Que existe la necesidad de diferir el periodo de ejecución de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de la obra pública denominada: “Rehabilitación de banquetas y guarniciones, calle la Luz, Agencia de Policía Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”, en términos de los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:

C  L  Á  U  S  U  L  A  S :

PRIMERA.- El monto contratado se incrementa por la cantidad de $159,052.58 (Ciento cincuenta y nueve mil cincuenta y dos pesos 58/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por lo que el monto del Contrato de referencia se modifica por única ocasión quedando el importe total contratado por la cantidad de $537,817.90 (Quinientos treinta y siete mil ochocientos diecisiete pesos 90/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. El monto de este convenio representa el 42.00% del monto originalmente contratado; en el que se incluyen los volúmenes adicionales no contemplados en el catálogo original contratado.

SEGUNDA “Las Partes” convienen en ampliar el plazo de ejecución originalmente pactado con termino al 20 de julio de 2024 previsto en el contrato número DCSyCOP/FIII 011/2024, relativo a la obra pública denominada: “Rehabilitación de banquetas y guarniciones, calle la Luz, Agencia de Policía Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”, conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose en el Convenio Modificatorio número DCSyCOP/FIII 011/CM-01/2024 de diferimiento de plazo de ejecución de fecha 05 de agosto del 2024, como reactivación del período de ejecución contractual a partir del 05 de agosto del 2024 al 24 de agosto del 2024. Mas el incremento por 7 días naturales para la ejecución de los volúmenes adicionales no contemplados en el catálogo original contratado lo que representa el 23 % del plazo originalmente contratado, por lo que el nuevo plazo de ejecución es de 37 días Naturales, con el siguiente periodo de ejecución

| PERIODO DE EJECUCIÓN |  |
| --- | --- |
| FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| 05 de agosto del 2024 | 31 de agosto del 2024 |

TERCERA.- “Las Partes” convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/FIII 011/2024 de fecha 20 de junio de 2024 y Convenio Modificatorio número DCSyCOP/FIII 011/CM-01/2024 de diferimiento de plazo de ejecución de fecha 05 de agosto del 2024, ratificandolos en todas sus partes.

CUARTA.- “El Contratista” se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número DCSyCOP/FIII 011/2024 de fecha 20 de junio de 2024, con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.

Enteradas “Las Partes” del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 23 de agosto del 2024.

| “El Municipio” L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez. |  | “El Contratista” C. Cipriano Vásquez Mendoza Persona Física |
| --- | --- | --- |

“Testigos de Asistencia”

| C. Eustorgio Ocampo Salinas Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública | C. Armando Cruz Mendoza Director de Obras Públicas y Mantenimiento. |
| --- | --- |

.