|  |  |
| --- | --- |
| Contratista: **“Cipriano Vásquez Mendoza”**  **Persona Física**  Domicilio: **Calle Huerto Los Olivos No. 201, Colonia Trinidad de Las**  **Huertas,Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68120**  Teléfono: **951-106-61-11**  R.F.C.: **AMC811012R66**  I.M.S.S: **D68 65516 10 0** | Modalidad de Adjudicación: Licitación Pública Estatal  No. de Convocatoria: 001  Fecha de Convocatoria: 16 de mayo de 2024  No. de Licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/008/2024  Fecha de Fallo: 19 de junio de 2024  Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 Fondo III (FAISMUN)  Ejercicio Fiscal: 2024 |

|  |
| --- |
| No. de Obra: **FIII/020/2024**  Obra: **“Construcción de drenaje sanitario, calle 3° Priv. de Vicente Guerrero, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca””**  Municipio: **Oaxaca de Juárez** Estado: **Oaxaca** |

**Ampliación de monto**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Monto contrato  **$ 1,131,701.56** | Monto convenio  **$ 232,321.53** | Total contratado  $ **1,364,023.09** |

**Ampliación de plazo de ejecución**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plazo de contrato:  **30** días Naturales | Plazo Convenio ampliatorio  **10** días Naturales | Plazo total de ejecución  **40 días Naturales** |

**Diferimiento de ejecución de trabajos.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Activación por suspensión  inicio  **19 de agosto del 2024** | Plazo ampliatorio  10 días Naturales | **Término**  **7 de septiembre del 2024** |

|  |
| --- |
| Fecha de Convenio:  ***23 de agosto de 2024*** |

Convenio modificatorio No. **DCSyCOP/FIII 020/CM-02/2024,** mediante el cual se modifica el monto, se difiere y amplia el período de ejecución del Contrato Número **DCSyCOP/FIII 020/2024** de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, **“El Municipio”** de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará **“El Municipio”**, y por la otra parte **“El Contratista”** denominado **C. Cipriano Vásquez Mendoza** en su carácter de Persona Física a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará **“El Contratista”,** y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán **“Las Partes”,** mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

**A N T E C E D E N T E S:**

**I.-** Con fecha **20 de junio de 2024** **“El Municipio”** y **“El Contratista”**, celebraron el contrato número **DCSyCOP/FIII 020/2024**, relativo a la obra pública denominada: **“Construcción de drenaje sanitario, calle 3° Priv. de Vicente Guerrero, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”,** por un monto de **$** **1,131,701.56** incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de **30** días naturales, contados a partir del día **21 de junio de 2024** al **20 de julio de 2024**.

**II.-** Que mediante Convenio Modificatorio número **DCSyCOP/FIII 020/CM-01/2024** de diferimiento de plazo de ejecución de fecha 15 de julio del 2024, **“las partes”** formalizaron el diferimiento del periodo de ejecución de los trabajos **del 15 de julio del 2024 al 13 de agosto del 2024**.

**III.-** Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/3157/2024** de fecha **04 de agosto del 2024** **“El Municipio”** notifica a **“El Contratista”**, la suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables a **“las partes”** en los términos del acta circunstanciada de fecha **04 de agosto del 2024**.

**IV.-** Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/3348/2024** de fecha **16 de agosto del 2024** **“El Municipio”** notifica a **“El Contratista”**, el reinicio de los trabajos por causas no imputables a **“las partes”** en los términos del acta circunstanciada de fecha **19 de agosto del 2024**.

**V.-** Mediante escrito de fecha **19 de agosto de 2024,** **“El Contratista”** solicitó la revisión y autorización de volúmenes adicionales, los cuáles no fueron previstos en el catálogo original contratado. Mismos que fueron autorizados por **“El Municipio”** mediante oficio número **DOPyM/DCOC/3372/2024** de fecha **20 de agosto de 2024**.

**VI.-** Los trabajos materia de este convenio ascienden a la cantidad de **$232,321.53 (Doscientos treinta y dos mil trescientos veintiun pesos 53/100 M.N.)** los cuales serán pagados con Recursos Provenientes del **"Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN) - Rendimientos Financieros"**, según Oficio de Aprobación de Modificación Presupuestal No. **TM/MP/DPRF/015/2024** con fecha **22 de agosto de 2024**, signado por la **C.P. Leticia Domínguez Martínez** en su carácter de **Tesorera Municipal**.

**VII.-** El Contrato en mención, se suscribió en términos de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**; por lo que conforme a lo dispuesto por el **Artículo 52** del citado ordenamiento legal, **“Las Partes”** están autorizadas para modificar el contrato mediante la suscripción de un Convenio.

**D E C L A R A C I O N E S:**

### **I.-** Declaran **“Las partes”**

**I.1.-** Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DCSyCOP/FIII 020/2024** de fecha **20 de junio de 2024** y el Convenio Modificatorio número **DCSyCOP/FIII 020/CM-01/2024** de diferimiento de plazo de ejecución de fecha **15 de julio del 2024** para todos los efectos legales correspondientes**.**

**I.2.-** Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.

**I.3**.- Que existe la necesidad de diferir el periodo de ejecución de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de la obra pública denominada: **“Construcción de drenaje sanitario, calle 3° Priv. De Vicente Guerrero, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”,** y que se describen en el dictamen técnicode fecha **20 de agosto del 2024**, los cuales no implican variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado, por esta razón y con la finalidad de cumplir con las metas del proyecto y construir una obra eficiente para los beneficiarios, se requiere de una modificación al contrato original. en términos de los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:

**C L Á U S U L A S :**

**PRIMERA.-** El monto contratado se incrementa por la cantidad de **$ 232,321.53 (Doscientos treinta y dos mil trescientos veintiun pesos 53/100 M.N.)**, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por lo que el monto del Contrato de referencia se modifica quedando el importe total contratado por la cantidad de **$ 1,364,023.09 (Un millón Trescientos sesenta y cuatro mil veintitres pesos 09/100 M.N.)** incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. El monto de este convenio representa el **20.53 %** del monto originalmente contratado; en el que se incluyen los volúmenes adicionales no contemplados en el catálogo original contratado.

**SEGUNDA “Las Partes”** convienen **en reactivar el período de ejecución pactado** con termino al **13 de agosto de 2024** previsto en el convenio modificatorio número **DCSyCOP/FIII 020/CM-01/2024** de fecha **15 de julio del 2024** dela obra denominada **“Construcción de drenaje sanitario, calle 3° Priv. De Vicente Guerrero, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”,** conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose como una nueva **reactivación del período de ejecución contractual** a partir del **19 de agosto del 2024 al 28 de agosto del 2024**. Mas el incremento por **10 días naturales** para la ejecución de los volúmenes adicionales no contemplados en el catálogo original contratado lo que representa el **33 %** del plazo originalmente contratado, por lo que el nuevo plazo de ejecución es de **40 días Naturales, con el siguiente periodo de ejecución:**

|  |  |
| --- | --- |
| **PERIODO DE EJECUCIÓN** | |
| **FECHA INICIAL** | **FECHA FINAL** |
| **19 de agosto del 2024** | **07 de septiembre del 2024** |

**TERCERA.-** **“Las Partes”** convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número **DCSyCOP/FIII 020/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, y el Convenio Modificatorio número **DCSyCOP/FIII 020/CM-01/2024** de diferimiento de plazo de ejecución de fecha **15 de julio del 2024**, ratificandolos en todas sus partes.

**CUARTA.- “El Contratista”** se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número **DCSyCOP/FIII 020/2024** de fecha **20 de junio de 2024** y el Convenio Modificatorio número **DCSyCOP/FIII 020/CM-01/2024** de diferimiento de plazo de ejecución de fecha **15 de julio del 2024**, con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.

Enteradas **“Las Partes”** del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a **23 de agosto del 2024.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **“El Municipio”**  **L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa**  **Síndica Primera Municipal y**  **Representante Legal del**  **Municipio de Oaxaca de Juárez.** |  | **“El Contratista”**  **C. Cipriano Vásquez Mendoza**  **Persona Física** |

**“Testigos de Asistencia”**

|  |  |
| --- | --- |
| **C. Eustorgio Ocampo Salinas**  **Director de Contratación, Seguimiento y**  **Control de Obra Pública** | **C. Armando Cruz Mendoza**  **Director de Obras Públicas y Mantenimiento.** |

.

La presente hoja de firmas corresponde al Convenio Modificatorio no. **DCSyCOP/FIII 020/CM-02/2024**, en Monto, diferimiento y ampliación del periodo de ejecución, de fecha **23 de agosto de 2024**