Contratista: “Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V.” Representante Legal:Guadalupe Elizabeth García Enríquez Domicilio: Calle Santos Degollado No. 117, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68000. Teléfono: 951-515-58-96 R.F.C.: GCA090811IXA I.M.S.S: D68 54643 10 5 Convenio No. DCSyCOP/RF 002/CM-01/2024 Fuente de Financiamiento: Recursos Fiscales Ejercicio Fiscal: 2024. No. de Obra: RF/002/2024 Obra: ”Rehabilitación del parque público Alameda de León, tercera etapa, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.” Municipio: Oaxaca de Juárez Estado: Oaxaca Plazo de Ejecución: 90 Días Naturales Término: 30 de octubre del 2024 Inicio: 05 de agosto del 2024 Fecha de Convenio: 05 de agosto del 2024

activación por suspensión

Convenio modificatorio No. DCSyCOP/RF 002/CM-01/2024, mediante el cual se difiere el período de ejecución del Contrato Número DCSyCOP/RF 002/2024 de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, “El Municipio” de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará “El Municipio”, y por la otra parte “El Contratista” denominado “Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V.” representado en este acto por Guadalupe Elizabeth García Enríquez, en su carácter de representante legal a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará “El Contratista”, y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán “Las Partes”, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

A N T E C E D E N T E S:

I.- Con fecha 20 de junio de 2024 “El Municipio” y “El Contratista”, celebraron el contrato número DCSyCOP/RF 002/2024, relativo a la obra pública denominada: “Rehabilitación del parque público Alameda de León, tercera etapa, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.”, por un monto de $ 8,196,820.73, incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de 90 días naturales, contados a partir del día 21 de junio de 2024 al 18 de septiembre de 2024.

II.- Que mediante oficio número DOPyM/DCOC/2548/2024 de fecha 24 de junio del 2024 “El Municipio” notifica a “El Contratista”, la suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables a “las partes” en los términos del acta circunstanciada de fecha 24 de junio del 2024.

III.- Que mediante oficio número DOPyM/DCOC/3097/2024 de fecha 02 de agosto del 2024 “El Municipio” notifica a “El Contratista”, el reinicio de los trabajos por causas no imputables a “las partes” en los términos del acta circunstanciada de fecha 05 de agosto del 2024.

D E C L A R A C I O N E S:

### I.- Declaran “Las partes”

I.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número DCSyCOP/RF 002/2024 de fecha 20 de junio de 2024, para todos los efectos legales correspondientes.

I.2.- Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.

I.3.- Que existe la necesidad de diferir el periodo de ejecución de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de la obra pública denominada: “Rehabilitación del parque público Alameda de León, tercera etapa, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.”, en términos de los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:

C  L  Á  U  S  U  L  A  S :

PRIMERA.- “Las Partes” convienen en reactivar el periodo de ejecución originalmente pactado con termino al 18 de septiembre de 2024 previsto en el contrato número DCSyCOP/RF 002/2024 de la obra denominada “Rehabilitación del parque público Alameda de León, tercera etapa, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.”, conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose como reactivación del período de ejecución contractual el siguiente:

| PERIODO DE REACTIVACIÓN |  |
| --- | --- |
| FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| 05 de agosto del 2024 | 30 de octubre del 2024 |

SEGUNDA.- “Las Partes” convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/RF 002/2024 de fecha 20 de junio de 2024, ratificandolos en todas sus partes.

TERCERA.- “El Contratista” se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número DCSyCOP/RF 002/2024  de fecha 20 de junio de 2024, con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.

Enteradas “Las Partes” del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 05 de agosto del 2024

| “El Municipio” L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez. |  | “El Contratista” Guadalupe Elizabeth García Enríquez Representante legal de Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V. |
| --- | --- | --- |

“Testigos de Asistencia”

| C. Eustorgio Ocampo Salinas Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública | C. Armando Cruz Mendoza Director de Obras Públicas y Mantenimiento. |
| --- | --- |

.