Contratista: “Ingeniería y Desarrollo Arquitectónico Sustentable, S.A. de C.V.” Representante Legal: Víctor Manuel Velasco Chávez Domicilio: Calle 20 de Noviembre No. 54, Ánimas Trujano, Oaxaca. C.P. 71270. Teléfono: 951-199-85-17 R.F.C.: IDA121207582 I.M.S.S: I57 1046810 8 Convenio No. DCSyCOP/FIII 033/CM-02/2024 Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN) Ejercicio Fiscal: 2024. No. de Obra: FIII/033/2024 Obra: ”Construcción de cisterna para captación de aguas pluviales en la Agencia de Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca” Municipio: Oaxaca de Juárez Estado: Oaxaca Plazo de Ejecución: 60 Días Naturales Término: 03 de diciembre del 2024 Inicio: 19 de noviembre del 2024 Fecha de Convenio: 19 de noviembre del 2024

activación por suspensión

Convenio modificatorio No. DCSyCOP/FIII 033/CM-02/2024 mediante el cual se difiere el período de ejecución del Contrato Número DCSyCOP/FIII 033/2024 de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, y su convenio modificatorio No. DCSyCOP/FIII 033/CM-01/2024, que celebran por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará “El Municipio”, y por la otra parte “El Contratista” denominado “Ingeniería y Desarrollo Arquitectónico Sustentable, S.A. de C.V.” representado en este acto por Víctor Manuel Velasco Chávez, en su carácter de representante legal a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará “El Contratista”, y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán “Las Partes”, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

A N T E C E D E N T E S:

I.- Con fecha 20 de junio de 2024 “El Municipio” y “El Contratista”, celebraron el contrato número DCSyCOP/FIII 033/2024, relativo a la obra pública denominada: “Construcción de cisterna para captación de aguas pluviales en la Agencia de Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”, por un monto de $ 1,810,261.48, incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de 60 días naturales, contados a partir del día 21 de junio de 2024 al 19 de agosto de 2024.

II.- Con convenio modificatorio de diferimiento No. DCSyCOP/FIII 033/CM-01/2024 de fecha 26 de agosto del 2024, se difirio el termino de la obra al 24 de septiembre del 2024.

III.- Que mediante oficio número DOPyM/DCOC/3795/2024 de fecha 10 de septiembre del 2024 “El Municipio” notifica a “El Contratista”, la suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables a “las partes” en los términos del acta circunstanciada de fecha 10 de septiembre del 2024.

IV.- Que mediante oficio número DOPyM/DCOC/4884-1/2024 de fecha 18 de noviembre del 2024 “El Municipio” notifica a “El Contratista”, el reinicio de los trabajos por causas no imputables a “las partes” en los términos del acta circunstanciada de fecha 19 de noviembre del 2024.

D E C L A R A C I O N E S:

### I.- Declaran “Las partes”

I.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número DCSyCOP/FIII 033/2024 de fecha 20 de junio de 2024, para todos los efectos legales correspondientes.

I.2.- Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.

I.3.- Que existe la necesidad de diferir el periodo de ejecución de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de la obra pública denominada: “Construcción de cisterna para captación de aguas pluviales en la Agencia de Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”, en términos de los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:

C  L  Á  U  S  U  L  A  S :

PRIMERA.- “Las Partes” convienen en reactivar el periodo de ejecución originalmente pactado con termino al 19 de agosto de 2024 previsto en el contrato número DCSyCOP/FIII 033/2024, así como el plazo diferido según convenio DCSyCOP/FIII 033/CM-01/2024 al 24 de septiembre del 2024de la obra denominada “Construcción de cisterna para captación de aguas pluviales en la Agencia de Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”, conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose como reactivación del período de ejecución contractual el siguiente:

| PERIODO DE REACTIVACIÓN |  |
| --- | --- |
| FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| 19 de noviembre del 2024 | 03 de diciembre del 2024 |

SEGUNDA.- “Las Partes” convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/FIII 033/2024 de fecha 20 de junio de 2024, y el convenio DCSyCOP/FIII 033/CM-01/2024 de fecha 26 de agosto del 2024 ratificandolos en todas sus partes.

TERCERA.- “El Contratista” se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número DCSyCOP/FIII 033/2024 de fecha 20 de junio de 2024, con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.

Enteradas “Las Partes” del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 19 de noviembre del 2024.

| “El Municipio” L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez. |  | “El Contratista” C. Víctor Manuel Velasco Chávez Representante legal de Ingeniería y Desarrollo Arquitectónico Sustentable, S.A. de C.V. |
| --- | --- | --- |

“Testigos de Asistencia”

| C. Eustorgio Ocampo Salinas Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública | C. Armando Cruz Mendoza Director de Obras Públicas y Mantenimiento. |
| --- | --- |

.