EN LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA, SIENDO LAS 12:10 HORAS DEL DÍA 20 DE ENERO DEL AÑO 2025, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE H. AYUNTAMIENTO, COLONIA 9 DE MAYO, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA", LOS C.C., LUIS CABRERA VÁSQUEZ, KRISTOFER JAIR MÉNDEZ ANTONIO Y JULIO PRESA OZUNA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,Y MANTENIMIENTO, ENCARGDO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ: Y POR EL COMITÉ DE OBRA LOS C.C. GERMAN ELÍAS HERNÁNDEZ NICOLAS, MARICELA GUERRERO ARANGO, CLARA LUCIA PÉREZ MONJAREZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y VOCAL, RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

| UBICACIÓN | NUMERO |  |  | N O M B R E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA |  |  |  |
| REGIÓN: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES |  |  |  |
| DISTRITO: | 019 |  |  | CENTRO |  |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |  |
| LOCALIDAD | 0701 |  |  | AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO |  |  |  |
| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33 “FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS” |  |  |  |  |  |
| FONDO: |  | “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |  |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: |  | 2.2.1.- URBANIZACIÓN |  |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN: |  | FISMDF/047/2024 |  |  | FECHA: | 04 DE JUNIO DE 2024 |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  | 30305-2210504K27050125-61412-2533324 |  |  |  |  |  |
| OFICIO MODIF. PRESUPUESTAL: |  | TM/MP/DPRF/035/2024 |  |  | FECHA: |  | 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  | CONTRATO |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: |  | $ 1´771,286.14 |
| CONTRATO No.: |  | DCSyCOP/FIII 047/2024 |  |  | FECHA: |  | 01 DE AGOSTO DEL 2024 |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO No: |  | DCSyCOP/FIII 047/CM-01/2024 |  |  | FECHA: |  | 18 DE OCTUBRE DE 2024 |
| CONV. MODIF. EN MONTO Y PLAZO No. |  | DCSyCOP/FIII 047/CM-02/2024 |  |  | FECHA: |  | 06 DE DICEMBRE DE 2024 |
| CONVENIO TERMINOS Y CONDICIONES No: |  | DCSyCOP/FIII 047/CM-03/2024 |  |  | FECHA: |  | 20 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: |  | 02 DE AGOSTO DE 2024 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: |  | 10 DE ENERO DE 2025 |
| METAS INICIALES: |  | 167.19 M DE GUARNICIÓN 203.24 M2 DE BANQUETA 578.46 M2 DE PAVIMENTO |  |  | METAS ALCANZADAS: |  | 214.97 M DE GUARNICIÓN 220.92 M2 DE BANQUETA 712.47 M2 DE PAVIMENTO |
| BENEFICIARIOS: |  | 80 PERSONAS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  | SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: GUARNICIONES PRELIMINARES, TERRACERÍAS, GUARNICION, PINTURA, LIMPIEZAS Y ACARREOS. BANQUETAS PRELIMINARES, TERRACERÍAS, BANQUETAS, LIMPIEZAS Y ACARREOS. PAVIMENTO: PRELIMINARES, TERRACERIAS, PINTURA, LIMPIEZAS Y ACARREOS. |  |  |  |  |  |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS |  |  | IMPORTE CONTRATADO |  | IMPORTE EJERCIDO |  | SALDO |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) |  |  | $ 1´771,286.14 |  | $ 1´686,618.08 |  | $ 84,668.06 |
| APORTACION ESTATAL |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |
| OTROS |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |
| TOTAL |  |  | $ 1´771,286.14 |  | $ 1´686,618.08 |  | $ 84,668.06 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ASÍ COMO LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LO ACTUADO.

ENTREGA LA OBRA:

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ____________________________ ARQ. LUIS CABRERA VÁSQUEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO |  | ___________________________________ ING. KRISTOFER JAIR MÉNDEZ ANTONIO ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |
| _________________________ ARQ. JULIO PRESA OZUNA RESIDENTE DE OBRA |  |  |
| RECIBE LA OBRA: POR EL COMITÉ DE OBRA UNIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DE LA OBRA |  |  |
| ______________________________________ C. GERMAN ELÍAS HERNÁNDEZ NICOLAS PRESIDENTE |  | ______________________________ C. MARICELA GUERRERO ARANGO SECRETARIA |
| ________________________________ C. CLARA LUCIA PÉREZ MONJAREZ VOCAL 1 |  |  |

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE H. AYUNTAMIENTO, COLONIA 9 DE MAYO, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA"RELATIVA AL CONTRATO NÚMERO DCSyCOP/FIII 047/2024, DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2024.