Convenio modificatorio No. **DCSyCOP/FIII 047/CM-02/2024,** mediante el cual **se modifica el monto, se difiere y amplia el período de ejecución** de los trabajos del Contrato Número **DCSyCOP/FIII 047/2024** de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, **“El Municipio”** de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará **“El Municipio”**, y por la otra parte **“El Contratista”** denominado **“Ingeniería y Desarrollo Arquitectónico Sustentable, S.A. de C.V.**”, **Víctor Manuel Velasco Chávez,** a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará **“El Contratista”,** y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán **“Las Partes”,** mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

**A N T E C E D E N T E S:**

**I.** Con fecha **01 de agosto del 2024 “El Municipio”** y **“El Contratista”**, celebraron el contrato número **DCSyCOP/FIII 047/2024**, relativo a la obra pública denominada: “**Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle H. Ayuntamiento, colonia 9 de Mayo, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca**”, por un monto de **$** **1,409,273.84 (Un millón cuatrocientos nueve mil doscientos setenta y tres pesos 84/100 M.N.)**, incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de **60** días naturales, contados a partir del día **02 de agosto del 2024** al **30 de septiembre del 2024.**

**II.** Que mediante Convenio Modificatorio número **DCSyCOP/FIII 047/CM-01/2024** de diferimiento de período de ejecución de fecha **18 de octubre del 2024**, **“Las partes”** formalizaron el diferimiento del periodo de ejecución de los trabajos con fecha de inicio **del 18 de octubre del 2024** y termino al **26 de noviembre del 2024**.

**III.** Mediante escrito de fecha **28 de octubre de 2024,** **“El Contratista”** solicitó la revisión y autorización de volúmenes adicionales, los cuáles no fueron previstos en el catálogo original contratado. Mismos que fueron autorizados por **“El Municipio”** mediante oficio número **DOPyM/DCOC/4632/2024** de fecha **29 de octubre de 2024**.

**IV.** Con fecha **31 de octubre del 2024** se emitió el dictamen técnico número **DCSyCOP/FIII 047/DT 01/2024** debidamente fundado y motivado para incremento de monto y ampliación del período de ejecución.

**V.** Que mediante oficio número **DOPyM/DOC/4680/2024** de fecha **01 de noviembre del 2024 “El Municipio”** notifica a **“El Contratista”**, la suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables a **“Las partes”** en los términos del acta circunstanciada de fecha **01 de noviembre del 2024.**

**VI.** Con fecha **20 de noviembre de 2024** se autorizó mediante oficio de modificación presupuestal número **TM/MP/DPRF/035/2024** la cantidad de **$362,012.30 (Trescientos sesenta y dos mil doce pesos 30/100 M.N.)**, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, para el convenio en monto correspondiente.

**VII.** Que mediante oficio número **DOPyM/DOC/5164/2024** de fecha **05 de diciembre del 2024 “El Municipio”** notifica a **“El Contratista”**, el reinicio de los trabajos por causas no imputables a **“Las partes”** en los términos del acta circunstanciada de fecha **06 de diciembre de 2024.**

**VIII.** Mediante escrito de fecha **06 de diciembre de 2024**, **“El Contratista”,** solicitó la formalización del convenio ampliatorio en monto, diferimiento y ampliación del período de ejecución para la ejecución de volúmenes adicionales.

**IX.** El Contrato en mención, se suscribió en términos de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**; por lo que conforme a lo dispuesto por el **Artículo 52** del citado ordenamiento legal, **“Las Partes”** están autorizadas para modificar el contrato mediante la suscripción de un Convenio.

**D E C L A R A C I O N E S:**

### **I.-** Declaran **“Las partes”**

**I.1.-** Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DCSyCOP/FIII 047/2024** de fecha **30 de agosto de 20201 de agosto del 20244** yConvenio Modificatorio número **DCSyCOP/FIII 047/CM-01/2024** de diferimiento de período de ejecución de fecha **18 de octubre del 2024,** para todos los efectos legales correspondientes**.**

**I.2.-** Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.

**I.3**.- Que existe la necesidad de modificar monto, diferir y ampliar el período de ejecución originalmente contratados de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de la obra pública denominada: **“Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle H. Ayuntamiento, colonia 9 de Mayo, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.”**,en términos de los artículos 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:

**C L Á U S U L A S :**

**Primera.** El objeto del presente convenio, tiene como finalidad establecer la ampliación de **monto, diferimiento y ampliación del plazo de ejecución contratado**, bajo las cuales **“El Municipio”** y **“El Contratista**” modifican el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número: **DCSyCOP/FIII 047/2024**, de fecha **01 de agosto del 2024**, cuyo objeto es la Obra: **“Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle H. Ayuntamiento, colonia 9 de Mayo, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.”** en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

**Segunda.** El monto contratado se incrementa por **única ocasión** por la cantidad de **$362,012.30 (Trescientos sesenta y dos mil doce pesos 30/100 M.N.)**, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por lo que el monto del Contrato de referencia se modifica **por única ocasión** quedando el importe total contratado por la cantidad de **$1,771,286.14 (Un millón setecientos setenta y un mil doscientos ochenta y seis pesos 14/100 M.N.)** incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. El monto de este convenio representa el **26%** del monto originalmente contratado; en el que se incluyen los volúmenes adicionales no contemplados en el catálogo original contratado.

**Tercera. “Las Partes”** convienen **en diferir y ampliar el periodo de ejecución originalmente pactado** con termino al **30 de septiembre de 2024** previsto en el contrato número **DCSyCOP/FIII 047/2024**, relativo a la obra pública denominada: **“Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle H. Ayuntamiento, colonia 9 de Mayo, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.”,** el cualconforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, se determinó mediante Convenio Modificatorio número **DCSyCOP/FIII 047/CM-01/2024** el diferimiento de plazo de ejecución con termino al **26 de noviembre del 2024**, del cual se decretó una segunda suspensión, por lo que, a través del presente convenio se reactiva el período de ejecución contractual a partir del **06 de diciembre del 2024** al **31 de diciembre del 2024**, más el incremento por **10 días naturales** para la ejecución de los volúmenes adicionales no contemplados en el catálogo original contratado lo que representa el **16.67%** del plazo originalmente contratado, por lo que el nuevo plazo de ejecución es de **70 días Naturales, con el siguiente periodo de ejecución:**

|  |  |
| --- | --- |
| **PERIODO DE EJECUCIÓN** | |
| **FECHA INICIAL** | **FECHA FINAL** |
| **06 de diciembre del 2024** | **10 de enero del 2025** |

**Cuarta.** **“El Municipio” y “El Contratista”** establecen los nuevos términos y condiciones bajo los cuales se ejecutan los trabajos relativos al Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: **DCSyCOP/FIII 047/2024**, de fecha **30 de agosto de 2024** yConvenio Modificatorio número **DCSyCOP/FIII 047/CM-01/2024** de diferimiento de período de ejecución de fecha **18 de octubre del 2024**.

**Quinta.** **“Las Partes”** convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número **DCSyCOP/FIII 047/2024** de fecha **30 de agosto de 2024**, así como el Convenio Modificatorio número **DCSyCOP/FIII 047/CM-01/2024** de diferimiento de período de ejecución de fecha **18 de octubre del 2024,** ratificandolos en todas sus partes.

**Sexta.- “El Contratista”** se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número **DCSyCOP/FIII 047/2024** de fecha **30 de agosto de 2024**, así como el Convenio Modificatorio número **DCSyCOP/FIII 047/CM-01/2024** de diferimiento de período de ejecución de fecha **18 de octubre del 2024,** con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.

Enteradas **“Las Partes”** del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, **06 de diciembre del 2024.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **“El Municipio”**  **L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa**  **Síndica Primera Municipal y**  **Representante Legal del**  **Municipio de Oaxaca de Juárez.** |  | **“El Contratista”**  **C. Víctor Manuel Velasco Chávez**  **Representante Legal**  **Ingeniería y Desarrollo Arquitectónico Sustentable, S.A. de C.V.** |

**“Testigos de Asistencia”**

|  |  |
| --- | --- |
| **C. Eustorgio Ocampo Salinas**  **Director de Contratación, Seguimiento y**  **Control de Obra Pública** | **C. Armando Cruz Mendoza**  **Director de Obras Públicas y Mantenimiento.** |