Convenio Modificatorio número **DCSyCOP/FIII 046/CM-02/2024** que establece los nuevos términos y condiciones del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: **DCSyCOP/FIII 046/2024**, que celebran por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, representado en este acto por la **C. Nancy Belem Mota Figueroa**, en su carácter de **Síndica Primera** y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez, y como testigos los Ciudadanos **Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza**, con los cargos de **Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento** de la **Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano** respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se les denominará **“El Municipio”**, y por la otra parte **"Gregorio Alfredo López Rodríguez, Persona Física** a quien en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se le denominará **“El Contratista"**, y cuando actúen en forma conjunta se les denominará **“Las Partes”,** mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Clausulas:

**I. A N T E C E D E N T E S**

**I.1.** Con fecha **01 de agosto del 2024, "El Municipio"** y **“El Contratista”**, celebraron el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DCSyCOP/FIII 046/2024**, relativo a la Obra Pública denominada: **Rehabilitación de drenaje sanitario, calle Río Nilo, colonia la Cascada, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca**, en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro; con un monto de contrato de **$** **1,763,999.72** incluye el Impuesto al Valor Agregado, teniendo un plazo de ejecución de los trabajos de **45** días naturales, contados a partir del día **02 de agosto del 2024** y con fecha de terminación el día **15 de septiembre del 2024**.

**I.2**. Con Convenio Modificatorio de Diferimiento No. **DCSyCOP/FIII 046/CM-01/2024** de fecha **16 de septiembre del 2024**, se difirió el término de la obra al **13 de octubre del 2024.**

**I.3.** Ante la necesidad de modificar los volúmenes originalmente contratados, con fecha **30 de septiembre del 2024** y **08 de octubre de 2024** **“El Contratista”** mediante escrito solicita a **“El Municipio”** la revisión y autorización de cantidades adicionales y/o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; mediante los oficios números **DOPyM/DCOC/4237-1/2024 y DOPyM/DCOC/3446/2024** de fechas **04 de octubre del 2024 y 10 de octubre de 2024, respectivamente**, **“El Municipio”** autoriza las modificaciones solicitadas para su ejecución y continuación de los trabajos.

**I.4.** Con fecha **07 de octubre del 2024** se emitió el dictamen técnico número **DCSyCOP/FIII 046/DT 01/2024**,debidamente fundado y motivado para la formalización del presente convenio modificatorio.

**I.5.-** Mediante escrito de fecha **08 de octubre de 2024**, **“El Contratista”,** solicitó la formalización del convenio en términos y condiciones para la ejecución de los conceptos no previstos en el catálogo original y volúmenes adicionales.

**II. D E C L A R A C I O N E S**

Declaran **“Las Partes”**

**II.1.-** Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública número**: DCSyCOP/FIII 046/2024** de fecha **01 de agosto del 2024**, y el Convenio Modificatorio de Diferimiento No. **DCSyCOP/FIII 046/CM-01/2024** de fecha 16 de septiembre del 2024, para todos los efectos legales correspondientes.

**II.2.-** Que reconocen el alcance de las modificaciones materia de este convenio, que tienen suficiente capacidad jurídica, para suscribirlo y sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este convenio.

**III. C L A U S U L A S**

**Primera.** El objeto del presente Convenio, tiene como finalidad establecer los nuevos términos y condiciones bajo los cuales “**El Municipio”** y **“El Contratista”** ejecutaran los trabajos relativos al Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: **DCSyCOP/FIII 046/2024** de fecha **01 de agosto del 2024**.

**Segunda. “El Municipio”** y **“El Contratista”** modifican los volúmenes de obra del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: **DCSyCOP/FIII 046/2024** de fecha **01 de agosto del 2024**, conforme a lo siguiente:

**A). – CONCEPTOS CON VOLUMENES EXCEDENTES.**

| **CLAVE** | **CONCEPTO** | **UNIDAD** | **P. U.** | **VOLUMEN** | **IMPORTE TOTAL** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PRELIMINARES |  | | | |
| 23-PRLIMN-02 | LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | $10.98 | 32.04 | $351.80 |
| 23-PRTREQ-02 | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. | M2 | $14.16 | 32.04 | $453.69 |
| 23-DRCA00 | LIBERACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN ARROYO VEHICULAR DE HASTA 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO) EN ZANJA CENTRAL Y LATERAL. INCLUYE: EQUIPO, CORTE CON DISCO, DEMOLICIÓN A 1RA ESTACIÓN A 20 METROS Y TODO HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A 1RA ESTACIÓN A 20 METROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUIÓN. | M2 | $496.97 | 43.91 | $21,821.95 |
| A | TOTAL PRELIMINARES |  |  |  | $22,627.44 |
| B | EXCAVACIÓNES Y CAMA DE ARENA |  |  |  |  |
| 23-EXMQM202-01 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS., ACARREOS LIBRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | $214.71 | 63.44 | $13,621.20 |
| B | TOTAL EXCAVACIÓNES Y CAMA DE ARENA |  |  |  | $13,621.20 |
| C | TUBERIA |  |  |  |  |
| 23-DTBPE12-01 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, HERMÉTICO DE 30 CMS. NOMINAL (12") CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD Y ESTANQUIDAD, ACARREO DE INSUMOS AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, RECTIFICACIÓN DE NIVELES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. | ML | $411.04 | 13.32 | $5,475.05 |
| C | TOTAL TUBERIA |  |  |  | $5,475.05 |
| D | POZOS E INTERCONEXIONES |  |  |  |  |
| DSPC-005 | INTERCONEXION DE TUBERIA DE UN RANGO DE 8" A 24" ( 20 A 60 CMS.) DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE: RANURADO CON CINCEL Y MARRO, RESANE DE POZO Y EMBOQUILLADO DE LA TUBERIA CON MORTERO C-A PROP. 1:4., MANGA DE POLIETILENO PARA ACOPLE DE TUBERIA AL POZO DE VISITA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | PZA | $4,697.88 | 4.00 | $18,791.52 |
| 23-PASCTM-01 | SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE, CONCRETO PRODUCIDO EN PLANTA TENDIDO CON MEDIOS MANUALES, ELABORADO CON CEMENTO AC-20 CON AGREGADOS PETREOS DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: ACARREO DEL CEMENTO ASFALTICO A LA PLANTA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y MAQUILA DEL CONCRETO, ACARREO DE LA MEZCLA ASFALTICA DE LA PLANTA AL LUGAR DE APLICACIÓN, COMPACTADOR DE RODILLO LISO Y COMPACTADOR DE NEUMATICOS EN LA ULTIMA PASADA DE LA COMPACTACIÓN. | M3 | $5,436.08 | 7.64 | $41,531.65 |
| 23-PH15OBAR-01 | CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS., MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2 Y UN REVENIMIENTO DE 12 CMS. +/- 3 CM., ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO, CON UNA PROFUNDIDAD DE 5 MM. Y SEPARACIONES DE CERDAS DE 1", CEMENTO PORTLAND PUZONALICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), EN LOSAS DE 3.00 X 3.00 MTS. DE SECCIÓN MÁXIMA, PUDIENDO REDUCIRSE HASTA LOSAS QUE CUMPLAN CON LA RELACIÓN MÍNIMA DE LARGO-ANCHO 2:1 SIN EXCEDER DE 3.00 LA MÁXIMA, CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA Y COLADO DE LOSAS EN FORMA ALTERNADA CON DIFERENCIAS DE UN DÍA COMO MÍNIMO ENTRE COLADOS, INC. JUNTAS DE CARTÓN ASFÁLTICO, VOLTEADOR, CIMBRA METÁLICA, SUMINISTRO DE MATERIALES, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA), APLICADA CON ASPERSOR Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A TENSIÓN POR FLEXIÓN POR MEDIO DE VIGA SIMPLE CON CARGA EN LOS TERCIOS DEL CLARO CONFORME A LA NORMA NMX-C-191-ONNCCE-VIGENTE; SE ENSAYARA UNA PRUEBA POR CADA 40 M3. | M2 | $1,012.70 | 4.02 | $4,071.05 |
| D | TOTAL POZOS E INTERCONEXIONES |  |  |  | $64,394.22 |
|  |  |  |  |  |  |
| E | RELLENOS Y COMPACTADOS |  |  |  |  |
| 23-TEREMBMQPR-01 | SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON BAILARINA DE COMPACTACION Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.. | M3 | $779.73 | 30.58 | $23,844.14 |
| 23-TEBHMN-02 | SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y MEDIOS MANUALES; CARACTERÍSTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y 65% DE MATERIAL DEL TIPO GRAVA-ARENA, CONSIDERANDO DENTRO DE ESTE PORCENTAJE AL MENOS UN 40% DEL VOLUMEN DE GRAVA CON UN T.M.A. DE 1 1/2" Y UN 60% DE ARENA, PUDIENDO SER DEL MISMO BANCO O DE BANCOS DIFERENTES, INCLUYE: DISEÑO DE LA MEZCLA, REALIZADO POR UN LABORATORIO CERTIFICADO, COMPACTADO DE LA MISMA PARA OBTENER UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DE SU P.V.S.M. COMO MÍNIMO, RIEGO DE AGUA CON PIPA PARA EL MEZCLADO Y LA COMPACTACIÓN; PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3., ACARREOS LIBRES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y EQUIPO DE TRABAJO. | M3 | $1,115.21 | 6.40 | $7,137.34 |
| E | TOTAL RELLENOS Y COMPACTADOS |  |  |  | $30,981.48 |
| F | LIMPIEZA Y ACARREOS |  |  |  |  |
| PAVLA-002 | ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, INCLUYE: CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y/O A MANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR. | M3 | $320.57 | 38.42 | $12,316.30 |
| F | TOTAL LIMPIEZA Y ACARREOS |  |  |  | $12,316.30 |
|  |  |  |  | **SUBTOTAL** | $149,415.69 |
|  |  |  |  | **I.V.A.** | $23,906.51 |
|  |  |  |  | **TOTAL** | $173,322.20 |

**B). – CONCEPTOS CON REDUCCIÓN DE VOLUMENES.**

| **CLAVE** | **CONCEPTO** | **UNIDAD** | **P. U.** | **VOLUMEN** | **IMPORTE TOTAL** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PRELIMINARES |  | | | |
| 23-PRDCTBNQ-01 | CORTE DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO, DE 5 CMS. DE PROFUNDIDAD DEL CORTE, TRABAJOS REALIZADOS CON CORTADORA PARA CONCRETO Y DISCO DE 14", INCLUYE: TRAZO EN LA SUPERFICIE PARA DEFINIR EL CORTE, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | $106.72 | 1.19 | $127.00 |
| 23-PRDMQHID-SE | DEMOLICIÓN A MAQUINA, DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO, CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO HIDRÁULICO; INCLUYE: CORTE CON DISCO DE 14", EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A TIRO LÍBRE. | M3 | $529.96 | 40.92 | $21,685.96 |
| DSP-005 | RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO DE UN RANGO DE DIAMETRO DE 8" A 24" (20 A 60 CMS.) CON MAQUINARIA, SIN RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE: ACARREO LIBRE, LIMPIEZA DE SOBRANTES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | ML | $84.58 | 42.78 | $3,618.33 |
| DSP-006 | RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6" (15 CMS), CON MAQUINARIA, INCLUYE: ACARREO LIBRE, LIMPIEZA DE SOBRANTES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | ML | $80.50 | 32.72 | $2,633.96 |
| A | TOTAL PRELIMINARES |  |  |  | $28,065.25 |
| B | EXCAVACIÓNES Y CAMA DE ARENA |  |  |  |  |
| DSEX-008 | CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA PARA ACARREO, TENDIDO, CONFORMACION, COMPACTACION Y HERRAMIENTA MENOR. | M3 | $1,079.17 | 5.51 | $5,946.23 |
| B | TOTAL EXCAVACIÓNES Y CAMA DE ARENA |  |  |  | $5,946.23 |
| D | POZOS E INTERCONEXIONES |  |  |  |  |
| 24-DSMDTRD1-R1-A4 | MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A" A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO PARA UNA TUBERÍA DE 6" (15 CMS.) DE DESCARGA DOMICILIARIA Y SU INTERCONEXIÓN A TUBERÍA DE RANGO 8" A 18" (20 A 45 CMS.) DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, CONSIDERANDO UNA LONGITUD DEL INTERVENCIÓN EN ÁREA DE BANQUETA DE 1.00 MTS. Y UNA LONGITUD TOTAL DE LA INTERCONEXIÓN EN RANGO DE 4.00 A 8.00 MTS. ANCHO DE ZANJA DE 60 CMS. EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, COMPACTACIÓN DE LA BASE CON BAILARINA, CAMA DE ARENA DE 10 CMS. DE ESPESOR, SILLETA Y/O BOTA DE INSERCIÓN CON CASQUILLO, CODO DE 45 O 90, PEGAMENTO PARA PVC, EMPAQUE DE NEOPRENO PARA SELLADO Y ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO HASTA 30 CMS. CRIBADO CON LA MALLA DEL # 4 COMPACTADO CON PISÓN DE MANO ARRIBA DEL LOMO DE LA TUBERÍA, RELLENOS POSTERIORES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ACARREOS A 20 MTS., REPOSICIÓN DE LA BANQUETA DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LA EXISTENTE, MATERIALÑES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | PZA | $10,344.62 | 4.00 | $41,378.48 |
| 23-DRTRCTCR1-02 | REGISTRO SANITARIO DE TRANSICIÓN DE 60 X 40 CMS. DE MEDIDAS INTERIORES Y CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE CONCRETO AL NIVEL DE ARRASTRE), VARÍE EN UN RANGO DE 0.50 A 1.00 MTS. DE MEDIDAS INTERIORES, ELABORADO A BASE DE PIEZAS DE TABICÓN PESADO DE 10 X 14 X 28, DE 14 CMS. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS. DE ESPESOR CON UN F´C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", APLANADO PULIDO DE INTERIORES DE 1.5 CMS. PROMEDIO, TRAZADO, NIVELADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CONFORMACIÓN DE MEDIA CAÑA CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2, EN EL FONDO DEL REGISTRO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS RESIDUALES, TAPA DE CUBIERTA DEL REGISTRO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 6 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, ARMADA CON VARILLAS DEL #3 @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO A BASE DE ÁNGULO DE 1 3/4" X 1/4" Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 2" X 1/4" , CADENA DE CORONACIÓN DE 15 X 15 CMS. ARMADA A BASE DE ARMEX DE 11 X 11 CMS. (15 X 15 X 3), COLADOS CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CIMBRA COMÚN. | PZA | $ 5,163.19 | 6.00 | $30,979.14 |
| D | TOTAL POZOS E INTERCONEXIONES |  |  |  | $72,357.62 |
| E | RELLENOS Y COMPACTADOS |  |  |  |  |
| 23-TEREMBMNPR-01 | SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON PISON DE MANO DE 20 LBS. Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 85% PROCTOR, INCLUYE: CRIBADO DE MATERIAL PARA RELLENO CON MALLA DEL # 4, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | $1,066.03 | 57.80 | $61,616.53 |
| 23-TEREMEMQ-01 | RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 95% PROCTOR, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 140 M3 O FRACCIÓN, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | $386.97 | 2.74 | $1,060.30 |
| E | TOTAL RELLENOS Y COMPACTADOS |  |  |  | $62,676.83 |
| F | LIMPIEZA Y ACARREOS |  |  |  |  |
| PAVLA-001 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO. | M2 | $10.98 | 30.25 | $332.15 |
| F | TOTAL LIMPIEZA Y ACARREOS |  |  |  | $332.15 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $169,378.08 |
|  |  |  |  | **I.V.A.** | **$27,100.49** |
|  |  |  |  | **TOTAL** | **$196,478.57** |

**C) CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS**

| **CLAVE** | **CONCEPTO** | **UNIDAD** | **P. U.** | | **VOLUMEN** | **IMPORTE TOTAL** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EXT01** | **EXTRAORDINARIOS** |  | |  |  |  |
| EXT01 | REUBICACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, CORTE DE CONCRETO EXISTENTE CON CORTADORA DE PISO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE CON MARTILLO MANUAL, EXCAVACIÓN, ABRAZADERA DE PVC DE 6" x 1/2", 2 COPLES DE COBRE DE 1/2", TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2" x 15 CMS, VÁLVULA DE INSERCIÓN DE 1/2", RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO DE 20 LBS., REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HUDRÁULICO DE F'C=250 KG/CM2, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | | $1,818.61 | 10.00 | $18,186.10 |
| EXT02 | REUBICACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, CORTE DE CONCRETO EXISTENTE CON CORTADORA DE PISO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE CON MARTILLO MANUAL, EXCAVACIÓN, ABRAZADERA DE PVC DE 6" x 1/2", 2 COPLES DE COBRE DE 1/2", TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2" x 15 CMS, VÁLVULA DE INSERCIÓN DE 1/2", RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO DE 20 LBS., REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HUDRÁULICO DE F'C=250 KG/CM2, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | | $1,776.27 | 1.00 | $1,776.27 |
|  | TOTAL EXTRAORDINARIOS |  | |  |  | $19,962.37 |
|  |  |  | |  | **SUBTOTAL** | **$19,962.37** |
|  |  |  | |  | **I.V.A.** | **$3,193.98** |
|  |  |  | |  | **TOTAL** | **$23,156.35** |

**Tercera**. Por quedar plenamente satisfechos sus derechos derivados del contrato original que se modifica y por las razones expuestas en este Convenio, “**El Contratista**” renuncia expresamente a cualquier otra compensación, indemnización o pago que pudiera derivar o derive de las causas, motivo u objeto del presente convenio, salvo los que en el mismo se estipulan.

**Cuarta**. **“El Contratista”** se obliga a mantener vigente la garantía otorgada en el Contrato de Obra Pública número **DCSyCOP/FIII 046/2024** de fecha **01 de agosto del 2024**, y del Convenio Modificatorio de Diferimiento No. **DCSyCOP/FIII 046/CM-01/2024** de fecha 16 de septiembre del 2024, comprendiendo los términos y condiciones del presente Convenio Modificatorio, para todos los efectos correspondientes.

**Quinta.** Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original número **DCSyCOP/FIII 046/2024** de fecha **01 de agosto del 2024** y del Convenio Modificatorio de Diferimiento No. **DCSyCOP/FIII 046/CM-01/2024** de fecha 16 de septiembre del 2024.

Enteradas **“Las Partes”** del contenido y alcance legal del presente Convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo, firmándose por triplicado el día **11 de octubre del 2024** en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

**F I R M A S**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **“EL MUNICIPIO”**  **C. Nancy Belem Mota Figueroa**  **Síndica Primera y Representante Legal**  **del Municipio de Oaxaca de Juárez** |  | **“EL CONTRATISTA”**  **C. Gregorio Alfredo López Rodríguez**  **Representante Legal de**  **Gregorio Alfredo López Rodríguez** |

**“TESTIGOS DE ASISTENCIA”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **C. Eustorgio Ocampo Salinas**  **Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública** |  | **C. Armando Cruz Mendoza**  **Director de Obras Públicas y Mantenimiento** |

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO No. **DCSyCOP/FIII 046/CM-02/2024** DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE FECHA **11 DE OCTUBRE DEL 2024**, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. **DCSyCOP/FIII 046/2024.**