|  |  |
| --- | --- |
| Contratista: **Megaconstrucciones y Edificaciones Aquimma, S.A. de C.V.**  Representante legal: **Juan Daniel Vásquez Aquino**  Domicilio: **Calle Costa Rica No. 102 Int. 3, Col. America Norte, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68050**  Teléfono: **951-108-27-03**  R.F.C.: **MEA1911128U7**  I.M.S.S: **D68 63551 10 9** | Modalidad de Adjudicación: Licitación Pública Estatal  No. de Convocatoria: 003  Fecha de Convocatoria: 25 de julio de 2024  No. de Licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/044/2024  Fecha de Fallo: 26 de agosto del 2024  Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN)  Ejercicio Fiscal: 2024 |

|  |
| --- |
| No. de Obra: **FIII/057/2024**  Obra: **“Construcción de cisterna para captación de aguas pluviales en el jardín de niños Mariano Michelena clave 20DJN0645K, Agencia de Policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”**  Municipio: **Oaxaca de Juárez** Estado: **Oaxaca** |

**Diferimiento de ejecución de trabajos**

|  |  |
| --- | --- |
| Activación por suspensión  inicio  **02 de noviembre del 2024** | Término  **16 de diciembre de 2024** |

**Ampliación de plazo de ejecución**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plazo de contrato:  **45 días Naturales** | Plazo Convenio ampliatorio  **20 días Naturales** | Plazo total de ejecución  **65 días Naturales** |

**Nuevo período de ejecución**

|  |  |
| --- | --- |
| Inicio  **02 de noviembre del 2024** | Término  **05 de enero de 2025** |

|  |
| --- |
| Fecha de Convenio:  **08 de noviembre de 2024** |

Convenio modificatorio No. **DCSyCOP/FIII 057/CM-01/2024,** mediante el cual se difiere y amplia el período de ejecución del Contrato Número **DCSyCOP/FIII 057/2024** de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará **“El Municipio”**, y por la otra parte **“Megaconstrucciones y Edificaciones Aquimma, S.A. de C.V.**”, representado en este acto por **Juan Daniel Vásquez Aquino**, en su carácter de **representante legal,** a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará **“El Contratista”,** y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán **“Las Partes”,** mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

**A N T E C E D E N T E S:**

**I.-** Con fecha **29 de agosto del 2024** **“El Municipio”** y **“El Contratista”**, celebraron el contrato número **DCSyCOP/FIII 057/2024**, relativo a la obra pública denominada: “**Construcción de cisterna para captación de aguas pluviales en el jardín de niños Mariano Michelena clave 20DJN0645K, Agencia de Policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca**”, por un monto de **$1,856,011.18**, incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de **45** días naturales, contados a partir del día **02 de septiembre del 2024** al **16 de octubre de 2024**.

**II.-** Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/3670/2024** de fecha **02 de septiembre del 2024** **“El Municipio”** notifica a **“El Contratista”**, la suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables a **“Las partes”** en los términos del acta circunstanciada de fecha **02 de septiembre del 2024.**

**III.-** Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/4679/2024** de fecha **01 de noviembre del 2024** **“El Municipio”** notifica a **“El Contratista”**, el reinicio de los trabajos por causas no imputables a **“Las partes”** en los términos del acta circunstanciada de fecha **02 de noviembre del 2024**.

**IV.** Mediante escrito de fecha **05 de noviembre de 2024**, **“El Contratista”,** solicitó la formalización del convenio ampliatorio del período de ejecución.

**V.** Con fecha **06 de noviembre del 2024** se emitió el dictamen técnico número **DCSyCOP/FIII 057/DT 01/2024** debidamente fundado y motivado para la ampliación del período de ejecución.

**VI.** **“El Municipio”** mediante oficio número **DOPyM/DCOC/4754/2024** de fecha de **07 de noviembre de 2024**, notifica a **“El Contratista”,** la fecha para la formalización del convenio de diferimiento y ampliación del período de ejecución.

**VII.-** El Contrato en mención, se suscribió en términos de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**; por lo que conforme a lo dispuesto por el **Artículo 52** del citado ordenamiento legal, **“Las Partes”** están autorizadas para modificar el contrato mediante la suscripción de un Convenio.

**D E C L A R A C I O N E S:**

### **I.-** Declaran **“Las partes”**

**I.1.-** Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DCSyCOP/FIII 057/2024** de fecha **29 de agosto del 2024**, para todos los efectos legales correspondientes**.**

**I.2.-** Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.

**I.3**.- Que existe la necesidad de diferir el periodo de ejecución de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de la obra pública denominada: “**Construcción de cisterna para captación de aguas pluviales en el jardín de niños Mariano Michelena clave 20DJN0645K, Agencia de Policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca**”,en términos de los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:

**C L Á U S U L A S :**

**PRIMERA.-Las Partes”** convienen **en diferir** **el periodo de ejecución originalmente pactado** con termino al **16 de octubre de 2024** previsto en el contrato número **DCSyCOP/FIII 057/2024**, de la obra denominada “**Construcción de cisterna para captación de aguas pluviales en el jardín de niños Mariano Michelena clave 20DJN0645K, Agencia de Policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca**”**,** conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose como **período diferido del 02 de noviembre de 2024 al 16 de diciembre de 2024**.

Así mismo, **“Las Partes”** acuerdan ampliar el periodo de ejecución por **20 días naturales** para la ejecución de los volúmenes adicionales no contemplados en el catálogo original contratado, lo que representa el **44.44%** del plazo originalmente contratado, por lo que el nuevo plazo de ejecución es de **65 días Naturales, con el siguiente periodo de ejecución**

|  |  |
| --- | --- |
| **PERIODO DE EJECUCIÓN** | |
| **FECHA INICIAL** | **FECHA FINAL** |
| **02 de noviembre de 2024** | **05 de enero de 2025** |

**TERCERA.-** **“Las Partes”** convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número **DCSyCOP/FIII 057/2024** de fecha **29 de agosto del 2024**, ratificandolos en todas sus partes.

**CUARTA.- “El Contratista”** se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número **DCSyCOP/FIII 057/2024** de fecha **29 de agosto del 2024**, con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.

Enteradas **“Las Partes”** del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, **08 de noviembre de 2024.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **“El Municipio”**  **L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa**  **Síndica Primera Municipal y**  **Representante Legal del**  **Municipio de Oaxaca de Juárez.** |  | **“El Contratista”**  **C. Juan Daniel Vásquez Aquino**  **Representante Legal**  **Megaconstrucciones y Edificaciones Aquimma, S.A. de C.V.** |

**“Testigos de Asistencia”**

|  |  |
| --- | --- |
| **C. Eustorgio Ocampo Salinas**  **Director de Contratación, Seguimiento y**  **Control de Obra Pública** | **C. Armando Cruz Mendoza**  **Director de Obras Públicas y Mantenimiento.** |

.