REUNIDOS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAXACA., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, POR PARTE DE LA EMPRESA ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES LAKE, S.A. DE C.V. EL CIUDADANO C. ROBERTO ESTEBAN AYUSO ÁNGELES EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS C.C.ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. TEOFILO CUEVAS FELIPE, ING. KRISTOFER JAIR MÉNDEZ ANTONIO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y MANTENIMIENTO, REDISENTE DE OBRA Y EL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS C.C. YASMIN ALFARO ORTIS, LILIA SANTOS LEÓN, ELSA REYES LÓPEZ, NATALIA CRUZ ROMERO Y RUFINA LEÓN GONZALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO, VOCAL 1, 2 Y 3, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN ACABO EL ACTO DE: ENTREGA- RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”

| UBICACIÓN | NUMERO |  |  | N O M B R E |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA |  |  |  |  |  |
| REGIÓN: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES |  |  |  |  |  |
| DISTRITO: | 019 |  |  | CENTRO |  |  |  |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |  |  |  |
| LOCALIDAD | 0701 |  |  | AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO |  |  |  |  |  |
| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. |  |  |  |  |  |  |  |
| FONDO: |  | FONDO III “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL“ |  |  |  |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: |  | 2.2.1. URBANIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS: |  | FISMDF/067/2024 |  |  | FECHA: |  | 04 DE JULIO DEL 2024 |  |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  | 30305-2210504K27050130-61412-2533324 |  |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: $ 1,146, 760.54 |  |  |  |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO: |  | DCSyCOP/FIII 067/CM-01/2024 |  |  |  | FECHA DE CONVENIO: 7 DE OCTUBRE DE 2024 |  |  |  |
| CONVENIO DE MONTO, DIFEMIENTO Y TERMINOS Y CONDICIONES: |  | DCSyCOP/FIII 067/CM-02/2024 |  |  |  | FECHA DE CONVENIO: 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  | CONTRATO IMPORTE DE CONTRATO: $ 1,027, 663.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATO No.: |  | DCSyCOP/FIII 067/2024 |  |  | FECHA: |  |  | 30 DE AGOSTO DEL 2024 |  |
| FECHA DE INICIO REAL: |  | 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  | 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |  |
| METAS INICIALES: |  | 667.35 M2 DE PAVIMENTO |  |  | METAS ALCANZADAS: |  |  | 706.8000773 M2 DE PAVIMENTO |  |
|  |  | 18.72 ML DE GUARNICIONES |  |  |  |  |  | 16.36 ML DE GUARNICIONES |  |
|  |  | 10.71 M2 DE BANQUETAS |  |  |  |  |  | 18.59 M2 DE BANQUETAS |  |
| BENEFICIARIOS: |  | 47 PERSONAS |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: DEMOLICIÓN A MAQUINA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE, SONDEO EN SITIO PARA LOCALIZACIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE, CONSIDERANDO EL ESPEJO DESDE LOS POZOS ALEDAÑOS EXISTENTES, LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATO ELECTRO ÓPTICO (ESTACIÓN TOTAL); CORTE EN CAJA EN TERRENO NATURAL TIPO II, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA CON MOTONIVELADORA; CONCRETO HIDRAULICA PARA LOSA DE PAVIMENTO, DENTELLÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE; RENIVELACIÓN DE POZO EXISTENTE; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES EN COLOR AMARILLO TRÁFICO APLICACIÓN CON MICROESFERA, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO, GUARNICIONES, DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATO ELECTRO-ÓPTICO (ESTACIÓN TOTAL); EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II; AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO MACHUELO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PODUCTO DE COTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO BASE SOLVENTE; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO; BANQUETAS CORTES DE BANQUETA DE CONCRETOR HIDRÁULICO; DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO; TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATO ELECTRO-ÓPTICO (ESTACIÓN TOTAL), EXCAVAIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II; AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO. |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTRUCTURA FINANCIERA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS |  |  | IMPORTE CONTRATADO |  | IMPORTE EJERCIDO |  |  |  | SALDO |
| APORTACION ESTATAL |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  |  |  | $ 000.00 |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) |  |  | $ 1,146, 760.54 |  | $ 1,146, 760.54 |  |  |  | $ 0.00 |
| PROGRAMA FEDERAL |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  |  |  | $ 000.00 |
| TOTAL |  |  | $ 1,146, 760.54 |  | $ 1,146, 760.54 |  |  |  | $ 0.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A EL CIUDADANO C. ROBERTO ESTEBAN AYUSO ÁNGELES EN SU CARÁCTER DE: REPRESENTANTE LEGAL, DE LA EMPRESA: “ASFALTOS Y CONTRUCCIONES LAKE S.A. DE C.V.” RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 18:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ASÍ COMO LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LO ACTUADO.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: “ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES LAKE S.A. DE C.V. “

REPRESENTANTE:                  C. ROBERTO ESTEBAN AYUSO ÁNGELES

CARGO:                                     REPRESENTANTE LEGAL

RFC:                                           ACL090327ID4

DIRECCIÓN:                              CALLE SIN NOMBRE, LOTE 21, SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA, OAXACA C.P. 68200

________________________________________ “ASFALTOS Y CONTRUCCIONES LAKE S.A. DE C.V.” C.ROBERTO ESTEBAN AYUSO ÁNGELES REPRESENTANTE LEGAL

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO |  | _________________________________ ING. TEOFILO CUEVAS FELIPE RESIDENTE DE OBRA |
| _________________________________ ING. KRISTOFER JAIR MÉNDEZ ANTONIO ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA POR EL COMITÉ DE OBRA |  |  |
| _________________________________ C. YASMIN ÁLFARO ORTIZ PRESIDENTE |  | _________________________________ C. LILIA SANTOS LEÓN SECRETARIA |

| _________________________________ C. ELSA REYES LÓPEZ VOCAL 1 |  | _________________________________ C. NATALIA CRUZ ROMERO VOCAL 2 |
| --- | --- | --- |

_________________________________

C. RUFINA LEÓN GONZALES

VOCAL 3

La presente hoja de firmas corresponde al acta entrega recepción de la obra de fecha 11 de diciembre del 2024, correspondiente al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinarlo No. DCSyCOP/FIII 067/2024.