Convenio modificatorio No. **DCSyCOP/FIII 072/CM-02/2024,** mediante el cual **se modifica el monto, se amplia el período de ejecución y** se **establecen los nuevos términos y condiciones** de ejecución de los trabajos del Contrato Número **DCSyCOP/FIII 072/2024** de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, **“El Municipio”** de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará **“El Municipio”**, y por la otra parte **“El Contratista”** denominado **“Gregorio Alfredo López Rodríguez**”, **Persona Física,** a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará **“El Contratista”,** y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán **“Las Partes”,** mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

**A N T E C E D E N T E S:**

**I.-** Con fecha **30 de agosto de 2024** **“El Municipio”** y **“El Contratista”**, celebraron el contrato número **DCSyCOP/FIII 072/2024**, relativo a la obra pública denominada: “**Rehabilitación del alumbrado al interior del mercado público ”José Perfecto García”, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca**”, por un monto de **$243,929.97 (Doscientos cuarenta y tres mil novecientos veintinueve pesos 97/100 M.N.)**, incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de **30** días naturales, contados a partir del día **02 de septiembre de 2024** al **01 de octubre de 2024**.

**II.-** Que mediante Convenio Modificatorio número **DCSyCOP/FIII 072/CM-01/2024** de diferimiento de período de ejecución de fecha **24 de septiembre del 2024**, **“Las partes”** formalizaron el diferimiento del periodo de ejecución de los trabajos **del 24 de septiembre del 2024 al 23 de octubre del 2024**.

**III.-** Mediante escrito de fecha **04 de octubre del 2024**, **“El Contratista”** solicita a **“El Municipio”** la revisión y autorización de precios unitarios extraordinarios no previstos en el catálogo original del contrato; mismos que fueron autorizados mediante oficio número **DOPyM/DCOC/4247/2024** de fecha **07 de octubre del 2024**.

**IV.** Mediante escrito de fecha **08 de octubre de 2024,** **“El Contratista”** solicitó la revisión y autorización de volúmenes adicionales, los cuáles no fueron previstos en el catálogo original contratado. Mismos que fueron autorizados por **“El Municipio”** mediante oficio número **DOPyM/DCOC/4302/2024** de fecha **10 de octubre de 2024**.

**V.** Mediante escrito de fecha **11 de octubre de 2024,** **“El Contratista”** solicitó la revisión y autorización de volúmenes adicionales, los cuáles no fueron previstos en el catálogo original contratado. Mismos que fueron autorizados por **“El Municipio”** mediante oficio número **DOPyM/DCOC/4541/2024** de fecha **23 de octubre de 2024**.

**VI.** Mediante escrito de fecha **18 de octubre de 2024**, **“El Contratista”,** solicitó la formalización del convenio ampliatorio en monto, tiempo y términos y condiciones para la ejecución de los conceptos no previstos en el catálogo original y volúmenes adicionales.

**VII.** Con fechas **10 de octubre del 2024** y **23 de octubre del 2024** se emitieron los dictámenes técnicos números **DCSyCOP/FIII 072/DT 01/2024** y **DCSyCOP/FIII 072/DT 02/2024** debidamente fundado y motivado para incremento de monto y ampliación de plazo y términos y condiciones, respectivamente.

**VIII.** Con fecha **23 de octubre de 2024** se autorizó mediante oficio de modificación presupuestal número **TM/MP/DPRF/031/2024** la cantidad de **$164,107.62 (Ciento sesenta y cuatro mil ciento siete pesos 62/100 M.N.)**, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, para el convenio en monto correspondiente.

**IX.-** El Contrato en mención, se suscribió en términos de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**; por lo que conforme a lo dispuesto por el **Artículo 52** del citado ordenamiento legal, **“Las Partes”** están autorizadas para modificar el contrato mediante la suscripción de un Convenio.

**D E C L A R A C I O N E S:**

### **I.-** Declaran **“Las partes”**

**I.1.-** Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DCSyCOP/FIII 072/2024** de fecha **30 de agosto de 2024**, así como el Convenio Modificatorio número **DCSyCOP/FIII 072/CM-01/2024** de diferimiento de plazo de ejecución de fecha **24 de septiembre del 2024,** para todos los efectos legales correspondientes**.**

**I.2.-** Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.

**I.3**.- Que existe la necesidad de modificar el monto y los términos y condiciones originalmente contratados de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de la obra pública denominada: **“Rehabilitación del alumbrado al interior del mercado público ”José Perfecto García”, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.”** ,en términos de los artículos 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:

**C L Á U S U L A S :**

**Primera.** El objeto del presente convenio, tiene como finalidad establecer la ampliación de monto y plazo contratado, así como establecer las bases, términos y condiciones bajo las cuales **“El Municipio”** y **“El Contratista**” modifican el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número: **DCSyCOP/FIII 072/2024**, de fecha **30 de agosto de 2024**, cuyo objeto es la Obra: **“Rehabilitación del alumbrado al interior del mercado público ”José Perfecto García”, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.”** en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

**Segunda.** El monto contratado se incrementa por la cantidad de **$164,107.62 (Ciento sesenta y cuatro mil ciento siete pesos 62/100 M.N.)**, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por lo que el monto del Contrato de referencia se modifica **por única ocasión** quedando el importe total contratado por la cantidad de **$408,037.59 (cuatrocientos ocho mil treinta y siete pesos 59/100 M.N.)** incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. El monto de este convenio representa el **67.3%** del monto originalmente contratado; en el que se incluyen los volúmenes adicionales no contemplados en el catálogo original contratado.

**Tercera. “Las Partes”** convienen **en ampliar del periodo de ejecución originalmente pactado** con termino al **01 de octubre de 2024** previsto en el contrato número **DCSyCOP/FIII 072/2024**, relativo a la obra pública denominada: **“Rehabilitación del alumbrado al interior del mercado público ”José Perfecto García”, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.”,** conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose en el Convenio Modificatorio número **DCSyCOP/FIII 072/CM-01/2024** de diferimiento de plazo de ejecución de fecha **24 de septiembre del 2024**, como **reactivación del período de ejecución contractual** a partir del **24 de septiembre del 2024 al 23 de octubre del 2024**, más el incremento por **7 días naturales** para la ejecución de los volúmenes adicionales no contemplados en el catálogo original contratado lo que representa el **23%** del plazo originalmente contratado, por lo que el nuevo plazo de ejecución es de **37 días Naturales, con el siguiente periodo de ejecución:**

|  |  |
| --- | --- |
| **PERIODO DE EJECUCIÓN** | |
| **FECHA INICIAL** | **FECHA FINAL** |
| **24 de septiembre del 2024** | **30 de octubre del 2024** |

**Cuarta.** **“El Municipio” y “El Contratista”** establecen los nuevos términos y condiciones bajo los cuales se ejecutan los trabajos relativos al Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: **DCSyCOP/FIII 072/2024**, de fecha **30 de agosto de 2024**, con los que se modifican los conceptos de obra conforme a lo siguiente:

**A). – CONCEPTOS CON VOLUMENES EXCEDENTES.**

| **CLAVE** | **CONCEPTO** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **P.U.** | **IMPORTE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B** | **CONDUCTOR** |  |  |  |  |
| 24-IE-US-RUD. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE USO RUDO DE COBRE (3 X 12 AWG)THW 75 SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. 3% DE DESPERDICIO,3% DE PUNTAS,MATERIALES, MANO DE OBRA, AISLADOS Y PRUEBA. | ML | 25.5 | $66.97 | $1,707.74 |
| **TOTAL CONDUCTOR** |  |  |  |  | **$1,707.74** |
| **E** | **PROTECCION** |  |  |  |  |
| CHPRE009 | LIMPIEZA FINA DE OBRA EN ÁREAS DE TRABAJO POR MEDIOS MANUALES CON ESCOBA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 80.59 | $12.19 | $982.39 |
| **TOTAL PROTECCION** |  |  |  |  | **$982.39** |
|  |  |  |  | **SUBTOTAL** | **$2,690.13** |
|  |  |  |  | **IVA** | **$430.42** |
|  |  |  |  | **TOTAL** | **$3,120.55** |

**B). – CONCEPTOS CON REDUCCIÓN DE VOLUMENES.**

| **CLAVE** | **CONCEPTO** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **P.U.** | **IMPORTE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **PRELIMINARES** |  |  |  |  |
| 24-RET-LUM-C. | RETIRO DE LUMINARIA TIPO CAMPANA INDUSTRIAL DE ACRÍLICO DE 14" DE DIÁMETRO CON LÁMPARA DE ADITIVO METÁLICO INCLUYE DESCONEXIÓN, RETIRO DE 25 METROS DE CONDUCTOR, Y BALASTRO INTEGRAL, A UNA ALTURA DE 7 METROS. RETIRO DE LAS PIEZAS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 10 | $90.05 | $900.50 |
| **A** | **TOTAL PRELIMINARES** |  |  |  | **$900.50** |
| **B** | **CONDUCTOR** |  |  |  |  |
| IE-0041 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE (10 AWG) THW 75 SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. 3% DE DESPERDICIO, 3% DE PUNTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA AISLADOS Y PRUEBAS. | ML | 800 | $33.61 | $26,888.00 |
| IE-0024D | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO (14d AWG) SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. 3% DE DESPERDICIO, 3% DE PUNTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA AISLADOS Y PRUEBAS. | ML | 270 | $29.52 | $7,970.40 |
| B | **TOTAL CONDUCTOR** |  |  |  | **$34,858.40** |
| **C** | **TUBERIA** |  |  |  |  |
| IE-0008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA Y MONITORES PARA TUBO CONDUIT P.G.GALVANIZADO DE 21MM (3/4") DE DIAMETRO SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES MANO DE OBRA Y PRUEBAS. | PZA | 55 | $67.34 | $3,703.70 |
| IE-0045 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO UÑA PARA TUBO CONDUIT P.G. DE 21 MM (3/4”) DE DIAMETRO SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE., INCLUYE TORNILLERIA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. | PZA | 130 | $52.47 | $6,821.10 |
| 23-IE-0006-TUB. | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT P. D. GALVANIZADO DE 21 MM (3/4") DE DIAMETRO SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES MANO DE OBRA, PRUEBAS Y RANURADO. | ML | 238.9 | $89.01 | $21,264.49 |
| 23-IE-0004-A | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT P. D. GALVANIZADO DE21MM (3/4") DE DIAMETRO SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES MANO DE OBRA Y PRUEBAS. | PZA | 50 | $62.89 | $3,144.50 |
| 23-IE-COPAME | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT P. D. GALVANIZADO DE 21 MM (3/4") DE DIAMETRO SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES MANO DE OBRA Y PRUEBAS. | PZA | 52 | $56.94 | $2,960.88 |
| IE-0007 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA PARA TUBO CONDUIT P.G.GALVANIZADO DE 21MM (3/4") DE DIAMETRO SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES MANO DE OBRA Y PRUEBAS. | PZA | 26 | $67.36 | $1,751.36 |
| 24-LUM-COLG. | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO TIPO COLGANTE LED 120W CATALOGO TDLT MARCA HIGHBAYPERFORMANCE, CON UNA EFICIENCIA OPTICA DE 94% CON UNA VIDA UTIL DE 50,000 HRS, MONTAJE SISTEMA DE SUJECION MEDIANTE UN GANCHO INCLUIDO EN EL CUERPO DEL LUMINARIO CON UNA RESISTENCIA DE CARGA DE HASTA 20 KILOGRAMOS, CURVA FOTOMETRICA HIGHBEY 90° VOLTAJE DE OPERAICON 120/277 VCA. EFICIENCIA DE 150 lm/ W TEMPERATURA DE COLOR 5700K GRADO DE PROTECCION IP65, COLOR DE ACABADO GRIS GRAFITO CLAVIJA TIPO IMDUSTRIAL, INCLUYE: JUEGO DE UNA BANDOLA DE ACERO DE 1/8" CON SEGURO. ANDAMIO PARA UNA ALTURA DE 8 METROS EN MODULOS DE 2X2X2 DE ALTURA SEGUN PROYECTADA, CONDUCTOR, PUENTE DE CONEXION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-2012-VIGENTE, PRUEBAS, (TRABAJOS EN TURNO NOCTURNO ARTICULO 60 HORARIO 20 00 P.M. A 4 A.M.). | PZA | 17 | $4,573.82 | $77,754.94 |
| C | **TOTAL TUBERIA** |  |  |  | **$117,400.97** |
| **D** | **TABLERO** |  |  |  |  |
| IE-0175 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO, QO112L125G, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. CONEXCIONES, AISLADOS Y PRUEBAS. | PZA | 1 | $5,123.37 | $5,123.37 |
| **D** | **TOTAL TABLERO** |  |  |  | **$5,123.37** |
| **E** | **PROTECCION** |  |  |  |  |
| IE-0016-220 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X20 AMP.A 127VOLTS. TIPO QO (ENCHUFABLE) MCA SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE Y PRUEBAS. | PZA | 4 | $1,074.49 | $4,297.96 |
| IE-0016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INT. TERMOMAGNÉTICO DE 1x 20 AMP. TIPO QO (ENCHUFABLE) No. DE CATÁLOGO Q120 127 VCA MAXIMA MCA SQUARE-D O SIMILAR SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2005. INC.CONEXIONES, AISLADOS Y PRUEBAS. | PZA | 1 | $580.05 | $580.05 |
| **E** | **PROTECCION** |  |  |  | **$4,878.01** |
|  |  |  |  | **SUBTOTAL** | **$163,161.25** |
|  |  |  |  | **IVA** | **$26,105.80** |
|  |  |  |  | **TOTAL** | **$189,267.05** |

**C).- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS**

| **CLAVE** | **CONCEPTO** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **P.U.** | **IMPORTE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXT-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE (12 AWG) THW 75 SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. 3% DE DESPERDICIO, 3% DE PUNTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA AISLADOS Y PRUEBAS. | ML | 643.67 | $55.55 | $35,755.87 |
| EXT-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO (12d AWG) SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. 3% DE DESPERDICIO, 3% DE PUNTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA AISLADOS Y PRUEBAS. | ML | 321.85 | $52.15 | $16,784.48 |
| EXT-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO UÑA PARA TUBO CONDUIT P.G. DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE., INCLUYE TORNILLERIA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. | PZA | 167 | $46.56 | $7,775.52 |
| EXT-05 | SUMINISTRO E INSTALACION CONDULET 3/4" TIPO OC SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES MANO DE OBRA Y PRUEBAS. | PZA | 1 | $138.09 | $138.09 |
| EXT-06 | SUMINISTRO E INSTALACION CONDULET TIPO LR 3/4" SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES MANO DE OBRA Y PRUEBAS. | PZA | 1 | $140.52 | $140.52 |
| EXT-07 | SUMINISTRO E INSTALACION REDUCTOR DE ALUMINIO DE 3/4" A 1/2" SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES MANO DE OBRA Y PRUEBAS. | PZA | 1 | $67.86 | $67.86 |
| ETX-08 | SUMINISTRO E INSTALACION CONDULET TIPO LL 1/2" SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES MANO DE OBRA Y PRUEBAS. | PZA | 3 | $134.55 | $403.65 |
| EXT-09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT P. D. GALVANIZADO DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES MANO DE OBRA, PRUEBAS Y RANURADO. | ML | 250 | $70.46 | $17,615.00 |
| EXT-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT P. D. GALVANIZADO DE 13MM (1/2") DE DIAMETRO SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES MANO DE OBRA Y PRUEBAS. | PZA | 106 | $57.24 | $6,067.44 |
| EXT-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT P. D. GALVANIZADO DE 13MM (1/2") DE DIAMETRO SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES MANO DE OBRA Y PRUEBAS. | PZA | 75 | $55.58 | $4,168.50 |
| EXT-12 | SUMINISTRO E INSTALACION CONDULET TIPO T 1/2" SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES MANO DE OBRA Y PRUEBAS. | PZA | 44 | $133.28 | $5,864.32 |
| EXT-13 | SUMINISTRO E INSTALACION CONDULET 1/2" TIPO OC SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES MANO DE OBRA Y PRUEBAS. | PZA | 4 | $131.99 | $527.96 |
| EXT-15 | CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO PLÁSTICO DE 1/8" PARA SUJECIÒN DE LUMINARIA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 206.2 | $76.38 | $15,749.56 |
| EXT-16 | NUDO PARA CABLE DE ACERO DE 1/8"., INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 164 | $70.71 | $11,596.44 |
| EXT-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORDAZA DE 3/4" X 1/4" PARA VIGA IPR PZA O ÁNGULO GALVANIZADAS PARA 150 KG DE CARGA MAXIMA, CLAVE: MA3414, CON TORNILLO, RONDANAS Y TUERCA PARA SUJETAR CABLE DE ACERO 1/8". | PZA | 80 | $202.15 | $16,172.00 |
| EXT-18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNICANAL DE 4" x 2" LISO CAL.16 DE 10 CM DE LONGITUD PARA SOPORTE DE TUBERÍA DE 3/4", INCLUYE: ABRAZADERA GALV. DE 3/4", 2 PIJAS CON PUNTA DE BROCA 1/2", MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 | $99.46 | $596.76 |
| EXT-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNICANAL DE 4" x 2" LISO CAL.16 DE 10 CM DE LONGITUD PARA SOPORTE DE TUBERÍA DE 1/2", INCLUYE: ABRAZADERA GALV. DE 1/2", 2 PIJAS CON PUNTA DE BROCA 1/2", MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 | $97.16 | $582.96 |
| EXT-20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUAFLEX DE 3/4" CON UNA LONGITUD DE 1.20 MTS. PARA LA UNIÓN DE LOS CABLES CONDUCTORES DE LA CAJA DE REGISTRO A LA TUBERÍA CONDUIT DE 3/4" GALVANIZADA, INCLUYE: 2 CONECTORES RECTOS LICUATAY DE 3/4", MANO DE OBRAY HERRAMIENTA. | PZA | 1 | $197.08 | $197.08 |
| EXT-21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO,QO120L125G, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INCLUYE PROTECCION CON IMPERMEABILIZANTE ACRITON PROSHIELD MARCA FESTER, INC. CONEXCIONES, AISLADOS Y PRUEBAS. | PZA | 1 | $7,923.41 | $7,923.41 |
| EXT-22 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X15 AMP.A 220VOLTS. TIPO QO (ENCHUFABLE) MCA SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE Y PRUEBAS. | PZA | 4 | $1,145.39 | $4,581.56 |
|  |  |  |  | **SUBTOTAL** | **$152,708.98** |
|  |  |  |  | **IVA** | **$24,433.44** |
|  |  |  |  | **TOTAL** | **$177,142.42** |

**Quinta.** **“Las Partes”** convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número **DCSyCOP/FIII 072/2024** de fecha **30 de agosto de 2024**, así como el Convenio Modificatorio número **DCSyCOP/FIII 072/CM-01/2024** de diferimiento de plazo de ejecución de fecha **24 de septiembre del 2024** ratificandolos en todas sus partes.

**Sexta.- “El Contratista”** se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número **DCSyCOP/FIII 072/2024** de fecha **30 de agosto de 2024**, así como del Convenio Modificatorio número **DCSyCOP/FIII 072/CM-01/2024** de diferimiento de plazo de ejecución de fecha **24 de septiembre del 2024,** con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.

Enteradas **“Las Partes”** del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, **23 de octubre del 2024.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **“El Municipio”**  **L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa**  **Síndica Primera Municipal y**  **Representante Legal del**  **Municipio de Oaxaca de Juárez.** |  | **“El Contratista”**  **C. Gregorio Alfredo López Rodríguez**  **Persona Física** |

**“Testigos de Asistencia”**

|  |  |
| --- | --- |
| **C. Eustorgio Ocampo Salinas**  **Director de Contratación, Seguimiento y**  **Control de Obra Pública** | **C. Armando Cruz Mendoza**  **Director de Obras Públicas y Mantenimiento.** |